# Reporte de atraso en entregables

### 04 de Marzo de 2015

Hola buen día equipo Megacable, en el presente documento encontrarán una tabla con los diferentes entregables programados del sistema Megacable Publicidad.

Tabla de entregables previstos **sin** el primer reporte de atraso

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Fecha | Porcentaje de avance |
| 1 | Administrador de productos | 15 de Agosto de 2014 | 100% |
| 2 | Inventario | 12 de Septiembre de 2014 | 95 % |
| 3 | Catálogos | 24 de Octubre de 2014 | 95% |
| 4 | Orden de transmisión | 09 de Enero de 2014 | 65 % |
| 5 | Bloqueos | 30 de Enero de 2015 | 0 % |
| 6 | Facturación | 06 de Marzo de 2015 | 0 % |
| 7 | Comisiones | 27 de Marzo de 2015 | 0 % |
| 8 | Reportes | 30 de Abril de 2015 | 0 % |
|  |  |  |  |

Tabla de entregables previstos **con** el primer reporte de atraso

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Fecha |
| 1 | Administrador de productos | 15 de Agosto de 2014 |
| 2 | Inventario | 12 de Septiembre de 2014 |
| 3 | Catálogos | 24 de Octubre de 2014 |
| 4 | Orden de transmisión | 30 de Enero de 2015 |
| 5 | Bloqueos | 27 de Febrero de 2015 |
| 6 | Facturación | 30 de Marzo de 2015 |
| 7 | Comisiones | 27 de Abril de 2015 |
| 8 | Reportes | 29 de Junio de 2015 |

Justificación del atraso

1. Administrador de productos:
   * Falta de definición del producto banner
   * En el producto flyer aún no se termina de definir el elemento Colonia
   * Aún no se termina de validar los elementos Mockups
   * Cambios en los Mockups validados.
   * Tiempo para completar el porcentaje restante es de 10 días habiles.
2. Inventario
   * Es necesario contar con el administrador de productos completo.
   * Cambio de definición en producto banner.
   * Cambio de difinicion en producto canal.
   * Tiempo necesario para completar el porcentaje restante es de 10 días.
3. Catálogos
   * Aún no se ha proporcionado la información referente al usuario vendedor, tal como formulario de registro.
   * Cambios en la extracción de la información de los usuarios, inicialmente sería mediante un directorio, posteriormente se recurrió a un administrador de usuarios.
   * Tiempo necesario para completar el porcentaje restante es de 10 días habiles habiendo completado los puntos anteriores.
4. Cambio de tecnología BPM
   * Se cambio de tecnología BPM debido a que la tecnología recomendada por parte de megacable “Bonita Soft”, no era del todo gratuita.
   * Tiempo necesario para completar el porcentaje restante es de 15 días habilies.
5. Calculo de Comisiones
   * Se tiene solo la primera parte del calculo de comisiónes (falta que se envíe la formula con las variables).
   * Tiempo necesario para completar el porcentaje restante es de 5 días habilies.

Puntos de interés

El tiempo de atraso en este documento expresado es a la fecha actual, es decir, los tiempos podrían cambiar si las dependencias o tiempos de validación aumentan.

Los puntos abordados en este documento no incluyen control de cambios, únicamente se mencionan atrasos del proyecto inicialmente definidos.

Tabla de entregables previstos con atraso adicional Duxstar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Fecha | Porcentaje de avance |
| 1 | Administrador de productos | 15 de Agosto de 2014 | 100% |
| 2 | Inventario | 12 de Septiembre de 2014 | 95 % |
| 3 | Catálogos | 24 de Octubre de 2014 | 95% |
| 4 | Orden de transmisión | 20 de Marzo de 2015 | 65 % |
| 5 | Bloqueos | 10 de Abril de 2015 | 0 % |
| 6 | Facturación | 15 de Mayo de 2015 | 0 % |
| 7 | Comisiones | 05 de Junio de 2015 | 0 % |
| 8 | Reportes | 15 de Julio de 2015 | 0 % |
|  |  |  |  |

Justificación del Atraso

1. Integración BPM en Orden de Transmisión

* Se tuvo problemas en la conexión de la BPM con el proceso de la orden de transmisión, para poder visualizar el formulario de la misma.

2. Se realizo una reorganización del flujo en cuanto al ordenamiento de prioridades e integración de la BPM.

# Fecha límite dependencias

El equipo de desarrollo podrá continuar sin el proceso de cálculo de comisiones hasta el día Viernes 10 de Abril de 2015, posterior a esa fecha se considerará como atraso por parte del cliente al proyecto.

# Integrantes del equipo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Correo Electrónico | Área |
| Alejandra Castellanos | acastellanos@duxstar.com | Administrativo |
| Jesús Duran | jduran@duxstar.com.mx | Administrativo |
| Connie Larios | clarios@duxstar.com.mx | Administrativo |
| Eduardo Rodríguez | erodriguez@duxstar.com.mx | Desarrollo |
| Hansel Mendoza | hmendoza@duxstar.com.mx | Desarrollo |
| Samuel Seda | sseda@duxstar.com.mx | Desarrollo |
| Luis Escamilla | lescamilla@duxstar.com.mx | Desarrollo |
|  |  |  |