# Reporte de atraso en entregables

### 02 de Marzo de 2015

Hola buen día equipo Megacable, en el presente documento encontrarán una tabla con los diferentes entregables programados del sistema Megacable Publicidad, teniendo en cuenta los atrasos generados por concepto Reglas de negocio.

Tabla de entregables previstos al reporte anterior

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Fecha | Porcentaje de avance |
| 1 | Administrador de productos | 15 de Agosto de 2014 | 100% |
| 2 | Inventario | 12 de Septiembre de 2014 | 100 % |
| 3 | Catálogos | 24 de Octubre de 2014 | 100% |
| 4 | Orden de transmisión | 10 de Abril de 2015 | 65 % |
| 5 | Bloqueos | 30 de Abril de 2015 | 0 % |
| 6 | Facturación | 03 de Junio de 2015 | 0 % |
| 7 | Comisiones | 24 de Junio de 2015 | 0 % |
| 8 | Reportes | 30 de Julio de 2015 | 0 % |
|  |  |  |  |

Justificación del Atraso

El día jueves 12 de Marzo se acordó que las reglas de negocio a implementar en la tecnología JBPM se firmarían el día 16 de Marzo, sin embargo al día de hoy dichas reglas no se han entregado firmadas, es necesario posterior a su firma un periodo mínimo de una semana para la correcta implementación de dichas reglas, por lo tanto, mientras esas reglas no se entreguen el entregable continuará postergándose.

Es importante resaltar que se ha trabajado en otros detalles del resto de los entregables para aprovechar el tiempo, sin embargo la dependencia para continuar es latente.