# Reporte de atraso en entregables

Hola buen día equipo Megacable, en el presente documento encontrarán una tabla con los diferentes entregables correspondientes al sistema, también podrán notar que a partir del cuarto entregable no se cuenta con una fecha de entrega agendada, debido a que éstas serán provistas una vez que se firmen las reglas de negocios.

Tabla de entregables previstos al reporte anterior

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Fecha | Porcentaje de avance |
| 1 | Administrador de productos | 15 de Agosto de 2014 | 100% |
| 2 | Inventario | 12 de Septiembre de 2014 | 100 % |
| 3 | Catálogos | 24 de Octubre de 2014 | 100% |
| 4 | Orden de transmisión | Pendiente | 75 % |
| 5 | Bloqueos | Pendiente | 5 % |
| 6 | Facturación | Pendiente | 0 % |
| 7 | Comisiones | Pendiente | 0 % |
| 8 | Reportes | Pendiente | 5 % |

Justificación del Atraso

Al día de hoy existe un atraso de 4 semanas en el entregable de Orden de transmisión, dado que para completarlo es necesario realizar la programación correspondiente a las reglas de negocio, siendo éstas parte fundamental.

Este dato continuará incrementando hasta que dichas reglas sean firmadas por el equipo Megacable, mientras tanto se sigue avanzando en otros módulos, cabe desatacar que aunque se esté trabajando el retraso es inminente dada la dependencia.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma de conformidad representante Megacable