# Justificación de atraso en entrega del proyecto Megacable Publicidad

Contenido

[Justificación de atraso en entrega del proyecto Megacable Publicidad 1](#_Toc432408655)

[Propuesta inicial 1](#_Toc432408656)

[Propuesta pactada 1](#_Toc432408657)

[Relación de minutas con atrasos aceptados 2](#_Toc432408658)

[Relación de desarrollos/ajustes no contemplados 3](#_Toc432408659)

[Solicitudes fuera del alcance 3](#_Toc432408660)

[Firmas 4](#_Toc432408661)

A quien corresponda:

Este documento tiene como finalidad sustentar y respaldar los diferentes atrasos que han surgido a lo largo del proyecto “Megacable Publicidad”.

# Propuesta inicial

El proyecto Megacable Publicidad en su propuesta inicial, fue un proyecto promesa para 12 meses de desarrollo, sin embargo el equipo megacable solicito un reajuste de tiempo a 9 meses, dicho reajuste fue aceptado con la condicionante de no tener retrasos en los tiempos de respuesta a correos, validaciones, etc, y teniendo presente que posterior a los 8 meses de desarrollo existiría un periodo de pruebas y capacitaciones.

# Propuesta pactada

El contrato se firmo el 16 de Junio de 2014, teniendo como fecha de fin Mayo de 2015 bajo las siguientes condicionantes (las cuales pueden ser consultadas en el anexo del contrato):

* El cliente (Megacable) deberá proporcionar al inicio del proyecto la documentación de los sistemas con los cuales se interactuará (Dynamics), esto con la finalidad de identificar focos de atención.
* El cliente (Megacable) deberá proporcionar la estructura de los reportes del actual sistema
* El cliente (Megacable) deberá proporcionar al inicio del proyecto los tipos de usuario y privilegios deseados.
* El cliente (Megacable) deberá dar respuesta a solicitudes, dependencias y dudas especificas en un tiempo no mayor a 2 días hábiles. Si el cliente no brinda respuesta en ese periodo de tiempo se dará por validado.
* El cliente deberá proporcionar al inicio del proyecto a los encargados de validar cada modulo del sistema, y deberá respaldar las decisiones que éste tome.
* En caso de que el cliente cambie de opinion al respecto de algo que no valido en el periodo establecido (2 días) o algo previamente ya definido en el alcance, entonces se brindará un “Control de cambios”.
* Posterior al desarrollo se contempla un periodo de 3 meses para:
  + Pruebas
  + Capacitaciones
  + Respectivas correcciones

Despues de ese periodo de tiempo se brindará una cotización para soporte adicional.

# Relación de minutas con atrasos aceptados

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Fecha | Aceptada por | Responsable | Medio | Tiempo de atraso aceptado |
| 1 | 04-02-2015 | Leopoldo Padilla | Megacable | Digital | 8 semanas |
| 2 | 30-03-2015 | Jonathan Gonzalez | Megacable | Impreso | 2 semanas |
| 3 | 10-04-2015 | Martín Valdez | Megacable | Impreso | 4 semanas |
| 4 | 08-05-2015 | Jonathan Gonzalez | Megacable | Impreso | 3 Semanas |
| 5 | 12-06-2015 | Jonathan Gonzalez | Megacable | Impreso | 8 semanas |
| 6 | 18-08-2015 | Jonathan Gonzalez | Megacable | Digital | 4 semanas |
| 7 | 02-10-2015 | Jonathan Gonzalez | Megacable | Impreso | 8 semanas |
|  |  |  |  | **TOTAL** | **37 Semanas** |

# Relación de desarrollos/ajustes no contemplados

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nombre | Descripción | Tiempo |
| 1 | Cotizador | Permite al vendedor realizar una cotización a un cliente y enviarla por correo electrónico. | 40 horas |
| 2 | Agencias | Gestión de agencias como central de medios | 24 horas |
| 3 | Canales Premium | Le permite al administrador del sistema agregar o eliminar canales, en los cuales no se permite la venta de intercambios. | 16 horas |
| 4 | Administrador de regiones | Le permite al administrador agrupar los sistemas en regiones administrables (además de los bloques) | 16 horas |
| 5 | Intercambio por consumo | Le permite al vendedor realizar consumos de su venta de intercambio a manera de Orden de transmisión Madre. | 24 horas |
| 6 | Cambio de Pautado | Se cambió la distribución de elementos y controles | 120 horas |
| 7 | Módulos afectados por cambio de pautado | * Eventos especiales * Paquetes | 80 horas |
| 8 | Gestor de canales sin pautas | Hay canales en donde solo se pauta programación interna, para esto es necesario crear un gestor, es decir, que el administrador agregue y elimine los canales. | 32 horas |
|  |  | **Total** | **352 horas/ 8.5 semanas** |

# Solicitudes fuera del alcance

En la última revisión del proyecto se solicitó de generarán listas de precios, actualmente existe un administrador de productos, el cual establece los precios en función de distintas variables, para crear listas de precios sería necesario crear N catálogos agrupados así como la función de asignar lista de precios a los clientes, esta actividad es compleja, ya que afecta módulos ya conclusos y complejos tal como el sistema de prioridades, Duxstar acepto que si este desarrollo tomaba menos de 100 horas lo haría sin costo adicional, sin embargo 100 son insuficientes, el tiempo a invertir en este desarrollo sería de 160 horas desarrollo + 24 pruebas.

## Firmas

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cliente Alejandra Castellanos