Guadalajara, Jalisco.

06 de octubre de 2014 2014

**Megacable Publicidad**

Buen día a todos.

Por medio de la presente les hago llegar un cordial saludo y esperando que se encuentren bien, les hacemos llegar el estado actual del proyecto, con el fin de que ustedes estén enterados en lo que se está trabajando, en la siguiente tabla encontraran las actividades o requerimiento que se están desarrollando para un próximo entregable, dichas actividades siguen con el mismo porcentaje de avance. La tabla contiene el nombre del requerimiento, la descripción y su avance de desarrollo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requerimiento | Descripción | Avance |
| Entrevistas | Entrevistas para análisis de procesos. | 100% |
| Propuesta de base de datos | Es necesario que se proporcione al cliente una propuesta de estructuración de la base de datos. | 100% |
| Ordenes de transmisión | Análisis de órdenes de transmisión para la estructura de base de datos. | 100% |
| Agenda | Análisis de agenda. | 100% |
| Diagrama de procesos | Análisis de procesos | 100% |
| Clases de dominio | Definir clases de dominio | 100% |
| Arquitectura | Diagramas de la arquitectura | 100% |
|  | | |
| **Administrador de productos** | Se implementara un módulo administrador de productos, en el cual se den de alta tanto productos y servicios ofertados por Megacable.  El usuario tendrá la posibilidad de Agregar, Editar y Eliminar elementos. | |
| Diagramas ER | | 100% |
| Base de datos | | 100% |
| Mockups | | 100% |
| Flujo de pantallas | | 100% |
| Administrador de productos | | 100% |
| **Inventario** | Se deberá generar un inventario en línea, el cual cuente con un catálogo de productos y servicios existentes. | |
| Diagramas ER | | 100% |
| Administrador de recursos | | 100% |
| Base de datos | | 100% |
| Mockups | | 100% |
| Flujo de pantallas | | 100% |
| Administrador de descuentos | | 0%  (dependiente de orden de transmisión) |
| Solicitud de descuentos | | 0%  (dependiente de orden de transmisión) |
| Aprobación de descuentos | | 0%  (dependiente de orden de transmisión) |
| Reglas de negocio | | 0%  (dependiente de orden de transmisión) |
| Notificaciones | | 0%  (dependiente de orden de transmisión) |

Es importante para nosotros destacar que actualmente existe un atraso de 8 días (laborales), este retraso se debe a que en las reuniones de validación y presentación de avances no se ha obtenido el resultado esperado, ya que, se siguen posponiendo reuniones o no todo los involucrados en el proyecto asisten, cabe mencionar también, que se está trabajando actualmente en modificaciones que se solicitaron en la última reunión (1 de octubre a las 4:30). Como equipo de trabajo buscamos satisfacer en su totalidad las diversas necesidades del cliente, pero es necesario destacar que no nos hacemos responsables de los atrasos de los diversos entregables cuando existen atrasos en las validaciones, dicho esto agradeceríamos que los documentos que se proporcionan sean validados en el tiempo estimado, para esto recomiendo se tengan en cuenta los siguientes puntos.

1. **Entregables**: Conjunto de componentes que formarán el producto una vez finalizado el desarrollo, estos componentes están distribuidos durante todo el desarrollo del proyecto, serán planeados y se les estarán haciendo llegar en la fecha indicada en la propuesta que se les envió.

**Nota**. Estos son medios para medir el progreso y la calidad del producto en desarrollo y son materiales necesarios para la siguiente etapa, cada que se les haga llegar una entregable usted debe cumplir con el periodo definido de validación.

1. **Validación:** Primero que nada, el cliente es muy importante para nosotros por lo que solicitamos de su validación en cada actividad o entregable, esto con el objetivo de que el trabajo que se realice se lleve a cabo bajo los requerimientos solicitados y ustedes conozcan en qué etapa está el proyecto.
2. **Tiempo de validación:** *Es importante que las validaciones se lleven a cabo a la brevedad posible, ya que ustedes cuentan con un tiempo límite de 48 horas (2 días hábiles) para validar el entregable, de no tener respuesta por su parte al término del tiempo establecido, el proyecto seguirá con lo planeado desde un principio.*
3. **Control de cambios:** De ser necesario solicitar cambios en los requerimientos después de esas 48 horas, se tomará como “control de cambios”, el cual implica realizar una nueva prospección y planeación de desarrollo, con un costo extra, no incluido en la inversión inicial del proyecto.
4. **Minutas:** Reflejan las diversas observaciones y puntos de vista abordados durante las reuniones, y sirven también como punto de referencia de futuras sesiones de revisión, el caso ideal es que después de 2 minutas generadas se obtenga la validación del material.