# Reporte de atraso en entregables

### 14/11/2014

Hola buen día equipo Megacable, en el presente documento encontrarán una tabla con los diferentes entregables programados del sistema Megacable Publicidad.

Tabla de entregables previstos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Fecha | Porcentaje de avance |
| 1 | Administrador de productos | 15 de Agosto de 2014 | 95 % |
| 2 | Inventario | 12 de Septiembre de 2014 | 95 % |
| 3 | Catálogos | 24 de Octubre de 2014 | 80 % |
| 4 | Orden de transmisión | 09 de Enero de 2014 | 10 % |
| 5 | Bloqueos | 30 de Enero de 2015 | 0 % |
| 6 | Facturación | 06 de Marzo de 2015 | 0 % |
| 7 | Comisiones | 27 de Marzo de 2015 | 0 % |
| 8 | Reportes | 30 de Abril de 2015 | 0 % |
|  |  |  |  |

Justificación del atraso

1. Administrador de productos:
   * Falta de definición del producto banner
   * En el producto flyer aún no se termina de definir el elemento Colonia
   * Aún no se termina de validar los elementos Mockups
   * Tiempo para completar el porcentaje restante es de 1 semana
2. Inventario
   * Es necesario contar con el administrador de productos completo.
   * Tiempo necesario para completar el porcentaje restante es de 4 días
3. Catálogos
   * Aún no se ha proporcionado la información referente al usuario vendedor, tal como formulario de registro.
   * Cambios en la extracción de la información de los usuarios, inicialmente sería mediante un directorio, posteriormente se recurrió a un administrador de usuarios.
   * Tiempo necesario para completar el porcentaje restante es de 4 días habiendo completado los puntos anteriores.

Recuento del atraso:

15 días hábiles.

Puntos de interés

El tiempo de atraso en este documento expresado es a la fecha actual, es decir, los tiempos podrían cambiar si las dependencias o tiempos de validación aumentan.

Los puntos abordados en este documento no incluyen control de cambios, únicamente se mencionan atrasos del proyecto inicialmente definidos.