## Control
Lista de Casos de Uso | [14 empty] | En Elaboración
Proyecto: MEGACABLE, Comunicaciones | [13 empty] | Terminado | Terminado
[14 empty] | En Elaboración | Revisado
[14 empty] | Atrazado | En corrección
Clave | Caso de Uso | Responsable | C | Hrs | DCU | DCL | DS | ECU | ES | GT | RN | GM | ESTATUS | N/A | Aprobado
CUMEGMOV01 | Accesar al sistema móvil | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Aprobado
CUMEGMOV02 | Configurar Terminal | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Aprobado
CUMEGMOV03 | Requisitar Equipo/Materiales | Belem Jimenez | C | 25 | [8 empty] | Aprobado
CUMEGMOV04 | Seleccionar Actividades | Lizza Pasindo | S | 10 | [8 empty] | Aprobado
CUMEGMOV05 | Consultar Inventario Disponible | Lizza Pasindo | S | 10 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV06 | Registrar Tiempos Muertos | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV07 | Iniciar - Finalizar Jornada (Salida de Base) | Belem Jimenez | P | 15 | [8 empty] | Aprobado
CUMEGMOV08 | Consultar Suscriptor | Lizza Pasindo | C | 25 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV09 | Identificar Cliente | Belem Jimenez | C | 25 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV10 | Consultar Mapa | Belem Jimenez | S | 10 | [8 empty] | Terminado
CUMEGMOV11 | Atender Trabajo | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV12 | Activar Equipo | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV13 | Incluir Servicios Adicionales | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV14 | Levantar Incidencias | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV15 | Recuperar Equipo | Belem Jimenez | P | 15 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV16 | Obtener Niveles de Señal | Belem Jimenez | P | 15 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV17 | Cerrar Trabajo | Lizza Pasindo | S | 15 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV18 | Registrar Consumo de Materiales | Belem Jimenez | C | 25 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV19 | Realizar Encuesta | Lizza Pasindo | C | 25 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV20 | Verificar Inventario (Arqueo) | Belem Jimenez | C | 25 | [8 empty] | Terminado
CUMEGMOV21 | Elaborar Resumen de la Jornada | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV22 | Consultar Ayuda en Línea | Belem Jimenez | S | 10 | [8 empty] | En Elaboración
CUMEGMOV23 | Capturar Carretes Cable | Belem Jimenez | S | 10 | [8 empty] | Revisado
CUMEGMOV24 | Consultar Servicios Instalados | Belem Jimenez | S | 10
CUMEGMOV25 | Verificar Lista de Activos Fijos | Lizza Pasindo, Belem | S | 10 | [8 empty] | En Elaboración
|  | Lizza Pasindo | 10 | 180
|  | Belem Jimenez | 13 | 200
Clave | Caso de Uso | Responsable | C | Hrs | DCU | DCL | DS | ECU | ES | GT | RN | GM | ESTATUS
CUMEGWEB01 | Accesar al Sistema | Lizza Pasindo | S | 10 | [8 empty] | Terminado
CUMEGWEB02 | Seleccionar Actividades | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGWEB03 | Administrar Perfiles | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGWEB04 | Administrar Usuarios | Priscila Zamora | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGWEB05 | Administrar Sucursales | Priscila Zamora | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGWEB06 | Administrar Terminales | Priscila Zamora | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGWEB07 | Administrar Opciones del Menú de Trabajo | Lizza Pasindo | C | 25 | Cancelado
CUMEGWEB07 | Administrar Cuadrillas a Supervisores | Lizza Pasindo | P | 15 | Cancelado
CUMEGWEB08 | Auditoría de Recepción de Información | Priscila Zamora | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGWEB09 | Administrar Encuesta | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGWEB10 | Generar Reportes | Priscila Zamora | C | 25 | [8 empty] | Terminado
CUMEGWEB11 | Presentar Acerca De | Lizza Pasindo | S | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGWEB12 | Administrar Vehículos | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGWEB13 | Administrar Herramienta y Equipo | Priscila Zamora | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGWEB14 | Administrar Configuraciones Generales | Priscila Zamora | P | 15 | [8 empty] | Terminado
|  | Lizza Pasindo | 9 | 110
|  | Priscila Zamora | 8.1 | 115
Clave | Caso de Uso | Responsable | C | Hrs | DCU | DCL | DS | ECU | ES | GT | RN | GM | ESTATUS
CUMEGSIN01 | Sincronizar Agenda | Belem Jimenez | C | 25 | [8 empty] | Aprobado
CUMEGSIN02 | Sincronizar Información al Servidor | Belem Jimenez | C | 25 | [8 empty] | Aprobado
CUMEGSIN03 | Servidor de Comunicaciones | Lizza Pasindo | C | 25 | [8 empty] | Revisado
|  | Belem Jimenez |  | 50
|  | Lizza Pasindo |  | 25
Clave | Caso de Uso | Responsable | C | Hrs | DCU | DCL | DS | ECU | ES | GT | RN | GM | ESTATUS
CUMEGINT00 | Procesar Interfaces | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT01 | Procesar ValorReferencia | Priscila Zamora | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT02 | Procesar Region | Lizza Pasindo | S | 10 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT03 | Procesar Ciudad | Lizza Pasindo | S | 10 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT04 | Procesar CuadrillaSupervisor | Lizza Pasindo | S | 10 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT05 | Procesar Cuadrilla | Belem Jimenez | S | 10 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT06 | Procesar Material | Belem Jimenez | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT07 | Procesar MaterialDigital | Belem Jimenez | S | 10 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT08 | Procesar Trabajo | Priscila Zamora | S | 10 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT09 | Procesar TrabajoMaterial | Priscila Zamora | S | 10 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT10 | Procesar Inventario | Priscila Zamora | S | 10 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT11 | Procesar Requisicion | Priscila Zamora | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT12 | Procesar Suscriptor | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT13 | Procesar OrdenTrabajo | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT14 | Procesar Servicio | Lizza Pasindo | P | 15 | [8 empty] | Terminado
CUMEGINT15 | Procesar ServicioContratado | Lizza Pasindo | S | 10 | [8 empty] | Terminado
Lizza Pasindo
Belem Jimenez
Priscila Zamora
Se eliminó esta funcionalidad
Note on D5: Ana Lizza Pasindo: S - Simple P - Promedio C - Complejo
Note on F5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on G5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on H5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on I5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on J5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on K5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on L5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on M5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on N5: Ana Lizza Pasindo: En Elaboración Terminado Revisado En corrección Aprobado
Note on D34: Ana Lizza Pasindo: S - Simple P - Promedio C - Complejo
Note on F34: pzamora: Diagrama de caso de uso
Note on G34: pzamora: Diagrama de clases
Note on H34: pzamora: Diagrama de secuencia
Note on I34: pzamora: Especificación de caso de uso
Note on J34: pzamora: Especificaciones suplementarias
Note on K34: pzamora: Glosario de términos
Note on L34: pzamora: Regla de negocio
Note on M34: Ana Lizza Pasindo: Glosario de Mensajes
Note on D54: Ana Lizza Pasindo: S - Simple P - Promedio C - Complejo
Note on F54: pzamora: Diagrama de caso de uso
Note on G54: pzamora: Diagrama de clases
Note on H54: pzamora: Diagrama de secuencia
Note on I54: pzamora: Especificación de caso de uso
Note on J54: pzamora: Especificaciones suplementarias
Note on K54: pzamora: Glosario de términos
Note on L54: pzamora: Regla de negocio
Note on M54: Ana Lizza Pasindo: Glosario de Mensajes
Note on D61: Ana Lizza Pasindo: S - Simple P - Promedio C - Complejo
Note on F61: pzamora: Diagrama de caso de uso
Note on G61: pzamora: Diagrama de clases
Note on H61: pzamora: Diagrama de secuencia
Note on I61: pzamora: Especificación de caso de uso
Note on J61: pzamora: Especificaciones suplementarias
Note on K61: pzamora: Glosario de términos
Note on L61: pzamora: Regla de negocio
Note on M61: Ana Lizza Pasindo: Glosario de Mensajes

## Complejidad
Lista de Casos de Uso
Proyecto: MEGACABLE, Comunicaciones
| Criterios de Complejidades |  | Tiempo de Elaboración
| Simple | Tiene hasta 10 pasos en el flujo básico y afecta o consulta a solamente a una o dos entidades. No tiene flujos alternos | 10 hrs
| Promedio | Tiene entre 10 y 20 pasos en el flujo básico y consulta o afecta a 2 entidades. Interfaz gráfica con mayor diseño. Tiene flujos alternos. | 15 hrs
| Complejo | Tiene más de 20 pasos en el flujo básico y consulta o afecta 3 o mas entidades. La interfaz gráfica es compleja. Puede o no tener flujos alternos. | 25 hrs
MOVIL
| Clave | Casos de Uso | Complejidad | Criterios
| CUMEGMOV01 | Accesar al sistema móvil | Promedio | Tiene 44 pasos en el flujo básico, no tiene flujos alternos, 4 validaciones, consulta de 4 entidades
| CUMEGMOV02 | Configurar Terminal | Simple | Tiene 24 pasos en el flujo básico,1 flujo alternos, 2 validaciones, afecta y consulta a 5 entidades de sincronización
| CUMEGMOV03 | Requisitar Equipo/Materiales | Complejo | Tiene 13 pasos en el flujo básico, tiene 3 flujos alternos, afecta y consulta a 8 entidades
| CUMEGMOV04 | Seleccionar Actividades | Simple | Tiene 18 pasos en el flujo básico, no tiene flujos alternos, 4 entidades.
| CUMEGMOV05 | Consultar Inventario Disponible | Simple | Tiene X pasos en el flujo básico, tiene flujos alternos, consulta una entidad
| CUMEGMOV06 | Registrar Tiempos Muertos | Simple | Tiene X pasos en el flujo básico, tiene flujos alternos, afecta una entidad
| CUMEGMOV07 | Iniciar-Finalizar Jornada (Salida de Base) | Simple | Tiene 31 pasos en el flujo básico, tiene 5 flujos alternos, afecta y consulta a 5 entidades
| CUMEGMOV08 | Consultar Suscriptor | Complejo | Tiene 23 pasos en el flujo básico, tiene 3 flujos alternos, afecta y consulta a 8 entidades
| CUMEGMOV09 | Identificar Cliente | Complejo | Tiene 58 pasos en el flujo básico, tiene 6 flujos alternos, afecta y consulta a 8 entidades
| CUMEGMOV10 | Consultar Mapa | Promedio | Tiene 7 pasos en el flujo básico, tiene 1 flujos alterno, afecta y consulta a 3 entidades
| CUMEGMOV11 | Atender Trabajo | Simple | Tiene 25 pasos en el flujo básico, tiene 2 flujos alternos, afecta y consulta a 3 entidades
| CUMEGMOV12 | Activar Equipo | Simple | Tiene 8 pasos en el flujo básico, tiene 3 flujos alternos, afecta y consulta a 3 entidades
| CUMEGMOV13 | Incluir Servicios Adicionales | Simple | Tiene X pasos en el flujo básico, tiene flujos alternos, afecta y consulta a 1 entidad
| CUMEGMOV14 | Levantar Incidencias | Simple | Tiene X pasos en el flujo básico, tiene flujos alternos, afecta y consulta a 1 entidad
| CUMEGMOV15 | Recuperar Equipo | Simple | Tiene X pasos en el flujo básico, tiene flujos alternos, afecta y consulta a 1 entidad
| CUMEGMOV16 | Obtener Niveles de Señal | Promedio | Tiene 52 pasos en el flujo básico, tiene 5 flujos alternos, afecta y consulta a 6 entidades
| CUMEGMOV17 | Cerrar Trabajo | Promedio | Tiene 17 pasos en el flujo básico, tiene 2 flujos alternos, afecta y consulta a 4 entidades
| CUMEGMOV18 | Registrar Consumo de Materiales | Promedio | Tiene 34 pasos en el flujo básico, tiene 7 flujos alternos, afecta y consulta a 11 entidades
| CUMEGMOV19 | Realizar Encuesta | Promedio | Tiene mas de X pasos en el flujo básico, tiene flujos alternos, afecta y consulta a 2 entidades
| CUMEGMOV20 | Verificar Inventario (Arqueo) | Complejo | Tiene mas de X pasos en el flujo básico, tiene flujos alternos, afecta y consulta a 3 entidades
| CUMEGMOV21 | Elaborar Resumen de la Jornada | Complejo | Tiene mas de X pasos en el flujo básico, tiene flujos alternos, afecta y consulta a mas de 3 entidades, realiza cálculos
| CUMEGMOV22 | Consultar Ayuda en línea | Simple | Tiene X pasos en el flujo básico, tiene flujos alternos, afecta y consulta a 1 entidad
| CUMEGMOV23 | Capturar Carretes Cable | Simple | Tiene 25 pasos en el flujo básico, tiene 3 flujos alternos, afecta y consulta a 6 entidades
WEB
| Clave | Casos de Uso | Complejidad | Criterios
| CUMEGWEB01 | Accesar al Sistema | Simple | Tiene menos de 10 pasos en el flujo básico, no tiene flujos alternos, solo 2 validaciones, consulta de dos entidades
| CUMEGWEB02 | Seleccionar Actividades | Promedio | Tiene 10 pasos en el flujo básico, tiene 2 flujos alternos , consulta 2 entidades
| CUMEGWEB03 | Administrar Perfiles | Complejo | Tiene 8 pasos en el flujo básico, tiene 5 flujos alternos, afecta y consulta a 3 entidades
| CUMEGWEB04 | Administrar Usuarios | Promedio | Tiene mas de X pasos en el flujo básico, tiene flujos alternos, afecta y consulta a 2 entidades
| CUMEGWEB05 | Administrar Sucursales | Complejo | Tiene mas de X pasos en el flujo básico, tiene flujos alternos, afecta y consulta a 3 entidades
| CUMEGWEB06 | Administrar Terminales | Promedio | Tiene mas de X pasos en el flujo básico, tiene flujos alternos, afecta y consulta a 2 entidades
| CUMEGWEB07 | Administrar Opciones del Menú de Trabajo | Simple | Tiene X pasos en el flujo básico, tiene X flujo alterno, afecta y consulta a X entidades
| CUMEGWEB08 | Auditar Recepción de Información | Complejo | Tiene mas de X pasos en el flujo básico, tiene flujos alternos, afecta y consulta a 3 entidades
| CUMEGWEB09 | Administrar Encuesta | Promedio | Tiene8 pasos en el flujo básico, tiene 2 flujos alternos, afecta y consulta a 3 entidades
| CUMEGWEB10 | Generar Reportes | Complejo | Tiene mas de X pasos en el flujo básico, tiene varios flujos alternos, afecta y consulta a 3 entidades
| CUMEGWEB11 | Presentar Acerca De | Simple | Tiene menos de 10 pasos en el flujo básico, no tiene flujos alternos, consulta de una entidad
| CUMEGWEB12 | Administrar Vehículos | Simple | Tiene 9 pasos en el flujo básico,tiene 2 flujos alternos, consulta y afecta una entidad
| CUMEGWEB13 | Administrar Herramienta y Equipo | Simple | Tiene menos de 10 pasos en el flujo básico, no tiene flujos alternos, consulta de una entidad
| CUMEGWEB14 | Administrar Configuraciones Generales | Simple | Tiene menos de 10 pasos en el flujo básico, no tiene flujos alternos, consulta de una entidad
SINCRONICACIÓN
| Clave | Casos de Uso | Complejidad | Criterios
| CUMEGSIN01 | Sincronizar Agenda | Complejo | Tiene 14 pasos en el flujo básico, tiene 1 flujo alterno, afecta y consulta a 42 entidades
| CUMEGSIN02 | Sincronizar Información al Servidor | Complejo | Tiene 7 pasos en el flujo básico, tiene 1 flujo alterno, afecta y consulta a 25 entidades
| CUMEGSIN03 | Servidor de Comunicaciones | Complejo | Consulta a mas de 10 entidades

## Criterio
Lista de Casos de Uso
Proyecto: MEGACABLE, Comunicaciones
Clave del Caso de Uso | Nombre del Caso de Uso | Cantidad de pasos del flujo básico | Cantidad de flujos alternos | Entidades |  | Hrs
|  |  |  | Nro | Nombres
CUMEGMOV01 | Accesar al sistema móvil | 44 | 0 | 4 | Usuario, Actividad, ValorReferencia, BitacoraActividad | 5 | P
CUMEGMOV02 | Configurar Terminal | 24 | 1 | 5 | Actividad, ActividadPerfil, ValorReferencia, Mensaje, Sucursal | 7 | P
CUMEGMOV03 | Requisitar Equipo/Materiales | 13 | 3 | 8 | NumeroSerieEquipoDigital, Requisicion, Material, Inventario, ValorReferencia, Actividad, BitacoraActividad, Usuario | 18 | C
CUMEGMOV04 | Seleccionar Actividades | 18 | 0 | 4 | ActividadPerfil, Actividad, ValorReferencia, BitacoraActividad | 6 | S
CUMEGMOV05 | Consultar Inventario Disponible
CUMEGMOV06 | Registrar Tiempos Muertos
CUMEGMOV07 | Iniciar - Finalizar Jornada (Salida de Base) | 31 | 5 | 5 | Jornada, Vehiculo, Actividad, ValorReferencia, BitacoraActividad | 18 | P
CUMEGMOV08 | Consultar Suscriptor | 23 | 3 | 8 | OrdenTrabajo, TrabajoMaterial, Inventario, Suscriptor, Jornada, ValorReferencia, Actividad, BitacoraActividad | 15 | C
CUMEGMOV09 | Identificar Cliente | 58 | 6 | 8 | Visita, Suscriptor, SuscriptorVisitado, OrdenTrabajo, ClienteServicio, ValorReferencia, Actividad, BitacoraActividad | 26 | C
CUMEGMOV10 | Consultar Mapa | 7 | 1 | 3 | ValorConfiguracion, Configuracion, Usuario | 9
CUMEGMOV11 | Atender Trabajo | 25 | 2 | 3 | OrdenTrabajo, Trabajo, Jornada | 6 | P
CUMEGMOV12 | Activar Equipo
CUMEGMOV13 | Incluir Servicios Adicionales
CUMEGMOV14 | Levantar Incidencias
CUMEGMOV15 | Recuperar Equipo
CUMEGMOV16 | Obtener Niveles de Señal | 52 | 5 | 6 | ValorReferencia, Actividad, BitacoraActividad, Material, NivelesSenial, NumeroSerieEquipoDigital
CUMEGMOV17 | Cerrar Trabajo | 17 | 2 | 4 | OrdenTrabajo, Actividad, ValorReferencia, BitacoraActividad | 6 | S
CUMEGMOV18 | Registrar Consumo de Materiales | 34 | 7 | 11 | ValorReferencia, Actividad, BitacoraActividad, TrabajoMaterial, Material, Trabajo, ConsumoTrabajo, ConsumoCableTrabajo, Inventario, Configuracion, CarreteCable | 22
CUMEGMOV19 | Realizar Encuesta
CUMEGMOV20 | Verificar Inventario (Arqueo)
CUMEGMOV21 | Elaborar Resumen de la Jornada
CUMEGMOV22 | Consultar Ayuda en Línea
CUMEGMOV23 | Capturar Carretes Cable | 25 | 3 | 6 | Material, Requisicion, CarreteCable, ValorReferencia, Actividad, BitacoraActividad | 10
CUMEGWEB01 | Accesar al Sistema | 9 | 0 | 2 | Usuario, Perfil | 5
CUMEGWEB02 | Seleccionar Actividades | 9 | 2 | 3 | Actividad, Modulo, ValorReferencia | 12
CUMEGWEB03 | Administrar Perfiles | 8 | 5 | 3 | Perfil, ActividadPerfil, Actividad | 12
CUMEGWEB04 | Administrar Usuarios | 7 | 5 | 5 | ValorReferencia, Usuario, Perfil, Sucursal, Cuadrilla | 13
CUMEGWEB05 | Administrar Sucursales | 7 | 5 | 3 | Sucursal, Ciudad, Región | 9
CUMEGWEB06 | Administrar Terminales | 7 | 5 | 2 | Terminal, Sucursal | 8
CUMEGWEB07 | Administrar Opciones del Menú de Trabajo
CUMEGWEB07 | Administrar Cuadrillas a Supervisores | 8 | 1 | 3 | ValorReferencia, Usuario, CuadrillaSupervisor | 12
CUMEGWEB08 | Auditar Recepción de Información | 11 | 3 | 3 | AuditoriaRecepcion, Cuadrilla, Sucursal | 12
CUMEGWEB09 | Administrar Encuesta | 8 | 2 | 4 | Encuesta, Pregunta, PreguntaOpcion, ValorReferencia | 12
CUMEGWEB10 | Generar Reportes
CUMEGWEB11 | Presentar Acerca De | 6 | 0 | 0 |  | 5
CUMEGWEB12 | Administrar Vehículos | 9 | 2 | 1 | Vehículo | 6
CUMEGWEB13 | Administrar Herramienta y Equipo | 8 | 5 | 2 | ActivoFijo, Usuario | 7
CUMEGWEB14 | Administrar Configuraciones Generales | 7 | 5 | 3 |  | 9
CUMEGSIN01 | Sincronizar Agenda | 14 | 1 | 42 | Todas las del móvil | 12 | S
CUMEGSIN02 | Sincronizar Información al Servidor | 7 | 1 | 25 | Inventario, Arqueo, CarreteCable, Vehiculo, Jornada, Requisicion, InventarioActivosFijos, TiempoMuerto, DiferenciaInventario, EncuestaAplicada, RespuestaEncuesta, Suscriptor, Visita, OrdenTrabajo, ClienteServicio, SuscriptorVisitado, Incidencias, ServiciosAdicionales, ConsumoTrabajo, ConsumoCableTrabajo, NivelesSenial, BitacoraActividad | 12 | S
CUMEGSIN03 | Servidor de Comunicaciones