## Presentacion
Listado de Requerimientos
Identificación del Registro
Elaborado por: | Connie Larios
Fecha de Elaboración:
Aprobado por:
Fecha de Aprobación:
Historial de Revisiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
0 | Elaboración | Propuesta interna | Connie Larios
2014-08-11 | Modificación | Reorganización de los requerimientos | Connie Larios
Note on C3: Nombre de la persona quien elabora el listado de requerimientos de dicho proyecto
Note on C5: Nombre de la persona quien aprueba dicho listado de requerimientos

## Lista de Requerimientos
Listado de Requerimientos |  |  |  |  | Mayúscula
Requerimientos |  |  |  |  | Inicio con mayúscula dentro de una descripción hacen referencia a: -Módulos -Campos -Etiquetas de la aplicación
Prospección
No. | Requerimiento /Necesidad del cliente | Descripción del Requerimiento | Fuente del Requerimiento | Tipo
1 | Definición de la base de datos | Se proporcionará al cliente una sugerencia de arquitectura de base de datos por módulo o entregable, para el correcto funcionamiento del sistema. | Duxstar | Procedimiento
2 | Conexiones WebService | Se deberán realizar las diferentes conexiones WebService, las cuales sirvan para el envió, recepción y almacenamiento de la información de los usuarios del sistema en sus diferentes módulos. | Duxstar | Procedimiento
3 | Sistema de notificaciones | Deberán existir diversas notificaciones, las cuales hagan saber a los distintos usuarios todo lo referente a cambios y peticiones de los diferentes módulos. | Duxstar | Procedimiento
4 | Administrador general de productos | Se implementará un modulo administrador de productos, en el cual se den de alta tanto productos y servicios ofertados por Megacable. El usuario tendrá la posibilidad de Agregar, Editar y Eliminar elementos. | Duxstar | Procedimiento
5 | Inventario de los productos | El cliente tendrá la posibilidad de dar de baja productos previamente vendidos. El inventario consistirá en desplegar un reporte de los productos y paquetes ofertados por día en los diferentes canales y localidad. | Duxstar | Procedimiento
6 | Registro de los usuarios | Se establece un registro de los diferentes usuarios del sistema mediante el actual sistema Eslabón. | Duxstar | Procedimiento
7 | Clientes | Se deberá conectar el sistema de Publicidad al sistema Dynamics, en el cual se encuentra alojada la base de datos de los clientes (los vendedores no registrarán clientes), el caso ideal es que exista una base de datos de clientes precargada y esta sea actualizada cada periodo de tiempo determinado. | Duxstar | Procedimiento
8 | Modulo de prioridades | El cliente deberá proporcionar las diferentes variables así como su valor, para tomar en cuenta en el modulo de prioridades, el cual tendrá la capacidad de determinar el orden de ventas. | Duxstar | Procedimiento
9 | Orden de transmisión madre | El sistema deberá ser capaz de generar Ordenes de transmisión madre, las cuales consisten en una venta no especificada por cierta cantidad de dinero, con la cual el cliente adquiere diversos productos en un periodo indeterminado de tiempo. Vincular a cliente. | Duxstar | Procedimiento | Cursiva
10 | Orden de transmisión | El usuario Vendedor podrá generar Ordenes de transmisión, las cuales serán capturadas en función a la lista de productos disponibles en el inventario. En dicha Orden deberá de reflejarse la especificación y costo por producto, así como el total de la orden. La Orden de transmisión se deberá Vincular a un cliente, y deberá forzosamente contar con los campos especificados por el cliente (Megacable). | Duxstar | Procedimiento
11 | Vincular a Cliente | El vínculo a clientes de la base de datos deberá ser obligatorio en las ordenes de transmisión, en caso de que el cliente no exista se le permitirá al vendedor la captura de la orden de transmisión, sin que esto afecte el inventario, al final se le deberá proporcionar la posibilidad de Solicitar alta a Dynamics o Cancelar la operación. | Duxstar | Procedimiento
12 | Vista previa de Orden de transmisión | Se mostrará al usuario Vendedor una vista previa del acomodo sugerido por el sistema, el usuario tendrá la posibilidad de aceptar o reorganizar el acomodo. | Duxstar | Procedimiento
13 | Agenda | El usuario de continuidad podrá visualizar mediante una agenda los diferentes espacios vendidos, así como el detalle de los mismos. | Duxstar | Procedimiento
14 | Inicio de sesión | Se proporcionará un formulario de inicio de sesión a los diferentes usuarios, en el cual deberán proporcionar su número de empleado y una contraseña. | Duxstar | Procedimiento
15 | Cambio de contraseña | Se establece un a sección de configuración, en la cual los usuarios del sistema puedan modificar su contraseña de acceso. | Duxstar | Procedimiento
16 | Validación del cliente | Una vez aceptada la vista previa de la orden de transmisión por parte del vendedor, se enviará vía correo electrónico dicha Orden al cliente, el cual deberá validar la solicitud de bloqueo, de lo contrario se deberá de cancelar la transmisión. | Duxstar | Procedimiento
17 | Cancelación de Orden de Transmisión | El usuario Vendedor podrá solicitar al sistema la cancelación de un determinado servicio, lo cual deberá liberar espacios en el inventario, así como notificar a los diferentes involucrados de dicha cancelación. | Duxstar | Procedimiento
18 | Suspensión de Orden de Transmisión | El usuario vendedor podrá suspender determinada orden de transmisión, teniendo la posibilidad de especificar la fecha de reactivación o de determinarla posteriormente. | Duxstar | Procedimiento
19 | Reactivación de Orden de Transmisión | El usuario podrá determinar una fecha de reinicio de una campaña, siendo capaz el sistema de mostrarle una sugerencia de orden. | Duxstar | Procedimiento
20 | Visualización de Ordenes de transmisión | El usuario de continuidad además de visualizar las diferentes ordenes de transmisión agendadas, deberá establecer determinados criterios, tal como si existe el material. Existirá la funcionalidad Ver sin pautar y Ver todos. La distinción de los elementos sin pautar en la agenda deberá ser sencilla para el usuario de continuidad. | Duxstar | Procedimiento | Negritas
21 | Evaluación del producto | Deberá existir un modulo de evaluación del producto a bloquear, en donde mediante un formulario se determine si el producto cumple con los parámetros establecidos. | Duxstar
22 | Ver todos | El usuario de continuidad podrá visualizar todos las ordenes de transmisión agendadas, sin importar su estado, se establece además un motor de búsqueda por nombre o número de orden de transmisión. | Duxstar | Procedimiento
23 | Ver sin pautar | Se mostrará a manera de lista aquellas ordenes de transmisión que aun no estén pautadas por diferentes razones, pudiendo modificar su estado (pautar) el usuario de continuidad. Se establece además un motor de búsqueda por nombre de cliente, fecha o número de orden. | Duxstar | Procedimiento
24 | Pautar | El usuario de continuidad deberá agregar el vínculo del material de la orden de transmisión, con lo cual podrá generar una pauta (es decir autorizará la orden de transmisión), dicha pauta será enviada al usuario encargado de los bloqueos. | Duxstar | Procedimiento
25 | Administración de descuentos | Se implementará un administrador de los descuentos, en donde determine el porcentaje de descuento del monto total, que puede ofertar un vendedor por producto o paquete. | Duxstar | Procedimiento
26 | Solicitar descuento o descuento adicional | El usuario vendedor podrá ofrecer un descuento predeterminado por producto, en caso de que la suma de descuentos no le sea apropiada podrá solicitar a un superior una autorización mayor. | Duxstar | Procedimiento
27 | Aprobar descuento | Se mostrará a un determinado usuario un listado de las Ordenes de transmisión solicitantes de descuento, el usuario podrá aprobar o desaprobar dicho descuento. En caso de desaprobar dicho descuento el usuario autorizado podrá sugerir una cantidad. Para los diferentes casos se deberá notificar al usuario vendedor, en caso de aceptar el descuento sugerido continuar con el proceso. | Duxstar | Procedimiento
28 | Reprogramación automática | En caso de que el tipo de bloqueo lo permita, el sistema deberá ser capaz de reprogramar de manera automática el comercial, de lo contrario notificar al vendedor para que este decida lo que procede. | Duxstar | Procedimiento
29 | Prefectura | El sistema deberá generar una prefectura, es decir emitir al usuario de contabilidad el costo de lo que se va a transmitir. Denominado también cuentas por cobrar. | Duxstar | Procedimiento
30 | Vinculación de pago | Los usuarios contadores deberán ligar los pagos realizados por los diferentes clientes a una factura, lo cual deberá generar un nuevo saldo al cliente y comisiones al vendedor. | Duxstar | Procedimiento
31 | Cálculo de comisiones | El cálculo de comisiones se llevará a cabo en función a lo abonado por parte del cliente. | Duxstar | Procedimiento
32 | Conexión con el sistema actual de bloqueos | El sistema de publicidad deberá conectarse al sistema actual de bloqueos, esto con la finalidad de obtener reportes de comerciales transmitidos. | Duxstar | Procedimiento
33 | Reportes de transmisiones | Los reportes de los comerciales transmitidos servirán al sistema para dar a conocer tanto a clientes como vendedores de aquellas ordenes de transmisión incumplidas. | Duxstar | Procedimiento
34 | Reportes detallados | Se proporcionará acceso a una serie de reportes (sólo a determinados usuarios), en los cuales puedan obtener información tal como historial de compra y pagos de clientes. | Duxstar | Procedimiento
35
36
37
38
39
Note on C4: SΛмυΣŁ iVΛη: Descripción general basado en la necesidad del cliente, este dato estará en el listado para la estimación.
Note on D4: SΛмυΣŁ iVΛη: Descripción a detalle de los requerimientos por ejemplo los campos que tendrá un formulario o pantalla.
Note on E4: Describir la fuente del requerimiento, quien o quienes solicitan dicho requerimiento. Ejemplo: Cliente, nombre de la persona solicitante en caso de provenir de varias personas.