## Tiempos
|  | Mes | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
No. | Requerimiento | Días/Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | Administrador de productos (Vista Web) | 2 semanas
| Inicio de Sesión Móvil | 3 días | 1 1: 3
| Generación Servicios Web para Móvil | 1 semana | 1 1: 2; 1 2: 3
2 | Inventario (Vista Web) | 2 semanas
| Conexión BPM | 1 semana | 1 2: 2; 1 3: 3
| Generación Servicios Web para Móvil | 1 semana | 1 3: 2; 1 4: 3
3 | Catálogos (Vista Web) | 2 semanas
| Conexión BPM | 1 semana | 1 4: 2; 2 5: 3
| Generación Servicios Web para Móvil | 1 semana | 2 5: 2; 2 6: 3
4 | Orden de transmisión (Vista Android) | 19 semanas
| Validación Mockups Móvil | 2 días | 1 1: 2
| Validación de flujo de pantallas | 2 días | 1 1: 2
| Validación Diseño Móvil | 1 semana | 1 1: 1; 1 2: 4
| Conexión a Servicios Web para Móvil | 2 semanas | 1 2: 1; 1 3: 5; 1 4: 4
| Orden de transmisión Madre | 1 semana | 1 4: 1; 2 5: 4
| Creación y Edición de OT | 3 días | 2 5: 1; 2 6: 2
| Listado de OT | 2 días | 2 6: 2
| Vinculación con el cliente | 2 días | bar: 2 6 to 2 7
| Buscador de cliente | 2 días | 2 7: 2
| Validación de cliente | 2 días | 2 7: 2
| Llenado Información de cliente | 2 días | 2 8: 2
| Llenado de Información de venta | 2 días | 2 8: 2
| Seleccionar producto | 1 semana | 2 8: 1; 3 9: 4
| Seleccionar descuento | 2 días | bar: 2 8 to 3 9
| Seleccionar bonificación | 2 días | 3 9: 2
| Ver disponibilidad de inventario | 2 semanas | 3 9: 2; 3 10: 4; 3 11: 4
| Evaluación de los productos | 3 días | 3 9: 1; 3 10: 2
| Versionamiento de productos(spot) | 1 semana | 3 9: 3; 3 10: 2
| Pautar | 2 semanas | 3 10: 3; 3 11: 5; 3 12: 2
| Reprogramación | 1 semana | 3 12: 3; 4 13: 2
| Suspensión, cancelación y reactivación | 1 semana | 4 13: 3; 4 14: 2
| Inventario de productos | 1 semana | 4 14: 3; 4 15: 2
| Reglas de negocio | 1 semana | 4 14: 3; 4 15: 2
5 | Bloqueos (Vista Web) | 3 semanas
| Conexión a Servicios Web para Móvil | 3 días | 4 14: 3
| Diagramas ER | 2 días | 4 15: 2
| Base de Datos | 3 días | 4 15: 3
| Mockups | 1 día | bar: 4 16
| Flujo de Pantallas | 1 día | bar: 4 16
| Reglas de negocio | 2 días | 4 16: 2
| Notificaciones | 3 días | 4 16: 1; 5 17: 2
| Bloqueos | 1 semana | 4 16: 3; 5 17: 2
6 | Facturación (Vista Web) | 5 semanas
| Conexión a Servicios Web para Móvil | 3 días | 4 16: 3
| Diagramas ER | 1 día | bar: 5 17
| Base de Datos | 2 días | 5 17: 2
| Flujo de Pantallas | 1 día | bar: 5 17
| Notificaciones | 3 días | 5 17: 1; 5 18: 2
| vinculación del pago | 3 días | 5 17: 3
| Pre factura | 3 días | 5 17: 3
| Factura | 3 días | 5 17: 2; 5 18: 1
| Cancelar factura | 3 días | 5 18: 2
| Refacturar | 3 días | 5 18: 2; 5 19: 1
7 | Comisiones (Vista Web) | 3 semanas
| Conexión a Servicios Web para Móvil | 3 Días | 5 19: 3
| Diagramas ER | 2 días | bar: 5 19 to 5 20
| Base de Datos | 2 días | 5 20: 2
| Mockups | 2 días | 5 20: 2
| Flujo de Pantallas | 1 día | bar: 6 21
| Notificaciones | 2 días | 6 21: 2
| Calculo de comisiones | 3 días | 6 21: 1; 6 22: 2
8 | Reportes (Vista Web) | 5 semanas
| Conexión a Servicios Web para Móvil | 1 semana | 6 21: 4
| Diagramas ER | 2 días | 6 22: 2
| Base de Datos | 2 días | 6 22: 2
| Mockups | 2 días | bar: 6 22 to 6 23
| Flujo de Pantallas | 2 días | 6 23: 2
| Notificaciones | 2 días | 6 23: 2
| Reportes detallados | 1 semana | 6 24: 5
| Reportes generales | 1 semana | 7 25: 5

## Propuesta en Costo
Descripción de la propuesta 1
La presente propuesta menciona la creación de la aplicación Nativa “Megacable” Android SDK que permite su uso en dispositivos con una versión 4.2 en adelante. Esta aplicación tiene como objetivo diseñar un nuevo modelo de operación basado en procesos, para de esta manera implementar una solución eficaz y flexible para la configuración de productos, servicios, paquetes, promociones y descuentos regionalizados o por sistema en Megacable.
Costo de desarrollo 1
Si se detiene el proyecto y se comienza con la propuesta el costo sería de: | Costo Total | 649795.95
| Se nos debe | 237589.93
| Costo Final | 412206.02 | IVA incluido
Descripción de la propuesta 2
La presente propuesta menciona la creación de la aplicación Web y Nativa “Megacable” que permite hacer su uso en los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e internet Explorer 9 o superiores. Android SDK que permite su uso en dispositivos con una versión 4.2 en adelante. Esta aplicación tiene como objetivo diseñar un nuevo modelo de operación basado en procesos, para de esta manera implementar una solución eficaz y flexible para la configuración de productos, servicios, paquetes, promociones y descuentos regionalizados o por sistema en Megacable.
Costo de desarrollo 2
Si se termina y despues continua, el costo sería de: | Costo Total | 293409.15
| Se nos debe | 237589.93
| Costo Final | 530999.08 | IVA incluido