## GanttCliente
Gantt del proyecto | Semanas | 2015
Vista Android | mes | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
| semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Administrador de productos
Inicio de Sesión Móvil | 3 días
Generación Servicios Web para Móvil | 1 semana
Inventario
Conexión BPM | 1 semana
Generación Servicios Web para Móvil | 1 semana
Catálogos
Conexión BPM | 1 semana
Generación Servicios Web para Móvil | 1 semana
Orden de transmisión
Validación Mockups Móvil y flujo de pantallas | 4 días
Validación Diseño Móvil | 1 semana
Conexión a Servicios Web para Móvil | 1 semana
Orden de transmisión Madre | 1 semana
Creación y Edición de OT | 3 días
Listado de OT | 2 días
Vinculación con el cliente | 2 días
Buscador de cliente | 2 días
Validación de cliente | 2 días
Llenado de Información de cliente | 2 días
Llenado de Información de venta | 2 días
Seleccionar producto | 1 semana
Seleccionar descuento | 2 días
Seleccionar bonificación | 2 días
Ver disponibilidad de inventario | 2 semanas
Versionamiento de productos(spot) | 1 semana
Pautar | 2 semanas
Reprogramación | 1 semana
Suspensión, cancelación y reactivación | 1 semana
Inventario de productos | 1 semana
Reglas de negocio | 1 semana