## Hoja1
[7 empty] | Cronograma | [22 empty] | 2014-08-11
Megacable Publicidad
Mes | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Modulos
Administrador de productos | bar: Julio 1 to Agosto 2
Diagramas ER | bar: Julio 4
Base de datos | bar: Julio 4 to Agosto 1
Mockups | bar: Julio 4
Flujo de pantallas | bar: Julio 4
Administrador de productos | bar: Agosto 1
Recurso Megacable | bar: Agosto 1 to Agosto 2
Pruebas | bar: Agosto 2
Entregable | bar: Agosto 2
Periodo de validación | bar: Agosto 2
Inventario | bar: Agosto 2 to Septiembre 2
Diagramas ER | bar: Agosto 2
Administrador de recursos | bar: Agosto 2 to Agosto 3
Base de datos | bar: Agosto 2 to Agosto 3
Mockups | bar: Agosto 4
Flujo de pantallas | bar: Agosto 4
Administrador de descuentos | bar: Agosto 4 to Septiembre 1
Solicitud de descuentos | bar: Agosto 4 to Septiembre 1
Aprobacion de descuentos | bar: Agosto 4 to Septiembre 1
Reglas de negocio | bar: Septiembre 1
Notificaciones | bar: Septiembre 1
Recurso Megacable | bar: Agosto 3 to Septiembre 1
Pruebas | bar: Agosto 4 to Septiembre 1
Entregable | bar: Septiembre 2
Periodo de validación | bar: Septiembre 2
Catálogos | bar: Septiembre 2 to Octubre 3
Conexiones WebService | bar: Septiembre 2 to Septiembre 3
Diagramas ER | bar: Septiembre 3
Base de datos | bar: Septiembre 3
Mockups | bar: Septiembre 4
Flujo de pantallas | bar: Septiembre 4
Registro de los usuarios | bar: Septiembre 4 to Octubre 1
Registro de clientes | bar: Septiembre 4 to Octubre 1
Administración de los roles | bar: Septiembre 4 to Octubre 1
Inicio de sesión | bar: Octubre 1
Cambio de contraseña | bar: Octubre 2
Notificaciones | bar: Octubre 2
Recurso Megacable | bar: Septiembre 4 to Octubre 2
Pruebas | bar: Octubre 1 to Octubre 2
Entregable | bar: Octubre 3
Periodo de validación | bar: Octubre 3
Orden de transmisión | bar: Octubre 3 to Enero 1
Conexiones WebService | bar: Octubre 3 to Noviembre 1
Diagramas ER | bar: Octubre 4
Base de datos | bar: Octubre 4 to Noviembre 1
Mockups | bar: Octubre 4
Flujo de pantallas | bar: Octubre 4
Orden de transmisión | bar: Octubre 4 to Noviembre 2
Vinculación a cliente | bar: Noviembre 1
Cancelación de la OT | bar: Noviembre 1
Suspensión de la OT | bar: Noviembre 2
Reactivación de la OT | bar: Noviembre 2
Visualizació de las OT | bar: Noviembre 2
Descuentos | bar: Noviembre 3
Bonificaciones | bar: Noviembre 3
Orden de transmisión madre | bar: Noviembre 4
Evaluación de los productos | bar: Noviembre 4
Ver todos | bar: Noviembre 4
Ver sin pautar | bar: Diciembre 1
Pautar | bar: Diciembre 1
Orden de trabajo | bar: Diciembre 1
Reprogramación | bar: Diciembre 2
Reglas de negocio | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3
Notificaciones | bar: Diciembre 3
Recurso Megacable | bar: Noviembre 4 to Diciembre 3
Pruebas | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
Entregable | bar: Diciembre 4
Periodo de validación | bar: Diciembre 4
Bloqueos | bar: Diciembre 4 to Enero 4
Conexiones WebService | bar: Diciembre 4 to Enero 1
Diagramas ER | bar: Diciembre 4
Base de datos | bar: Diciembre 4
Mockups | bar: Enero 1
Flujo de pantallas | bar: Enero 1
Notificaciones | bar: Enero 1 to Enero 2
Bloqueos | bar: Enero 2 to Enero 3
Reglas de negocio | bar: Enero 2 to Enero 3
Recurso Megacable | bar: Enero 1 to Enero 3
Pruebas | bar: Enero 2 to Enero 3
Entregable | bar: Enero 4
Periodo de validación | bar: Enero 4
Facturación | bar: Enero 4 to Marzo 1
Conexiones WebService | bar: Enero 4 to Febrero 1
Diagramas ER | bar: Febrero 1
Base de datos | bar: Febrero 1
Mockups | bar: Febrero 1
Flujo de pantallas | bar: Febrero 2
Notificaciones | bar: Febrero 2
Vínculación del pago | bar: Febrero 2 to Febrero 3
Prefactura | bar: Febrero 2 to Febrero 3
Factura | bar: Febrero 3
Cancelar Factura | bar: Febrero 4
Refacturar | bar: Febrero 4
Recurso Megacable | bar: Febrero 1 to Febrero 4
Pruebas | bar: Febrero 2 to Febrero 4
Entregable | bar: Marzo 1
Periodo de validación | bar: Marzo 1
Comisiones | bar: Febrero 4 to Marzo 4
Conexiones WebService | bar: Febrero 4 to Marzo 1
Diagramas ER | bar: Febrero 4
Base de datos | bar: Febrero 4
Mockups | bar: Marzo 1
Flujo de pantallas | bar: Marzo 1
Notificaciones | bar: Marzo 1 to Marzo 2
Cálculo de comisiones | bar: Marzo 2 to Marzo 3
Recurso Megacable | bar: Marzo 1 to Marzo 3
Pruebas | bar: Marzo 2 to Marzo 3
Entregable | bar: Marzo 4
Periodo de validación | bar: Marzo 4
Reportes | bar: Marzo 3 to Abril 4
Conexiones WebService | bar: Marzo 3 to Marzo 4
Diagramas ER | bar: Marzo 3
Base de datos | bar: Marzo 3
Mockups | bar: Marzo 4
Flujo de pantallas | bar: Marzo 4
Notificaciones | bar: Marzo 4 to Abril 1
Reportes detallados | bar: Abril 1 to Abril 2
Reportes generales | bar: Abril 1 to Abril 2
Recurso Megacable | bar: Marzo 4 to Abril 2
Pruebas | bar: Abril 1 to Abril 2
Entregable | bar: Abril 3
Periodo de validación | bar: Abril 3