## General
Porcentaje de Avance Proyecto Megacable Publicidad
No. | Módulo | Actividades | Distribución de porcentajes | Porcentaje de avance por Módulo | Porcentaje de avance General | Dependencia
1 | Catálogos | Análisis | 5% | 100% | 5%
Desarrollo
Pruebas
2 | Inventario de Prodcutos |  | 6% | 100% | 6%
| Spot | Análisis | 3% | 100% | 3%
Desarrollo
Pruebas
| Revista | Análisis | 3% | 100% | 3%
Desarrollo
Pruebas
3 | Orden de Transmisión | Análisis | 16.5% | 100% | 16.5%
Desarrollo
Pruebas
4 | Orden de Transmisión Madre | Análisis | 3% | 100% | 3%
Desarrollo
Pruebas
5 | Eventos Especiales | Análisis | 7% | 80% | 5.6%
Desarrollo
Pruebas
6 | Paquetes | Análisis | 7% | 70% | 4.9%
Desarrollo
Pruebas
7 | Prioridades | Análisis | 3% | 100% | 3%
Desarrollo
Pruebas
8 | Sugerencias | Análisis | 3% | 100% | 3%
Desarrollo
Pruebas
9 | Recuperaciones | Análisis | 3% | 100% | 3%
Desarrollo
Pruebas
10 | Comisiones | Análisis | 3% | 85% | 2.55% | Dependencias con Servicios de Facturación y clientes (Megacable)
Desarrollo
Pruebas
11 | Facturación | Análisis | 10% | 0% | 0% | Depende de definicion por parte de Megacable
Desarrollo
Pruebas
12 | BPM | Análisis | 14.5% | 85% | 12.32% | Pruebas e Integración con el sistema web (Duxstar)
Desarrollo
Pruebas
13 | Bonificaciones | Análisis | 3% | 60% | 1.8% | Depende de integración con BPM (Duxstar)
Desarrollo
Pruebas
14 | Versionado | Análisis | 2% | 100% | 2%
Desarrollo
Pruebas
15 | Materiales | Análisis | 2% | 100% | 2%
Desarrollo
Pruebas
16 | Inserción | Análisis | 3% | 0% | 0% | Hasta que no se completen los ciclos de venta no podemos iniciar este modulo
Desarrollo
Pruebas
17 | Reportes | Análisis | 3% | 10% | 0.3% | Dependemos de definir el modulo de facturación
Desarrollo
Pruebas
18 | Descuentos | Análisis | 3% | 5% | 0.15% | Definicion de parte de Megacable
Desarrollo
Pruebas
19 | Productivo | Análisis | 3% | 0% | 0%
Desarrollo
Pruebas
|  |  | 100% |  | 71.12%