## Megacable
Del 13 al 17 de Abril |  | Estado | % | Observaciones | % de proyecto
| Generación de Mockups de Paquete | Pendiente de Validación | 100% | En espera de validación de los cambios implementados | 92.73%
| Correcciones a mockups de Versiones | Pendiente de Validación | 90% | En espera de Validación a lo que se había entendido por TequilaSoft, probablemente cambie dependiendo de las modificaciones a la orden de transmisión.
| Conexión a servidor Megacable | Terminado | 100% | Solo falta esperar tener acceso a la BD .
| Generación de algoritmo validación clientes | Pendiente de Validación | 100% | Falta realizar las pruebas de validación, se arán una vez que tengamos la conexión a la BD.
| Pruebas locales para la conexión al servidor | Terminado | 100%
| Pruebas en contenedores | Terminado | 100%
| Solictud de cambios a el equipo de la BPM | Terminado | 100%
| Implementación Diagrama BPM | Trabajando | 30% | Es el diagrama que se les proporciono, para validación.
| Analisís de implementación Sistema Prioridades/Administrador | Terminado | 100% | Se trabajo en los cambios
| Generación WS consumo Sistema Prioridades | Pendiente de Validación | 100% | En pruebas
| Login BPM y Administrador Web | Pendiente de Validación | 100% | En pruebas
Del 20 al 24 de Abril |  | Estado |  | Observaciones | % de proyecto
| Cintillo |  |  |  | 98.06%
| Se agrego el campo de sección y es optativo | Terminado | 100%
Programa
| Se agrego el campo de localidad | Terminado | 100%
| Se agrego el campo de sección y es optativo | Terminado | 100%
Duración
| En la creación de una duración falta decir para que es o a que le pertenece | Terminado | 100%
| Se agregar lista de tipos de productos | Terminado | 100%
| Eliminar productos que no tienen duración | Terminado | 100%
Cortinilla
| Se agrego el campo de sección y es optativo | Terminado | 100%
| Se implemento Duración | Terminado | 100%
| Se agrego campo de fecha fin | Terminado | 100%
Entrevista
| Se implementar Duración | Terminado | 100%
| Se agrego el campo de sección y es optativo | Terminado | 100%
Infomercial
| Se implemento Duración | Terminado | 100%
| Se agrego el campo de sección y es optativo | Terminado | 100%
| Se elimino el horario y hora ya que se tomará de programa | Pendiente de Validación | 100%
Mención
| Se implemento Duración | Terminado | 100%
| Se agrego el campo de sección y es optativo | Terminado | 100%
Megatips
| Se implemento Duración | Terminado | 100%
| Se agrego el campo de fecha de fin | Terminado | 100%
Revista
| Se cambio la etiqueta de NOMBRE a NOMBRE DE EDICIÓN | Terminado | 100%
| Se agrego el campo de Número de paginas en FECHAS DE PUBLICACIÓN | Terminado | 100%
Spot
| Se implemento Duración | Terminado | 100%
Tiempo aire independiente
| Se implemento Duración | Terminado | 100%
| Agregar el campo de Giro Comercial | Terminado | 100%
| Agregar el campo de Localidad | Terminado | 100%
Sello en pantalla
| Se implemento Duración | Terminado | 100%
Banner
| Se quito el campo de cantidad de imágenes | Terminado | 100%
Pendientes de semana pasada
| Generación de Mockups de Paquete | Pendiente de Validación | 100%
| Correcciones a mockups de Versiones | Pendiente de Validación | 100%
| Implementación Diagrama BPM | Trabajando | 40% | En la implementación del diagrama estamos en espera de la validación por parte de Megacable
| Mockups de configuración de productos | Pendiente de Validación | 100%
| Correcciones a mockups de Versiones | Pendiente de Validación | 100%
06 al 08 de Mayo |  | Estado |  |  | % de proyecto
| Análisis y creación de Mockups de reportes de venta de los productos | Pendiente de Validación | 100% |  | 83.33%
| Análisis y creación de Mockups de eventos especiales | Pendiente de Validación | 100%
| Revisión de información del proyecto (Laura) | Trabajando | 50%
11 al 15 de Mayo |  | Estado |  | Observaciones | % de proyecto
| Análisis y creación de mockups del reporte de ventas de Fluyer | Pendiente de Validación | 100% |  | 88.75%
| Análisis y creación de mockups del reporte de ventas de Banner | Pendiente de Validación | 100%
| Análisis y creación de mockups del reporte de ventas de Cortinilla | Pendiente de Validación | 100%
| Análisis y creación de mockups del reporte de ventas de Cintillo | Pendiente de Validación | 100%
| Análisis y creación de mockups de creación de eventos especiales | Validado | 100%
| Implementación y desarrollo de buscador de clientes por razón social | Pendiente de Validación | 100%
| Análisis y creación de mockups de inventario de revista | Pendiente de Validación | 100%
| Desarrollo de creación de eventos especiales | Trabajando | 10%
18 al 22 de Mayo |  | Estado |  | Observaciones
| Desarrollo de creación de eventos especiales | Trabajando
|  | Estado |  | Observaciones
|  | Estado |  | Observaciones
Note on H5: Porcentaje de entrega correspondiente a las funcionalidades que se establecieron con Alfredo que se entregarían el día de hoy 06 de marzo, esto no incluye modulos que no se llegaron a ellos y modulos que se quitaron.
Note on H18: Porcentaje de entrega correspondiente a las funcionalidades que se establecieron con Alfredo que se entregarían el día de hoy 06 de marzo, esto no incluye modulos que no se llegaron a ellos y modulos que se quitaron.
Note on H67: Porcentaje de entrega correspondiente a las funcionalidades que se establecieron con Alfredo que se entregarían el día de hoy 06 de marzo, esto no incluye modulos que no se llegaron a ellos y modulos que se quitaron.
Note on H72: Porcentaje de entrega correspondiente a las funcionalidades que se establecieron con Alfredo que se entregarían el día de hoy 06 de marzo, esto no incluye modulos que no se llegaron a ellos y modulos que se quitaron.