## Presentación
Reporte de avance Megacable
Fecha | Autor | Estatus | No Recursos
2015-06-04 | Connie Larios |  | 6

## Mapeo Proyecto Mayo
Información general |  |  |  | Periodo de desarrollo
N° | Nombre del módulo | % | Dependencias | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto
1 | Inventario spot | 100%
2 | Sistema de prioridades spot
3 | Sistema de sugerencias
4 | Inventario de revista | 95% | Pruebas
5 | Sistema de prioridades spot
6 | Sistema de sugerencias
7 | Costo productos | 90% | Pruebas
8 | Precio base
9 | Precio detallado
10 | Clientes nuevos | 100%
11 | Gobierno
12 | Agencia
13 | Directo
14 | Cotizador
15 | Administrador de regiones | 100%
16 | Administrador de canales premium | 100%
17 | Orden de transmisión madre | 80% | Roles de usuario
18 | Reporte de productos sin inventario | 50% | Desarrollo y pruebas
19 | Megacanal
20 | Impresos
21 | Digitales
22 | Sistema de bonificaciones | 20% | Desarrollo y pruebas
23 | Sistema de descuentos | 15% | Desarrollo y pruebas
24 | Eventos especiales | 80% | Desarrollo y pruebas
25 | Paquete | 10% | Desarrollo y pruebas
26 | Intercambios | 5% | Desarrollo y pruebas
27 | RFC genérico | 10% | Desarrollo y pruebas
28 | Pautado | 0% | Formatos
29 | Sistema de comisiones | 50% | Desarrollo y pruebas
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## Mapeo Proyecto 1ra Junio
Información general |  |  |  | Periodo de desarrollo
N° | Nombre del módulo | % | Dependencias | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto
1 | Inventario spot | 100% |  | 80 | 100
2 | Sistema de prioridades spot
3 | Sistema de sugerencias
4 | Inventario de revista | 85% |  |  | 85 | 90
5 | Sistema de prioridades | 90%
6 | Sistema de sugerencias | 50%
7 | Costo productos | 90% | Pruebas | 70 | 90 | 100
8 | Precio base
9 | Precio detallado
10 | Clientes nuevos | 100% |  |  | 100
11 | Gobierno
12 | Agencia
13 | Directo
14 | Cotizador
15 | Administrador de regiones | 100% |  | 100
16 | Administrador de canales premium | 100% |  | 100
17 | Orden de transmisión madre | 95% | Roles de usuario |  | 80 | 95
18 | Reporte de productos sin inventario | 65% | Desarrollo y pruebas |  | 50 | 65
19 | Megacanal
20 | Impresos
21 | Digitales
22 | Sistema de bonificaciones | 30% | Desarrollo y pruebas |  | 20 | 30
23 | Sistema de descuentos | 95% | Desarrollo y pruebas |  | 15 | 95
24 | Eventos especiales | 90% | Desarrollo y pruebas |  | 80 | 90
25 | Paquete | 50% | Desarrollo y pruebas |  | 10 | 50
26 | Intercambios | 5% | Desarrollo y pruebas |  |  | 5
27 | RFC genérico | 80% | Desarrollo y pruebas |  |  | 80
28 | Pautado | 0% | Formatos
29 | Sistema de comisiones | 50% | Desarrollo y pruebas |  |  | 50
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## Mapeo Proyecto 2da Junio
Información general |  |  |  | Periodo de desarrollo
N° | Nombre del módulo | % | Dependencias | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto
1 | Inventario spot | 100% |  | 80 | 100
2 | Sistema de prioridades spot
3 | Sistema de sugerencias
4 | Inventario de revista | 100% |  |  | 85 | 100
5 | Sistema de prioridades
6 | Sistema de sugerencias
7 | Costo productos | 100% | Pruebas | 70 | 90 | 100
8 | Precio base
9 | Precio detallado
10 | Clientes nuevos | 100% |  |  | 100
11 | Gobierno
12 | Agencia
13 | Directo
14 | Cotizador
15 | Administrador de regiones | 100% |  | 100
16 | Administrador de canales premium | 100% |  | 100
17 | Orden de transmisión madre | 95% | Roles de usuario |  | 80 | 95
18 | Reporte de productos sin inventario | 100% | Desarrollo y pruebas |  | 50 | 100
19 | Megacanal
20 | Impresos
21 | Digitales
22 | Sistema de bonificaciones | 100% | Desarrollo y pruebas |  | 20 | 100
23 | Sistema de descuentos | 100% | Desarrollo y pruebas |  | 15 | 100
24 | Eventos especiales | 90% | Desarrollo y pruebas |  | 80 | 90
25 | Paquete | 50% | Desarrollo y pruebas |  | 10 | 50
26 | Intercambios | 5% | Desarrollo y pruebas |  |  | 5
27 | RFC genérico | 100% | Desarrollo y pruebas |  |  | 100
28 | Pautado | 0% | Formatos
29 | Sistema de comisiones | 50% | Desarrollo y pruebas |  |  | 50
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## Mapeo Proyecto 3ra Junio
Información general |  |  |  | Periodo de desarrollo
N° | Nombre del módulo | % | Dependencias | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto
1 | Inventario spot | 100% |  | 80 | 100
2 | Sistema de prioridades spot
3 | Sistema de sugerencias
4 | Inventario de revista | 100% |  |  | 85 | 100
5 | Sistema de prioridades
6 | Sistema de sugerencias
7 | Costo productos | 100% | Pruebas | 70 | 90 | 100
8 | Precio base
9 | Precio detallado
10 | Clientes nuevos | 100% |  |  | 100
11 | Gobierno
12 | Agencia
13 | Directo
14 | Cotizador
15 | Administrador de regiones | 100% |  | 100
16 | Administrador de canales premium | 100% |  | 100
17 | Orden de transmisión madre | 95% | Roles de usuario |  | 80 | 95
18 | Reporte de productos sin inventario | 100% | Desarrollo y pruebas |  | 50 | 100
19 | Megacanal
20 | Impresos
21 | Digitales
22 | Sistema de bonificaciones | 100% | Desarrollo y pruebas |  | 20 | 100
23 | Sistema de descuentos | 100% | Desarrollo y pruebas |  | 15 | 100
24 | Eventos especiales | 90% | Desarrollo y pruebas |  | 80 | 90
25 | Paquete | 80% | Desarrollo y pruebas |  | 10 | 80
26 | Intercambios | 50% | Desarrollo y pruebas |  |  | 50
27 | RFC genérico | 100% | Desarrollo y pruebas |  |  | 100
28 | Pautado | 10% | Formatos |  |  | 10
29 | Sistema de comisiones | 70% | Desarrollo y pruebas |  |  | 50
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## Gantt
Información general |  |  | Periodo de desarrollo
N° | Nombre del módulo | % | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto
1 | Inventario spot | 100%
4 | Inventario de revista | 100%
7 | Costo productos | 100%
10 | Clientes nuevos | 100%
14 | Cotizador | 100%
15 | Administrador de regiones | 100%
16 | Administrador de canales premium | 100%
17 | Orden de transmisión madre | 95%
18 | Reporte de productos sin inventario | 65%
22 | Sistema de bonificaciones | 100%
23 | Sistema de descuentos | 100%
24 | Eventos especiales | 90%
25 | Paquete | 65%
26 | Intercambios | 5%
27 | RFC genérico | 100%
28 | Pautado | 0%
29 | Sistema de comisiones | 50%
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## Mapeo Proyecto Julio
Información general |  |  |  | Periodo de desarrollo
N° | Nombre del módulo | % | Dependencias | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto
1 | Inventario spot | 100% |  | 80 | 100
2 | Sistema de prioridades spot
3 | Sistema de sugerencias
4 | Inventario de revista | 100% |  |  | 85 | 100
5 | Sistema de prioridades
6 | Sistema de sugerencias
7 | Costo productos | 100% | Pruebas | 70 | 90 | 100
8 | Precio base
9 | Precio detallado
10 | Clientes nuevos | 100% |  |  | 100
11 | Gobierno
12 | Agencia
13 | Directo
14 | Cotizador
15 | Administrador de regiones | 100% |  | 100
16 | Administrador de canales premium | 100% |  | 100
17 | Orden de transmisión madre | 95% | Roles de usuario |  | 80 | 95
18 | Reporte de productos sin inventario | 100% | Desarrollo y pruebas |  | 50 | 100
19 | Megacanal
20 | Impresos
21 | Digitales
22 | Sistema de bonificaciones | 100% | Desarrollo y pruebas |  | 20 | 100
23 | Sistema de descuentos | 100% | Desarrollo y pruebas |  | 15 | 100
24 | Eventos especiales | 95% | Desarrollo y pruebas |  | 80 | 90 | 95
25 | Paquete | 80% | Desarrollo y pruebas |  | 10 | 80 | 80
26 | Intercambios | 50% | Desarrollo y pruebas |  |  | 50
27 | RFC genérico | 100% | Desarrollo y pruebas |  |  | 100
28 | Pautado | 10% | Formatos |  |  | 10
29 | Sistema de comisiones | 70% | Desarrollo y pruebas |  |  | 50 | 50
30 | Sistema de afectaciones spot |  | Pruebas |  |  |  | 100
31 | Sistema de recuperaciones automaticas spot |  | Pruebas |  |  |  | 100
32 | Correcciones pruebas uat |  | Desarrollo y pruebas |  |  |  | 80
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42