## Megacable
Del 13 al 17 de Abril |  | Estado | % | Asignado a: | Tiempo | Observaciones | % de proyecto
| Generación de Mockups de Paquete | Pendiente de Validación | 100% | Samuel |  | En espera de validación de los cambios implementados | 92.73%
| Correcciones a Mockups de Versiones | Pendiente de Validación | 90% | Samuel |  | En espera de Validación a lo que se había entendido por TequilaSoft, probablemente cambie dependiendo de las modificaciones a la orden de transmisión.
| Conexión a servidor Megacable | Terminado | 100% | Eduardo |  | Solo falta esperar tener acceso a la BD .
| Generación de algoritmo validación clientes | Pendiente de Validación | 100% |  |  | Falta realizar las pruebas de validación, se arán una vez que tengamos la conexión a la BD.
| Pruebas locales para la conexión al servidor | Terminado | 100% | Eduardo
| Pruebas en contenedores | Terminado | 100% | Eduardo
| Solicitud de cambios a el equipo de la BPM | Terminado | 100%
| Implementación Diagrama BPM | Trabajando | 30% | Hansel |  | Es el diagrama que se les proporciono, para validación.
| Análisis de implementación Sistema Prioridades/Administrador | Terminado | 100% | Hansel |  | Se trabajo en los cambios
| Generación WS consumo Sistema Prioridades | Pendiente de Validación | 100% |  |  | En pruebas
| Login BPM y Administrador Web | Pendiente de Validación | 100% |  |  | En pruebas
Del 20 al 24 de Abril |  | Estado |  | Asignado a: | Tiempo | Observaciones | % de proyecto
| Cintillo | [5 empty] | 98.06%
| Se agrego el campo de sección y es optativo | Terminado | 100% | Eduardo
Programa
| Se agrego el campo de localidad | Terminado | 100%
| Se agrego el campo de sección y es optativo | Terminado | 100%
Duración
| En la creación de una duración falta decir para que es o a que le pertenece | Terminado | 100%
| Se agregar lista de tipos de productos | Terminado | 100%
| Eliminar productos que no tienen duración | Terminado | 100%
Cortinilla
| Se agrego el campo de sección y es optativo | Terminado | 100%
| Se implemento Duración | Terminado | 100%
| Se agrego campo de fecha fin | Terminado | 100%
Entrevista
| Se implementar Duración | Terminado | 100%
| Se agrego el campo de sección y es optativo | Terminado | 100%
Infomercial
| Se implemento Duración | Terminado | 100%
| Se agrego el campo de sección y es optativo | Terminado | 100%
| Se elimino el horario y hora ya que se tomará de programa | Pendiente de Validación | 100%
Mención
| Se implemento Duración | Terminado | 100%
| Se agrego el campo de sección y es optativo | Terminado | 100%
Megatips
| Se implemento Duración | Terminado | 100%
| Se agrego el campo de fecha de fin | Terminado | 100%
Revista
| Se cambio la etiqueta de NOMBRE a NOMBRE DE EDICIÓN | Terminado | 100%
| Se agrego el campo de Número de paginas en FECHAS DE PUBLICACIÓN | Terminado | 100%
Spot
| Se implemento Duración | Terminado | 100%
Tiempo aire independiente
| Se implemento Duración | Terminado | 100%
| Agregar el campo de Giro Comercial | Terminado | 100%
| Agregar el campo de Localidad | Terminado | 100%
Sello en pantalla
| Se implemento Duración | Terminado | 100%
Banner
| Se quito el campo de cantidad de imágenes | Terminado | 100%
Pendientes de semana pasada
| Generación de Mockups de Paquete | Pendiente de Validación | 100%
| Correcciones a Mockups de Versiones | Pendiente de Validación | 100%
| Implementación Diagrama BPM | Trabajando | 40% |  |  | En la implementación del diagrama estamos en espera de la validación por parte de Megacable
| Mockups de configuración de productos | Pendiente de Validación | 100%
| Correcciones a Mockups de Versiones | Pendiente de Validación | 100%
27 al 30 de Abril |  | Estado |  |  |  | Observaciones
Generación de WS
| Calculo de costos | Pendiente de Validación |  | Hansel
| Valida Material | Pendiente de Validación |  | lalo
| Consulta disponibilidad | Pendiente de Validación |  | lalo
| Envió de correos | Pendiente de Validación |  | Hansel
| Reemplazo por prioridad de producto | Pendiente de Validación |  | Hansel
Ajuste de diseño de los productos
| Banner | Terminado | 100% | Hansel
| Cintillo | Terminado | 100% | Hansel
| Cortinilla | Terminado | 100% | Hansel
| Entrevista | Terminado | 100% | Hansel
| Flyer | Terminado | 100% | Hansel
| Infomercial | Terminado | 100% | Hansel
| Logo en pantalla de back | Terminado | 100% | Hansel
| Mención | Terminado | 100% | Lalo
| Megatips | Terminado | 100% | Lalo
| Presencia de producto | Terminado | 100% | Lalo
| Revista | Terminado | 100% | Lalo
| Sello en pantalla | Terminado | 100% | Lalo
| Spot | Terminado | 100% | Lalo
| Tiempo aire independiente | Terminado | 100% | Lalo
06 al 08 de Mayo |  | Estado |  | Asignado a: | Tiempo |  | % de proyecto
| Análisis y creación de Mockups de reportes de venta de los productos | Pendiente de Validación | 100% |  |  |  | 83.33%
| Análisis y creación de Mockups de eventos especiales | Pendiente de Validación | 100% | Samuel
| Revisión de información del proyecto (Laura) | Trabajando | 50% | Laura
11 al 15 de Mayo |  | Estado |  | Asignado a: | Tiempo | Observaciones | % de proyecto
| Análisis y creación de Mockups del reporte de ventas de Fluyer | Pendiente de Validación | 100% |  |  |  | 88.75%
| Análisis y creación de Mockups del reporte de ventas de Banner | Pendiente de Validación | 100%
| Análisis y creación de Mockups del reporte de ventas de Cortinilla | Pendiente de Validación | 100%
| Análisis y creación de Mockups del reporte de ventas de Cintillo | Pendiente de Validación | 100%
| Análisis y creación de Mockups de creación de eventos especiales | Validado | 100%
| Implementación y desarrollo de buscador de clientes por razón social | Pendiente de Validación | 100%
| Análisis y creación de Mockups de inventario de revista | Validado | 100%
| Desarrollo de creación de eventos especiales | Trabajando | 10%
| Correcciones de diseño | Pendiente de Validación | 50%
| Generación de algoritmo validación clientes | Validado | 100%
18 al 22 de Mayo |  | Estado |  | Asignado a: | Tiempo | Observaciones
| Desarrollo de creación de eventos especiales | Trabajando
| Creación de paquete | Trabajando |  |  |  | Se modifico Mockups
25 al 29 de Mayo |  | Estado |  | Asignado a: | Tiempo | Observaciones
| Unificación de Usuarios | Trabajando | 50% | Laura
| Reporte de ventas de productos | Trabajando | 30% | Laura
| Eventos especiales | Trabajando | 100% | Samuel |  | El día 28 de mayo se dio por terminada esta actividad, sin embargo, cuando se mando a validación interna al equipo de Duxstar se nos hizo saber que faltaba más, lo que faltaba era la venta del evento especial, así que, se comenzó a trabajar en ello nuevamente y a desglosar sub-actividades para su desarrollo.
| Calculo de comisiones | Trabajando | 80% | Samuel |  | Se tienen dependencia con paquete, clientes nuevos y reactivación de clientes
1 al 5 de Junio |  | Estado | % | Asignado a: | Tiempo | Observaciones
| Unificación de usuarios | Pendiente de Validación | 100% | Laura |  | La tarea fue finalizada el día miércoles 03 de junio
| Reporte de ventas de productos | Trabajando | 30% | Laura
| Creación de paquete | Trabajando | 10% | Samuel |  | Requerimos que se nos proporcionen los campos obligatorios de la creación y venta de paquete
| RFC Genérico | Trabajando | 20% | Laura
| Intercambios | Trabajando | 10% | Laura
| Descuentos | Trabajando | 65% | Laura
| Correcciones de diseño | Trabajando | 50% | Laura |  | Se esta trabajando en el documento para el seguimiento de la tarea
| Eventos Especiales | Trabajando |  |  |  | Pendiente de definir tareas y dudas que están en asana
| Calculo de comisiones | Trabajando
8 al 12 de Junio |  | Estado |  | Asignado a: | Tiempo | Observaciones
| Eventos especiales | Trabajando | 70% | Samuel
15 al 19 de Junio |  | Estado |  | Asignado a: | Tiempo | Observaciones
| Eventos especiales | Terminado | 100% | Samuel
22 al 26 de Junio |  | Estado |  | Asignado a: | Tiempo | Observaciones
| Eventos especiales | Trabajando | 70% | Samuel |  | Se hizo llegar la tarea terminada al equipo Duxstar para su evaluación, posterior a ello se nos hizo llegar actividades para incorporarlas al desarrollo de la actividades en general (eventos especiales).
| el rango del evento especial debe contener también hora de inicio y hora de fin, y tomar en cuenta para los cortes afectados. | Terminado | 100% | Samuel |  | realizado el 22 de junio
| Tipo de venta debe estar bloqueada a pagada | Pendiente Duxstar |  | Samuel |  | Asignado a Connie para respuesta (validación de Megacable). Comentario de sam en asuana: Al final no supe como lo van a hacer, hubo dudas de como se haría, el problema era, que pasaría si agregaran mas productos a una OT y que no fueran forzosamente te tipo pagada. Lalo sugería que los eventos especiales se vendieran por separado, como lo hacen con la OT madre y como estoy haciendo para paquete. Necesitamos validar si se pueden sacar los eventos especiales de la OT, es decir que se vendan por separado para que no entren en conflicto con otros productos que no sean de tipo pagada o bien bloquear los otros productos.
| En búsqueda y lista no muestra el nombre del evento | Terminado | 100% | Samuel |  | realizado el 22 de junio
| No se está considerando que sin importar los canales que tenga, solo deben aparecer el número de spots máximos por cliente, y el selector debe mostrar los canales disponibles. | Terminado | 100% | Samuel |  | realizado el 22 de junio
| El único campo que debería poder modificarse es el canal, fecha, duración, hora y horario, deberían estar bloqueados o algunos ni siquiera deberían mostrarse | Pendiente Duxstar |  | Samuel |  | Se bloqueo el canal y la fecha tiene un límite. Duración esta bloqueado. Necesitamos que se nos diga si se va a bloquear o no se van a mostrar (hora y horario).
| La fecha debe tomarse del evento y está dejándola libre | Terminado | 100% | Samuel |  | realizado el 22 de junio
| Revisar lógica de fechas, de evento especial contra otros productos en la misma orden | Pendiente Duxstar |  | Samuel |  | Asignado a Connie para respuesta (validación de Megacable).
| Cuando un spot no se pueda vender en una OT por que ya no hay espacio, que sucederá. Simplemente no se venderá y ya?, habrá algún tipo mensaje?, recuerdo que no habría sugerencias por lo que tengo la duda. | Pendiente Duxstar |  | Samuel |  | Asignado a Connie para respuesta (validación de Megacable).
| Recuperar afectaciones en caso de que no se hayan vendido todos los espacios de los eventos especiales Tiempo Estimado ¿? | Pendiente Duxstar |  | Samuel |  | ¿Quien hará esto o quien ya lo realizo?
| Enviar sugerencias para los spots afectados cuando se genera un evento especial Tiempo Estimado ¿? | Pendiente Duxstar |  | Samuel |  | ¿Quien hará esto o quien ya lo realizo?
29 de junio al 03 de Julio |  | Estado | % | Asignado a: | Tiempo | Observaciones
Eventos especiales | Eventos especiales (Avance General) | Trabajando | 78% | Samuel
| Eventos especiales, corrección de la clase Eventos Especiales (validación de nombre, debe ser único) | Terminado | 100% | Samuel | 5 h | Esta actividad se estuvo revisando vía Skype con Hansel y Eduardo, también fue asignada vía correo. Después de las horas invertidas se llego a la conclusión de que era algo sencillo, se quito una línea de código. Posteriormente Samuel realizo la validación en el front de otra manera, en implementar esto se llevo una hora más de trabajo.
| Venta de eventos especiales | Terminado | 100% | Samuel | 2 h | Revisar lógica de fechas, de evento especial contra los rangos de fechas de la orden de trasminó
Campos Paquete/ Asignada en Testing | Cambiar la etiqueta de producción por algo mas claro. ejemplo: “Permitir Producción" | Terminado | 100% | Samuel | 1m
| Cambiar la etiqueta de Exclusivo por algo mas claro. ejemplo: “Permitir Exclusividad" | Terminado | 100% | Samuel | 1m
| Validar que no se puedan cruzar los cortes | Terminado | 100% | Samuel | 24h
| Banner - Fecha de inicio solo aplica para venta | Terminado | 100% | Samuel | 20m
| Spot - la primera vez que carga la vista, el subgiro de carga con ciertas categorías y no debería | Terminado | 100% | Samuel | 10m
| La sección puede ser nula aunque se elija un programa | Terminado | 100% | Samuel | 10m
| No se validan los parámetros de entrada para las búsquedas | Terminado | 100% | Samuel | 5m
| Spot - no aplica hora, solo debería aplicar horario, la hora solo es en venta | Terminado | 100% | Samuel | 1, 30m
Venta de paquetes | Transformación de productos paquete a productos de orden de transmisión | Trabajando | 30% | Samuel | 16 h
| Armar orden de transmisión con restricción de productos de acurdo a paquete que se venderá | Trabajando | 100% | Samuel | 8 h
06 al 11 de Julio |  | Estado |  | Asignado a: | Tiempo | Observaciones
Venta de paquetes | Transformación de productos paquete a productos de orden de transmisión | Trabajando | 60% | Samuel | 24 h | Los productos de un paquete que se pueden vender son: Banner, Capsula y Cintillo
Eventos especiales | Eventos especiales (Avance General) | Terminado | 100% | Samuel
| Solución de bug: Input hora | Terminado | 100% | Samuel | 15 m
| Cambiar select múltiple de canal por selector único | Terminado | 100% | Samuel | 3 m
| La sección puede ser nula aunque se elija un programa | Terminado | 100% | Samuel | 10 m
| Las observaciones y/o descripciones solo aplican para venta | Terminado | 100% | Samuel | 1h, 10 m
| No se validan los parámetros de entrada para las búsquedas | Terminado | 100% | Samuel | 6 m
| Quitar botón hoy en input hora corte | Terminado | 100% | Samuel | 20 m
| Restricción de inputs horas no reaccionan en tiempo real | Terminado | 100% | Samuel | 7h, 12 m
| La duración mínima del evento es de 2 horas | Terminado | 100% | Samuel | 1h, 48 m
13 al 17 de Julio |  | Estado |  | Asignado a: | Tiempo | Observaciones
| Eventos especiales (Avance General) | Terminado | 100% | Samuel
Bugs y Modificaciones | Quitar la parte de sugerencias para eventos especiales | Terminado | 100% | Samuel | 2h, 30m
| Quitar campos de duración, hora, horario y el selector de canales debería tener solo los canales seleccionados del evento especial | Terminado | 100% | Samuel | 1h, 30m
| El precio del evento especial es por evento en bloque o Nacional | Terminado | 100% | Samuel | 2h, 5 m
| La duración mínima de un corte en un evento especial es de 2 minutos son de eventos especiales | Terminado | 100% | Samuel | 7h, 10m
| Generar vista individual para vender eventos especiales con tipo de venta pagada, similar a OT pero solo se pueden agregar productos de tipo evento especial, a esta vista se puede acceder desde el listado de eventos especiales, en la opción vender. | Terminado | 100% | Samuel | 14h, 20m
20 al 24 de Julio |  | Estado |  | Asignado a: | Tiempo | Observaciones
Horas mínimas y máximas, entre horas iniciales y finales para los eventos especiales y sus respectivos cortes | Corregir: Cuando el corte sobrepasa la hora final del evento | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 2h
| Corregir: La hora inicial del corte cuando sobrepasa la hora final del evento | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 2h
| Corregir: La hora inicial del corte permite colocar una duración máxima de 1 minuto restando la hora final del evento, cuando debería ser: la hora máxima 2 minutos antes. | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 2h
| Debido la anterior bug, era posible poner la hora final del corte 1 minuto más que la hora final del evento | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 2h
| Validaciones para las horas finales e iniciales para la cabecera del evento especial, las cuales debería limitar las horas iniciales y finales de los cortes. | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 8h
Paquete | Se afectaron las etiquetas de "Producción" en OT por "Permitir producción" en Paquete Los productos que se identificaron con etiquetas afectadas fueron Megatips y Spot | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 13m
| Si registras un tiempo aire en el paquete y quito el producto y agrego un banner truena | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 10m
| Dependiendo de la cantidad del producto especificado en el paquete, en la venta de ese mismo paquete, debe aparecer a manera de formulario las veces que se indico como cantidad. | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 41m
| En Spot se afectó también la etiqueta de "Exclusividad", en la creación de un paquete, se indicará si se dará permiso de solicitar exclusividad en la venta (si o no) | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 2m
| Revisar casos de afectaciones | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 6h, 47m
| En la creación de un paquete, se indicará si se dará permiso de solicitar producción en la venta (si o no). | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 1h, 20m
27 al 31 de Julio |  | Estado | % | Asignado a: | Tiempo | Observaciones
Paquete | Vender paquete transformando los productos Transformación de productos paquete a productos de orden de transmisión | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 4h, 47 m
| Armar orden de transmisión con restricción de productos de acuerdo al paquete que se venderá | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 5h, 21m
Eventos especiales | Afectaciones en vendidos, se afectaron los spots vendidos con prioridad menor a paquete | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 29h, 41m
| Afectaciones en eventos especiales según prioridad de cliente | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel | 1h 47m
Horas mínimas y máximas, entre horas iniciales y finales para los eventos especiales y sus respectivos cortes | Corregir: Cuando el corte sobrepasa la hora final del evento | Validado | 100% | Samuel |  | Validado por Eduardo vía teléfonica
| Corregir: La hora inicial del corte cuando sobrepasa la hora final del evento | Validado | 100% | Samuel |  | Validado por Eduardo vía teléfonica
| Corregir: La hora inicial del corte permite colocar una duración máxima de 1 minuto restando la hora final del evento, cuando debería ser: la hora máxima 2 minutos antes. | Validado | 100% | Samuel |  | Validado por Eduardo vía teléfonica
| Debido la anterior bug, era posible poner la hora final del corte 1 minuto más que la hora final del evento | Validado | 100% | Samuel |  | Validado por Eduardo vía teléfonica
| Validaciones para las horas finales e iniciales para la cabecera del evento especial, las cuales debería limitar las horas iniciales y finales de los cortes. | Validado | 100% | Samuel |  | Validado por Eduardo vía teléfonica
Endientes de validación
Paquete | Se afectaron las etiquetas de "Producción" en OT por "Permitir producción" en Paquete Los productos que se identificaron con etiquetas afectadas fueron Megatips y Spot | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel
| Si registras un tiempo aire en el paquete y quito el producto y agrego un banner truena | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel
| Dependiendo de la cantidad del producto especificado en el paquete, en la venta de ese mismo paquete, debe aparecer a manera de formulario las veces que se indico como cantidad. | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel
| En Spot se afectó también la etiqueta de "Exclusividad", en la creación de un paquete, se indicará si se dará permiso de solicitar exclusividad en la venta (si o no) | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel
| Revisar casos de afectaciones | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel
| En la creación de un paquete, se indicará si se dará permiso de solicitar producción en la venta (si o no). | Pendiente Duxstar | 100% | Samuel
|  | Estado |  | Asignado a: | Tiempo | Observaciones
Note on J5: Porcentaje de entrega correspondiente a las funcionalidades que se establecieron con Alfredo que se entregarían el día de hoy 06 de marzo, esto no incluye módulos que no se llegaron a ellos y módulos que se quitaron.
Note on J18: Porcentaje de entrega correspondiente a las funcionalidades que se establecieron con Alfredo que se entregarían el día de hoy 06 de marzo, esto no incluye módulos que no se llegaron a ellos y módulos que se quitaron.
Note on J89: Porcentaje de entrega correspondiente a las funcionalidades que se establecieron con Alfredo que se entregarían el día de hoy 06 de marzo, esto no incluye módulos que no se llegaron a ellos y módulos que se quitaron.
Note on J94: Porcentaje de entrega correspondiente a las funcionalidades que se establecieron con Alfredo que se entregarían el día de hoy 06 de marzo, esto no incluye módulos que no se llegaron a ellos y módulos que se quitaron.