## Hoja1
Cliente: RIPJA |  | RIP(ModificacionReportesyValidacionVentaVisita) |  | Fecha | 2015-03-19
Item | Tarea | Descripción | Ambiente | Area | Horas
1 | Modificación al Reporte de Preventa | *Agregar a este reporte la información correspondiente a las Devoluciones de Cliente que fueron Capturadas durante la Preventa. | Web | Análisis | 6
|  |  |  | Desarrollo | 5
|  |  |  | Pruebas | 4
2 | Bloque de Pedidos y Visita | *Se crearán dos parámetros nuevos donde se especifique la cantidad permitida tanto de Pedidos como de Visitas siendo 0, un valor ilimitado para continuar con la funcionalidad actual. Este ultimo será el valor default. * Se realizarán las validaciones correspondiente dentro del Móvil para checar estos parámetros y ver si se permite el generar más pedidos o visitas. | Móvil | Análisis | 9
|  |  |  | Desarrollo | 8
|  |  |  | Pruebas | 5
3 | Reporte de Ventas en el Móvil | *Se agregará al final del reportte el acumulado de la venta de todos los clientes de ese día en kilos. | Móvil | Análisis | 3
|  |  |  | Desarrollo | 3
|  |  |  | Pruebas | 2
4 | Modificar el Reporte de Diario de Actividades | * Se eliminará la columnna Razón Social y Contacto *Se agrega la información de la Dirección del Cliente, como lo es el Municipio, Calle, Numéro y Colonia, etc. | Web | Análisis | 6
|  |  |  | Desarrollo | 5
|  |  |  | Pruebas | 4
5 |  |  |  | Análisis
Desarrollo
Pruebas
6 |  | Instaladores |  | Desarrollo
7 | Pruebas de Integración | Pruebas de Integración |  | Pruebas
|  |  |  | Análisis | 24
|  |  |  | Desarrollo | 21
|  |  |  | Pruebas | 15
|  |  |  | Horas | 60
|  |  |  | Precio Hora | 35
|  |  |  | Total Cotizar | 2100