## Presentación
Estimación
Identificación del Registro
Nombre del proyecto: | Megacable
Elaborado por: | Connie Larios
Fecha de Elaboración: | 2014-03-19
Aprobado por: | Jesús Durán
Fecha de Aprobación: | 2014-03-20
Historial de Revisiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2014-03-19 | Elaboración | Elaboración de la estimación | Connie Larios
2014-03-20 | Aprobación | Estimación | Jesús Durán
Note on C5: Nombre de la persona quien elaboro la estimación de dicho proyecto
Note on C7: Nombre de la persona quien aprueba dicha Estimación

## Estimación de Tamaño
Estimación de Tamaño | [15 empty] | Nomenclaturas
[12 empty] | 1710.03 |  |  | 1413.006
Nº | Nombre del Requerimiento | Funcionalidad | Complejidad | CO | EI | EE | O | R | D | TU | DE | TAM | T | FA | TAMA
1 | Conexiones WebService Eslabón | B | MC | 25 | 25 | 24 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1 | 1 | 99.96 | 1 | 0.8 | 79.968 | Funcionalidad: | Complejidad: | Cantidad de Operaciones (CO):
2 | Conexiones WebService Dynamics | B | MC | 25 | 25 | 24 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1 | 1 | 99.96 | 1 | 0.8 | 79.968 | P: Procedimiento | <40: Muy Complejo | Cálculos
3 | Conexiones WebService Sistema de programación | B | MC | 25 | 25 | 24 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1 | 1 | 99.96 | 1 | 0.8 | 79.968 | D: Diseño Grafico | 25-40: Complejo | Validaciones
4 | Registro de las cuentas de usuario | P | MC | 12 | 11 | 8 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78 | B: Backend (WebService/DataBases) | 17-24: Medio | Escrituras
5 | Inicio de sesión de los usuarios | F | MC | 8 | 8 | 5 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 0.6 | 23.868 | Dp: Desarrollar Pantallas | 1-16: Simple | Lecturas
6 | Dashboard de opciones | P | MC | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78 | F: Formulario
7 | Registro de clientes | F | MC | 13 | 13 | 9 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 67.32 | 1 | 0.6 | 40.392 | N: Notificación
8 | Generar Orden de transmisión. | F | MC | 15 | 13 | 8 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 67.32 | 1 | 0.6 | 40.392 | R: Reporte
9 | Modificar datos de la Orden de Transmisión | P | C | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 16.83 | 1 | 1 | 16.83 | Co: Consulta
10 | Solicitar descuento | P | MC | 20 | 20 | 6 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 79.56 | 1 | 1 | 79.56
11 | Generar Reporte de Orden de transmisión | F | MC | 19 | 16 | 15 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1 | 1 | 66.3 | 1 | 0.6 | 39.78 | Entidades Internas (EI): | Entidades Externas (EE):
12 | Listado de Ordenes de transmisión | P | C | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 15.3 | 1 | 1 | 15.3 | Objetos que interactúan | Objetos interactúan otras aplicaciones
13 | Detalle Listado de Ordenes de transmisión | P | MC | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 24.48 | 1 | 1 | 24.48
14 | Ligar Elemento detalle a pago | P | MC | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78
15 | Generar y Editar Comisiones | P | MC | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78 | Optimización (O): | Reusabilidad (R): | Dominio (D):
16 | Ver mis comisiones | Co | C | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1 | 1 | 40.8 | 1 | 0.4 | 16.32 | 1 -> Ninguna | 0,2 -> Alta | 0,5 -> Conocimiento Alto
17 | Módulo de prioridades | P | MC | 15 | 5 | 3 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78 | 1,1 -> Concurrencia | 0,5 -> Media | 0,75 -> Conocimiento Medio
18 | Editar Sistema de descuentos | P | MC | 30 | 10 | 6 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 79.56 | 1 | 1 | 79.56 | 1,2 -> Tunning | 0,85 -> Escasa | 1 -> Sin conocimiento
19 | Despliegue de evaluación de productos | P | MC | 30 | 10 | 6 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 79.56 | 1 | 1 | 79.56 | 1,3 -> Ambas | 1 -> Nula
20 | Evaluación del producto | F | MC | 19 | 16 | 15 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1 | 1 | 66.3 | 1 | 0.6 | 39.78
21 | Historial del Evaluador | P | MC | 22 | 20 | 5 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 79.56 | 1 | 1 | 79.56 | Testing Unitario (TU): | Documentación Específica (DE): | Ajuste por Tecnología(T):
22 | Módulo de estadísticas | P | MC | 22 | 20 | 5 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 79.56 | 1 | 1 | 79.56 | 1 -> Sin Testing | 1 -> No | 1 = Groovy & Grails, Xcode (iOS), Android, HTML5/CSS3, Java, Phonegap, Parse, JavaScript, ObjetiveC
23 | Cálculo de clientes sin actividad | P | MC | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78 | 1,5 -> Con Testing | 1,5 -> Sí
24 | Historial de pagos | P | MC | 22 | 20 | 5 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 79.56 | 1 | 1 | 79.56
25 | Autorizar Transmisión | P | MC | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 24.48 | 1 | 1 | 24.48
26 | Despliegue de los horarios programados | Co | C | 12 | 10 | 8 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1 | 1 | 38.76 | 1 | 0.4 | 15.504 |  |  | 1.5 = Otras tecnologías
27 | Horarios transmitidos. | Co | C | 12 | 10 | 8 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1 | 1 | 38.76 | 1 | 0.4 | 15.504
28 | Cancelación de servicio | F | MC | 25 | 25 | 8 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1 | 1 | 67.32 | 1 | 0.6 | 40.392
29 | Aceptar Cancelación por parte del contador | F | MC | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1 | 1 | 40.8 | 1 | 0.6 | 24.48
30 | Sistema completo de notificaciones | P | MC | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78
31 | Bloqueo interno | P | MC | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78
32 |  |  |  | 1710.03 TAM: 0; 1413.006 TAMA: 0
33 |  |  |  | 1710.03 TAM: 0; 1413.006 TAMA: 0
34 |  |  |  | 1710.03 TAM: 0; 1413.006 TAMA: 0
35 |  |  |  | 1710.03 TAM: 0; 1413.006 TAMA: 0
36 |  |  |  | 1710.03 TAM: 0; 1413.006 TAMA: 0
Note on C4: Funcionalidad: Ca: Catálogo D: Documento Co: Consulta R: Reporte P: Proceso
Note on D4: Complejidad: 4-6: Simple 7-9: Medio 10-19: Complejo > 20: Muy Complejo
Note on E4: Cantidad de Operaciones (CO): Cantidad de lecturas, escrituras, validaciones y cálculos que realizará el requerimiento.
Note on F4: Entidades Internas (EI): Cantidad de objetos propios de la aplicación que interactuarán en el requerimiento.
Note on G4: Entidades Externas (EE): Cantidad de objetos de otras aplicaciones que interactuarán en el requerimiento.
Note on H4: Optimización (O): Optimizaciones especiales que requiere el requerimiento. Valores posibles: 1 -> Ninguna 1,1 -> Concurrencia 1,2 -> Tunning 1,3 -> Ambas
Note on I4: Reusabilidad (R): Reutilización de componentes y herramientas ya desarrolladas. Valores posibles: 0,2 -> Alta 0,5 -> Media 0,85 -> Escasa 1 -> Nula
Note on J4: Dominio (D): Conocimiento que se posee sobre el dominio del problema. Valores posibles: 0,5 -> Conocimiento Alto 0,75 -> Conocimiento Medio 1 -> Sin conocimiento
Note on K4: Testing Unitario (TU): Realización de Testing unitario. Valores posibles: 1 -> Sin Testing 1,5 -> Con Testing
Note on L4: Documentación Específica (DE): Confección de documentación específica no estándar. Valores posibles: 1 -> No 1,5 -> Sí
Note on M4: Tamaño del Requerimiento: (TAM) (CO+EI+EE) * O * R * D * TU * DE
Note on N4: Ajuste por Tecnología(T): 1 = Java, ObjetiveC, PHP, HTML5 1.5 = C++, Ruby, otros
Note on O4: Factor de Ajuste. 1->Procedimiento 0.9->Diseño Grafico 0.8 ->Backend (WebService/DataBase) 0.7->Desarrollo Pantallas 0.6->Formulario 0.5->Reporte 0.4-> Consulta
Note on P4: Tamaño Ajustado por Tecnología (TAMA): TAM * T * FA

## Estimación de Esfuerzo
ESTIMACION DE ESFUERZO | [5 empty] | Recursos
[6 empty] | Perfil | Numero de Recursos | Tiempo (tiempo del recurso)
Nº | Nombre de las fases | TAM | TAMA | % | Esfuerzo | Dirección | 1 | Medio tiempo
1 | Prospección |  |  | 2.5% | 35.3251 | Líder de proyectos | 1 | Medio tiempo
2 | Planeación |  |  | 2% | 28.2601 | Analista/Desarrollador | 2 | Tiempo Completo
3 | Análisis |  |  | 4% | 56.5202 | Analista/Desarrollador | 1 | Medio tiempo
4 | Diseño |  |  | 15% | 211.9509 | Diseñador | 1 | Tiempo Completo
5 | Desarrollo | 1710.03 | 1413.006 | 100% | 1413.006 | Evaluador | 1 | Medio tiempo
6 | Pruebas |  |  | 18% | 254.3411 | QA | 1 | Medio tiempo
7 | Cierre |  |  | 2% | 28.2601 | Descripción de la aplicación
8 | Medición, Análisis y Monitoreo |  |  | 10% | 141.3006 | La presente propuesta menciona la creación de la aplicación Hibrida “Megacable” siendo está desarrollada con tecnología SDK Android Developer tools y Groovy & Grails, la cual permite hacer su uso en dispositivos con sistema operativo Android, así como en los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e internet Explorer 9 o superiores. Esta aplicación tiene como objetivo diseñar un nuevo modelo de operación basado en procesos, para de esta manera implementar una solución eficaz y flexible para la configuración de productos, servicios, paquetes, promociones y descuentos regionalizados o por sistema en Megacable..
9 | QA |  |  | 4% | 56.5202
10 | Administración de la Configuración |  |  | 4% | 56.5202
11 | Riesgos |  |  | 9% | 127.1705
| Total Estimación de Esfuerzo |  |  |  | 2409.1752
Criterio tomado para Estimación
Note on H3: Desarrollador Diseñador
Note on J3: medio tiempo tiempo completo
Note on C4: Tamaño
Note on D4: Tamaño Ajustado (TAMA)
Note on E4: %: Esfuerzo en workflows principales y de soporte con respecto al Workflow de implementación.
Note on F4: Esfuerzo: Esfuerzo total medido en horas.

## GanttCliente
Gantt del proyecto | Semanas | 2014
Megacable | mes | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11
| semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Planeación y Análisis de Requerimientos | 2 semanas
Diseño Grafico | 5 semanas 2 días
WebService Eslabón | 2 semanas
Conexiones WebService Dynamics | 3 semanas
Conexiones WebService Sistema de programación | 3 semanas
Registro de usuarios | 1 semana 3 días
Dashboard de opciones | 2 semanas
Orden de transmisión | 1 semana 2 días
Solicitar descuento | 2 semanas
Detalle Orden de transmisión | 2 semanas
Generar y Editar Comisiones | 2 semanas
Módulo de prioridades | 1 semana 2 días
Sistema de descuentos | 2 semanas
Despliegue de evaluación de productos | 2 semanas
Evaluación del producto | 3 semanas
Módulo de estadísticas | 2 semanas
Clientes sin actividad | 3 semanas
Reportes del sistema de programación | 3 semanas
Bloqueo interno | 2 semanas

## Entregables
Hitos del proyecto | Semanas
Megacable | mes
semana
Planeación y Análisis de Requerimientos | 2 semanas
Planeación y Análisis de Requerimientos | 84.7804
Diseño Grafico | 5 semanas 2 días
Generar y Validar propuestas de diseño grafico | 211.9509
WebService Eslabón | 2 semanas
Conexiones WebService Eslabón | 80
Conexiones WebService Dynamics | 2 semanas
Conexiones WebService Dynamics | 80
Conexiones WebService Sistema de programación | 2 semanas
Conexiones WebService Sistema de programación | 80
Registro de usuarios | 1 semana 3 días
Registro de las cuentas de usuario | 40
Inicio de sesión de los usuarios | 24
Dashboard de opciones | 2 semanas
Dashboard de opciones | 40
Registro de clientes | 40
Orden de transmisión | 1 semana 2 días
Generar Orden de transmisión. | 40
Modificar datos de la Orden de Transmisión | 16
Solicitar descuento | 2 semanas
Solicitar descuento | 80
Detalle Orden de transmisión | 2 semanas
Generar Reporte de Orden de transmisión | 40
Listado de Ordenes de transmisión | 16
Detalle Listado de Ordenes de transmisión | 24
Generar y Editar Comisiones | 2 semanas
Ligar Elemento detalle a pago | 40
Generar y Editar Comisiones | 40
Módulo de prioridades | 1 semana 2 días
Ver mis comisiones | 16
Módulo de prioridades | 40
Sistema de descuentos | 2 semanas
Editar Sistema de descuentos | 80
Despliegue de evaluación de productos | 2 semanas
Despliegue de evaluación de productos | 80
Evaluación del producto | 3 semanas
Evaluación del producto | 40
Historial del Evaluador | 80
Módulo de estadísticas | 2 semanas
Módulo de estadísticas | 80
Clientes sin actividad | 3 semanas
Calculo de clientes sin actividad | 40
Historial de pagos | 80
Reportes del sistema de programación | 3 semanas
Autorizar Transmisión | 24
Despliegue de los horarios programados | 16
Horarios transmitidos. | 16
Cancelación de servicio | 40
Aceptar Cancelación por parte del contador | 24
Bloqueo interno | 2 semanas
Sistema completo de notificaciones | 40
Bloqueo interno | 40

## GanttCliente V2
Gantt del proyecto | Semanas | 2014
Megacable | mes | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9
| semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Planeación y Análisis de Requerimientos | 15 semanas
Diseño Grafico | 5 semanas 2 días
WebService Eslabón | 2 semanas
Conexiones WebService Dynamics | 3 semanas
Conexiones WebService Sistema de programación | 3 semanas
Registro de usuarios | 1 semana 3 días
Dashboard de opciones | 2 semanas
Orden de transmisión | 1 semana 2 días
Solicitar descuento | 2 semanas
Detalle Orden de transmisión | 2 semanas
Generar y Editar Comisiones | 2 semanas
Módulo de prioridades | 1 semana 2 días
Sistema de descuentos | 2 semanas
Despliegue de evaluación de productos | 2 semanas
Evaluación del producto | 3 semanas
Módulo de estadísticas | 2 semanas
Clientes sin actividad | 3 semanas
Reportes del sistema de programación | 3 semanas
Bloqueo interno | 2 semanas