## Presentación
Estimación
Identificación del Registro
Nombre del proyecto: | Megacable Publicidad
Elaborado por: | Connie Larios
Fecha de Elaboración: | 2014-07-30
Aprobado por:
Fecha de Aprobación:
Historial de Revisiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2014-07-30 | Elaboración | Propuesta Interna | Connie Larios
0 | Aprobación
Note on C5: Nombre de la persona quien elaboro la estimación de dicho proyecto
Note on C7: Nombre de la persona quien aprueba dicha Estimación

## Estimación de Tamaño
Estimación de Tamaño | [15 empty] | Nomenclaturas
[12 empty] | 1406.07 |  |  | 1355.886
Nº | Nombre del Requerimiento | Funcionalidad | Complejidad | CO | EI | EE | O | R | D | TU | DE | TAM | T | FA | TAMA
1 | Definición de la base de datos | P | C | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78 | Funcionalidad: | Complejidad: | Cantidad de Operaciones (CO):
2 | Administrador general de productos | P | MC | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78 | P: Procedimiento | <40: Muy Complejo | Cálculos
3 | Inventario de los productos | P | MC | 25 | 26 | 14 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 120.87 | 1 | 1 | 120.87 | D: Diseño Grafico | 25-40: Complejo | Validaciones
4 | Conexiones WebService | B | MC | 50 | 50 | 32 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 250.92 | 1 | 0.8 | 200.736 | B: Backend (WebService/DataBases) | 17-24: Medio | Escrituras
5 | Registro de los usuarios | P | MC | 10 | 6 | 5 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78 | Dp: Desarrollar Pantallas | 1-16: Simple | Lecturas
6 | Modulo de prioridades | P | MC | 10 | 6 | 5 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78 | F: Formulario
7 | Clientes | P | MC | 10 | 6 | 5 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78 | N: Notificación
8 | Orden de transmisión madre | P | MC | 15 | 10 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 41.31 | 1 | 1 | 41.31 | R: Reporte
9 | Orden de transmisión | P |  | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 19.89 | 1 | 1 | 19.89 | Co: Consulta
10 | Vincular a Cliente | P | MC | 25 | 9 | 3 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 61.2 | 1 | 1 | 61.2
11 | Vista previa de Orden de transmisión | P | MC | 25 | 25 | 10 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 107.1 | 1 | 1 | 107.1 | Entidades Internas (EI): | Entidades Externas (EE):
12 | Agenda | P |  | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 19.89 | 1 | 1 | 19.89 | Objetos que interactúan | Objetos interactúan otras aplicaciones
13 | Inicio de sesión | P | MC | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 24.48 | 1 | 1 | 24.48
14 | Cambio de contraseña | P | C | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 16.83 | 1 | 1 | 16.83
15 | Validación del cliente | P | MC | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 24.48 | 1 | 1 | 24.48 | Optimización (O): | Reusabilidad (R): | Dominio (D):
16 | Cancelación de Orden de Transmisión | P | MC | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 24.48 | 1 | 1 | 24.48 | 1 -> Ninguna | 0,2 -> Alta | 0,5 -> Conocimiento Alto
17 | Suspensión de Orden de Transmisión | P | MC | 15 | 10 | 6 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 56.61 | 1 | 1 | 56.61 | 1,1 -> Concurrencia | 0,5 -> Media | 0,75 -> Conocimiento Medio
18 | Reactivación de Orden de Transmisión | P | MC | 10 | 6 | 5 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78 | 1,2 -> Tunning | 0,85 -> Escasa | 1 -> Sin conocimiento
19 | Visualización de Ordenes de transmisión | P | C | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 16.83 | 1 | 1 | 16.83 | 1,3 -> Ambas | 1 -> Nula
20 | Evaluación del producto | P | C | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 16.83 | 1 | 1 | 16.83
21 | Ver todos | P | MC | 10 | 2 | 2 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 24.48 | 1 | 1 | 24.48 | Testing Unitario (TU): | Documentación Específica (DE): | Ajuste por Tecnología(T):
22 | Ver sin pautar | P | C | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 15.3 | 1 | 1 | 15.3 | 1 -> Sin Testing | 1 -> No | 1 = Groovy & Grails, Xcode (iOS), Android, HTML5/CSS3, Java, Phonegap, Parse, JavaScript, ObjetiveC
23 | Pautar | P | C | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 15.3 | 1 | 1 | 15.3 | 1,5 -> Con Testing | 1,5 -> Sí
24 | Prefactura | P | C | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 15.3 | 1 | 1 | 15.3
25 | Administración de descuentos | P | MC | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 24.48 | 1 | 1 | 24.48
26 | Solicitar descuento o descuento adicional | P | M | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 9.18 | 1 | 1 | 9.18 |  |  | 1.5 = Otras tecnologías
27 | Aprobar descuento | P | M | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 9.18 | 1 | 1 | 9.18
28 | Vinculación de pago | P | C | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 15.3 | 1 | 1 | 15.3
29 | Cálculo de comisiones | P | MC | 10 | 3 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 22.95 | 1 | 1 | 22.95
30 | Sistema de notificaciones | P | MC | 10 | 6 | 5 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78
31 | Conexión con el sistema actual de bloqueos | P | MC | 20 | 12 | 10 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 79.56 | 1 | 1 | 79.56
32 | Reportes de transmisiones | P | C | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 15.3 | 1 | 1 | 15.3
33 | Reprogramación automática | P | MC | 10 | 6 | 5 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78
34 | Reportes detallados | P | MC | 10 | 6 | 5 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1.5 | 1 | 39.78 | 1 | 1 | 39.78
35 |  |  |  | 1406.07 TAM: 0; 1355.886 TAMA: 0
Note on D4: Funcionalidad: Ca: Catálogo D: Documento Co: Consulta R: Reporte P: Proceso
Note on E4: Complejidad: 4-6: Simple 7-9: Medio 10-19: Complejo > 20: Muy Complejo
Note on F4: Cantidad de Operaciones (CO): Cantidad de lecturas, escrituras, validaciones y cálculos que realizará el requerimiento.
Note on G4: Entidades Internas (EI): Cantidad de objetos propios de la aplicación que interactuarán en el requerimiento.
Note on H4: Entidades Externas (EE): Cantidad de objetos de otras aplicaciones que interactuarán en el requerimiento.
Note on I4: Optimización (O): Optimizaciones especiales que requiere el requerimiento. Valores posibles: 1 -> Ninguna 1,1 -> Concurrencia 1,2 -> Tunning 1,3 -> Ambas
Note on J4: Reusabilidad (R): Reutilización de componentes y herramientas ya desarrolladas. Valores posibles: 0,2 -> Alta 0,5 -> Media 0,85 -> Escasa 1 -> Nula
Note on K4: Dominio (D): Conocimiento que se posee sobre el dominio del problema. Valores posibles: 0,5 -> Conocimiento Alto 0,75 -> Conocimiento Medio 1 -> Sin conocimiento
Note on L4: Testing Unitario (TU): Realización de Testing unitario. Valores posibles: 1 -> Sin Testing 1,5 -> Con Testing
Note on M4: Documentación Específica (DE): Confección de documentación específica no estándar. Valores posibles: 1 -> No 1,5 -> Sí
Note on N4: Tamaño del Requerimiento: (TAM) (CO+EI+EE) * O * R * D * TU * DE
Note on O4: Ajuste por Tecnología(T): 1 = Java, ObjetiveC, PHP, HTML5 1.5 = C++, Ruby, otros
Note on P4: Factor de Ajuste. 1->Procedimiento 0.9->Diseño Grafico 0.8 ->Backend (WebService/DataBase) 0.7->Desarrollo Pantallas 0.6->Formulario 0.5->Reporte 0.4-> Consulta
Note on Q4: Tamaño Ajustado por Tecnología (TAMA): TAM * T * FA

## Estimación de Esfuerzo
ESTIMACION DE ESFUERZO | [5 empty] | Recursos |  |  |  | Criterio tomado para Estimación
[6 empty] | Perfil | Numero de Recursos | Tiempo (tiempo del recurso) | Participación en el proyecto
Nº | Nombre de las fases | TAM | TAMA | % | Esfuerzo | Dirección | 1 | Medio tiempo | Todo el proyecto
1 | Prospección |  |  | 2.5% | 33.8972 | Líder de proyectos | 1 | Medio tiempo | Todo el proyecto
2 | Planeación |  |  | 2% | 27.1177 | Analista/Desarrollador | 4 | Medio tiempo | Todo el proyecto
3 | Análisis |  |  | 4% | 54.2354 | Diseñador | 1 | Medio tiempo | Todo el proyecto
4 | Diseño |  |  | 15% | 203.3829 | Evaluador | 1 | Medio tiempo | Todo el proyecto
5 | Desarrollo | 1406.07 | 1355.886 | 100% | 1355.886 | QA | 1 | Medio tiempo | Todo el proyecto
6 | Pruebas |  |  | 18% | 244.0595
7 | Cierre |  |  | 2% | 27.1177 | Descripción de la aplicación
8 | Medición, Análisis y Monitoreo |  |  | 10% | 135.5886
9 | QA |  |  | 4% | 54.2354
10 | Administración de la Configuración |  |  | 4% | 54.2354
11 | Riesgos |  |  | 15% | 203.3829
| Total Estimación de Esfuerzo |  |  |  | 2393.1388
Note on I3: Desarrollador Diseñador
Note on K3: medio tiempo tiempo completo
Note on L3: Periodo de tiempo en el que participara en el proyecto
Note on D4: Tamaño
Note on E4: Tamaño Ajustado (TAMA)
Note on F4: %: Esfuerzo en workflows principales y de soporte con respecto al Workflow de implementación.
Note on G4: Esfuerzo: Esfuerzo total medido en horas.

## GanttCliente
Gantt del proyecto | Semanas | 2014
Megacable Publicidad | mes | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9
| semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Planeación y Análisis de Requerimientos | 2 semanas
Diseño Grafico | 5 semanas
Base de datos | 2 semanas
Inventario | 3 semanas
Conexiones WebService | 5 semanas
Registro de los usuarios | 3 semanas
Orden de transmisión | 3 semanas
Agenda | 2 semanas
Inicio de sesión | 2 semanas
Detalles Orden de transmisión | 3 semanas
Pautar | 2 semanas
Descuentos | 2 semanas
Comisiones | 2 semanas
Sistema de bloqueos | 2 semanas
Reportes | 2 semanas 2 días

## Entregables
Hitos del proyecto | Semanas
Megacable Publicidad | mes
semana
Planeación y Análisis de Requerimientos | 2 semanas
Planeación y Análisis de Requerimientos | 81.3532
Diseño Grafico | 5 semanas
Generar y Validar propuestas de diseño grafico | 203.3829
Base de datos | 2 semanas
Definición de la base de datos | 40
Administrador general de productos | 40
Inventario | 3 semanas
Inventario de los productos | 120
Conexiones WebService | 5 semanas
Conexiones WebService | 200
Registro de los usuarios | 3 semanas
Registro de los usuarios | 40
Modulo de prioridades | 40
Clientes | 40
Orden de transmisión | 3 semanas
Orden de transmisión madre | 40
Orden de transmisión | 20
Vincular a Cliente | 60
Agenda | 2 semanas
Vista previa de Orden de transmisión | 100
Agenda | 20
Inicio de sesión | 2 semanas
Inicio de sesión | 24
Cambio de contraseña | 16
Validación del cliente | 24
Cancelación de Orden de Transmisión | 24
Detalles Orden de transmisión | 3 semanas
Suspensión de Orden de Transmisión | 60
Reactivación de Orden de Transmisión | 40
Visualización de Ordenes de transmisión | 16
Pautar | 2 semanas
Evaluación del producto | 16
Ver todos | 24
Ver sin pautar | 16
Pautar | 16
Descuentos | 2 semanas
Prefactura | 16
Administración de descuentos | 24
Solicitar descuento o descuento adicional | 8
Aprobar descuento | 8
Vinculación de pago | 16
Comisiones | 2 semanas
Cálculo de comisiones | 24
Sistema de notificaciones | 40
Sistema de bloqueos | 2 semanas
Conexión con el sistema actual de bloqueos | 80
Reportes | 2 semanas 2 días
Reportes de transmisiones | 16
Reprogramación automática | 40
Reportes detallados | 40