## Slide 1: KICK–OFF Megacable Publicidad
25 de Junio de 2014
Notes: En caso de ser Kick-Off externo se incluye también el logo del cliente

## Slide 2: AGENDA
Estado Actual
Objetivo
Alcance
Marco de trabajo general
Cronograma general
Hitos del Proyecto
Plan de Comunicación
Requerimientos de cambio
Restricciones y supuestos
Cierre del proyecto
Organigrama del proyecto
Plan de riesgos

## Slide 3: ESTADO ACTUAL Y OBJETIVO
Objetivo:
Esta aplicación tiene como objetivo diseñar un nuevo modelo de operación basado en procesos, para de esta manera implementar una solución eficaz y flexible para la configuración de productos, servicios, paquetes, promociones y descuentos regionalizados o por sistema en Megacable.

## Slide 4: CRONOGRAMA GENERAL
<Diagrama de Gantt del proyecto>

## Slide 5: HITOS DEL PROYECTO
HITO | FECHA
WebService Eslabón | 28/07/2014
Conexiones WebService Dynamics | 18/08/2014
Conexiones WebService Sistema de programación | 08/09/2014
Registro de usuarios | 22/09/2014
Dashboard de opciones | 06/10/2014
Orden de transmisión | 20/10/2014
Solicitar descuento | 03/11/2014
Detalle Orden de transmisión | 17/11/2014
Generar y Editar Comisiones | 01/12/2014
Módulo de prioridades | 24/11/2014
Sistema de descuentos | 08/12/2014

## Slide 6: HITOS DEL PROYECTO
HITO | FECHA
Despliegue de evaluación de productos | 22/12/2014
Evaluación del producto | 07/01/2015
Módulo de estadísticas | 21/01/2015
Clientes sin actividad | 16/02/2015
Reportes del sistema de programación | 09/03/2015
Bloqueo interno | 23/03/2015

## Slide 7: PLAN DE COMUNICACIÓN
Para nosotros la comunicación constante con el cliente es de suma importancia, es por eso que a la par de las entregas, se espera retroalimentación.
Además, en caso de ser necesario se programarán reuniones vía correo electrónico con el Líder de Proyecto.
Es importante mencionar que existirá una Minuta de Reunión en donde se establecerán los acuerdos surgidos a partir de la misma, así como la definición de acciones a realizar y fecha de próximas reuniones. Esta Minuta deberá de ser firmada por todos los asistentes.
Notes: Esta diapositiva sólo se utiliza en presentaciones externas

## Slide 8: REQUERIMIENTOS DE CAMBIOS
Si el cliente cree pertinente realizar algún cambio en la aplicación una vez que el desarrollo de ésta haya sido comenzado, deberá notificarlo al Líder del Proyecto. Un cambio puede ocurrir por los siguientes motivos:
  El cliente agrega un nuevo requerimiento
  El cliente elimina un requerimiento existente
  El cliente cambia un requerimiento
En cualquiera de los casos el Comité de control de cambio evaluará el cambio y lo notificará al equipo de trabajo, dando como resultado una propuesta de requerimiento del cambio. Ésta será entregada al líder de proyecto, estableciendo tiempos de entrega y modificaciones al costo del proyecto según sea el cambio.
Notes: *** también en interno?

## Slide 9: RIESGOS DEL PROYECTO
<Tabla con los riesgos más significativos del proyecto>

## Slide 10: CIERRE DEL PROYECTO
Las condiciones para el cierre del proyecto son las siguientes
  Tiempo calendario: El proyecto se entrega al cliente en la fecha de finalización indicada en la propuesta del proyecto.
  Alcance: El proyecto se entrega con la totalidad del alcance escrito textualmente en la Especificación de Requerimientos de Software. Así como en las validaciones realizadas por el Analista de Requerimientos que serán plasmadas en las Minutas de Reunión correspondientes.
  Validación: El cliente ha validado la aplicación, previo a la entrega/cierre del proyecto.

## Slide 11: ¡GRACIAS!