## Presentación
Plan de Proyecto
Nombre del Proyecto: | MegacablePublicidad
Empresa: | Megacable
Identificación del Registro
Elaborado por: | Connie Larios
Fecha de Emisión: | 2014-06-25
Aprobado por: | Yessica Vacio
Fecha de Aprobación: | 27 de junio 2014
Historial de Revisiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2014-06-25 | Elaboración | Elaboración de la planeación | Connie Larios
27 de junio 2014 | Aprobación |  | Yessica Vacio

## Datos Generales
Datos Generales
Nombre del Proyecto: | MegacablePublicidad
Empresa: | Megacable
Objetivo del Proyecto
Diseñar un nuevo modelo de operación basado en procesos, para de esta manera implementar una solución eficaz y flexible para la configuración de productos, servicios, paquetes, promociones y descuentos regionalizados o por sistema en Megacable.
Supuestos y Restricciones
Spring MVC,Spring ROO, Activiti, Drools y Java
Estrategia
Ciclo de Vida: | Cascada
Observaciones: | El ciclo de vida es en cascada debido a que al terminar una fase comienza otra dependiente a la anterior
Entregables del Proyecto
Entregable | Aprobado por
MegacablePublicidad-Propuestas-doc-v0.0-140319.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-140728.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-140818.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-140908.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-140922.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-141006.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-141020.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-141103.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-141117.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-141201.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-141124.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-141208.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-141222.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-150107.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-150121.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-150216.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-150309.ext | Jesús Durán
MegacablePublicidad-Produccion-Java-v0.0-150323.ext | Jesús Durán
Hitos del Proyecto
Actividad | Fecha de entrega
Conexiones WebService Eslabón | 2014-07-28
Conexiones WebService Dynamics | 2014-08-18
Conexiones WebService Sistema de programación | 2014-09-08
Registro de usuarios | 2014-09-22
Dashboard de opciones | 2014-10-06
Evaluación del producto | 2014-10-07
Orden de transmisión | 2014-10-20
Solicitar descuento | 2014-11-03
Detalle Orden de transmisión | 2014-11-17
Generar y Editar Comisiones | 2014-12-01
Sistema de descuentos | 2014-12-08
Despliegue de evaluación de productos | 2014-12-22
Módulo de prioridades | 2014-12-24
Módulo de estadísticas | 2015-01-21
Clientes sin actividad | 2015-02-16
Reportes del sistema de programación | 2015-03-09
Bloqueo interno | 2014-03-23
Cronograma
megacablepublicidad\Documentacion\140319_Megacable_Publicidad\02_Planeacion
Estimaciones
megacablepublicidad\Documentacion\140319_Megacable_Publicidad\01_Prospeccion
Note on B9: DB con servidores de cliente
Note on C15: Los objetivos de calidad en términos de requerimientos de salida, de calidad y de aprobación por parte del cliente.

## Organización
Organización del Proyecto
Roles Equipo de | Duxstar
Rol | Nombre | Teléfono | Correo | Responsabilidades
Cliente | José María Alcala | 10310180 | jalcala@duxstar.com.mx | Responsable de contestar cuestionario de necesidades Validar propuesta Recibir Kick Off Validar el entregable
Equipo del Proyecto Tequila Soft
Rol | Nombre(s) | Teléfono/ Ext | Correo | Responsabilidades
Alta Dirección | Ramón Escobar | 3318131919 | ramon@tequilasoft.com | Definición de objetivos de negocio Participar en las presentación de métricas de proyectos Ayuda en la toma de decisiones
Dirección | Jesús Alberto Duran Cobián | 3334967366 | jesusalberto@tequilasoft.mx | Generar base de datos de clientes Realizar primer contacto con el cliente Validar estimación y propuesta Recolectar y presentar métricas de prospección Comunicación constante con el cliente Apoyo en la toma de decisiones Enviar cuestionario de necesidades al cliente Asistir a reunión para presentación de estado de proyecto
Líder de Proyecto | Yessica Alejandra Vacio Andalón | 3313266586 | yessica@tequilasoft.com | Crear estructura de carpetas en el repositorio de proyectos Generar listado de requerimientos Identificar riesgos del proyecto Realizar estimaciones y propuesta Hacer la petición de creación de repositorio de desarrollo Generar líneas base Realizar cronograma de proyecto Hacer plan del proyecto Elaborar presentación de Kick-Off Interna/Externa Enviar invitación al Kick-Off Interna/Externa Responsable de mantener consistente la matriz de rastreabilidad Realizar cierre formal del proyecto Convocar a reunión de cierre de proyecto Recolectar lecciones aprendidas Recolectar métricas para ejecutar plan de MA Ejecutar reunión para presentación de estado de proyectos Dar seguimiento a las actividades de proyecto Analizar el cambio Convocar a reunión con equipo de control de cambios Enviar nueva propuesta al cliente Ajustar plan de trabajo y cronograma Convocar a reunión con equipo de trabajo Actualizar línea base
Analista | Eduardo Rodríguez Velasco Hansel Abraham Mendoza García | 3311542237 3421021322 | eduardo@tequilasoft.mx hansel@tequilasoft.mx | Asistir a reunión de Kick Off Revisar requerimientos con el cliente Validar las actividades con el cliente Generar Mockups Generar Documento Funcional Comunicar validación de documento funcional Recolectar lecciones aprendidas Asistir a reunión de control de cambios Implementar cambio (en caso de que se vea involucrado)
Desarrollador | Eduardo Rodríguez Velasco Hansel Abraham Mendoza García | 3311542237 3421021322 | eduardo@tequilasoft.mx hansel@tequilasoft.mx | Asistir a reunión de Kick Off Aceptar compromisos con los requerimientos Analizar tareas a desarrollar Desarrollar la funcionalidad Realizar integración de código Comunicar generación de versión Recolectar lecciones aprendidas Asistir a reunión de control de cambios Implementar cambio (en caso de que se vea involucrado)
Administrador de la Conf. | Salvador Almaraz Ayala | 3334546927 | salvador@tequilasoft.mx | Se encarga de que las herramientas organizacionales funcionen correctamente Se encarga de la creación de los repositorios Se encarga de respaldos de la información
Diseñador |  |  |  | Realizar el arte correspondiente al proyecto Hacer modificaciones según retroalimentación del cliente
Evaluador | César Germán Rodríguez Robles | 3315344561 | cesar@tequilasoft.mx | Asistir a reunión de Kick Off Analizar las tareas a probar Generar plan de prueba Ejecutar plan de pruebas Comunicar el término de pruebas Recolectar lecciones aprendidas Asistir a reunión de control de cambios Implementar cambio (en caso de que se vea involucrado)
QA | Yessica Alejandra Vacio Andalón | 3318004642 | yessica@tequilasoft.com | Asistir a reunión de Kick Off Comunicar fechas de auditorias Ejecutar auditorias Notificar resultados Registrar o asignar no conformidades Revisar no conformidades resueltas
Responsable de Entrenamiento | Yessica Alejandra Vacio Andalón | 3313266586 | yessica@tequilasoft.com | Evaluar la solicitud de entrenamiento Ver la logística del entrenamiento
Arquitecto de software | Salvador Almaraz Ayala | 3334546927 | salvador@tequilasoft.mx | Asistir a reunión de Kick Off Define tecnologías a utilizar Proporciona ambiente de desarrollo Asigna tareas de Backend Investigación de tecnologías nuevas
Procesos | Yessica Alejandra Vacio Andalón | 3313266586 | yessica@tequilasoft.com | Definir, mejorar e implementar los procesos de la Organización
Estructura Equipo
Capacitaciones Necesarias para el Equipo de Proyecto
Capacitación Necesaria | Fecha Limite | Tipo | Nombre de los involucrados en el curso | Observaciones
Uso de nuevas herramientas | 2014-07-25 | AutoEstudio | Hansel Mendoza | Ninguna
Uso de nuevas herramientas | 2014-07-26 | AutoEstudio | Salvador Almaraz | Ninguna
Uso de nuevas herramientas | 2014-07-27 | AutoEstudio | Eduardo Rodriguez | Ninguna
DIRECTOR
LÍDER DE PROYECTO
ANALISTA
DISEÑADOR
EQUIPO
ADMON. DE LA CONFIG.
EVALUADOR
PROCESOS, QA, RESPONSABLE DE ENTRENAMIENTO
ALTA DIRECCIÓN
ARQUITECTO DE SOFTWARE

## Ambientes y Recursos
Recursos Computacionales y de Infraestructura
Recurso Necesario | Tipo | Cantidad Necesaria | Fecha de Necesidad | Fecha Obtenido | Observaciones
Ninguno | N/A | N/A | N/A | N/A | Ninguno | Hardware
Software
Infraestructura
Herramientas del Proyecto
Herramienta(s) de Desarrollo
Herramienta | Nombre | Versión | Propósito
Bloc de notas | Bloc de notas | Predeterminada de Windows 7 | Editor de texto para editar el código de la aplicación
Microsoft Office 2013 | Excel | 2013 | Editor de archivos xls para realizar documentación
Microsoft Office 2013 | Word | 2013 | Editor de archivos doc para realizar documentación
Herramienta(s) de Prueba
Herramienta | Nombre | Versión | Propósito
Redmine | Redmine | 2.4.0 | Herramienta para dar seguimiento a los bugs detectados en las aplicaciones
Bloc de notas | Bloc de notas | Predeterminado de Windows 7 | Editor de texto para editar el código de la aplicación
Microsoft Office 2013 | Excel | 2013 | Editor de archivos xls para realizar documentación
Herramienta(s) de Producción
Herramienta | Nombre | Versión | Propósito
Bloc de notas | Bloc de notas | Predeterminada de Windows 7 | Editor de texto para editar el código de la aplicación
Microsoft Office 2013 | Excel | 2013 | Editor de archivos xls para realizar documentación
Microsoft Office 2013 | Word | 2013 | Editor de archivos doc para realizar documentación
Note on B3: Utilizando el estándar que le aplique evalúe la disponibilidad de los recursos para su proyecto. Cuando no se disponga de algún recurso en particular lo debe registrar para asegurar que el recurso se consiga y no demore actividades del proyecto. Si necesita recursos extra a los identificados en el estándar, debe indicar el por qué de la necesidad en la columna: Adaptación.
Note on C3: Hardware, Software o Infraestructura
Note on E3: Fecha en la que debe estar disponible el recurso para que no se demoren las actividades del proyecto.

## Plan de riesgos
Plan de administración de riesgos
Plan de riesgos
| ID | Descripción | Fecha de detección | Estado del riesgo | Fuente | Categoría | Tipo | Impacto | Probabilidad | Exposición | Prioridad | Estrategia de Mitigación | Estrategia de Contingencia | Estrategia de Comunicación | Responsable | Horas de Mitigación | Horas de Contingencia | Fecha Cierre | Observaciones
| 1 | Tecnología | 2014-06-25 | Identificado | Externo | Cliente | Entrega de infraestructura | 1 | 1 | 1 | Baja | Realizar constantes capacitaciones para que el perfil del personal sea eficiente | Se notifica/negocia con el cliente para determinar fechas de entrega | Equipo Dirección y Cliente
| 2 | Rotación del personal | 2014-06-26 | Identificado | Interno | Equipo de Proyecto | Rotación de personal | 1 | 1 | 1 | Baja | Se compromete a los involucrados del proyecto con la aceptación de los requerimientos | Se tendría capacitar a otra persona para integrarlo desarrollo del proyecto | Equipo Dirección y Cliente
| 3 | Curva de aprendizaje para el nuevo personal | 2014-06-27 | Identificado | Interno | Equipo de Proyecto | Habilidades | 2 | 1 | 2 | Baja | Buscar personal con las habilidades para desempeñar en el proyecto, e inmediatamente terminar capacitación total | Se aplazan considera aplazar un poco las fechas de entrega | Equipo Dirección y Cliente
| 4 | Dependencia de entregar recursos por parte del cliente | 2014-06-28 | Identificado | Externo | Cliente | Entrega de infraestructura | 4 | 3 | 12 | Alta | Realizar acuerdos con los clientes desde la fase de prospeccion donde se mencionen clausulas para que este tipo de inconvenientes no sucedan y si los hubiera considerarlos desde la estimacion aumentando la parte de los riesgos | Se acordara con el cliente apalzar las fechas de entrega y se estara monitoriando el desfase total de los entregables restantes para ver si el tamaño de riesgos lo cubre y sino para notificarle al cliente el aumento en el uso de recursos | Equipo Dirección y Cliente
0
0
0
Taxonomía de Riesgos | [5 empty] | Grado de Impacto |  |  |  |  | Probabilidad de ocurrencia
Fuente |  | Categoría | Tipo |  |  | Impacto | Categoría |  |  |  | Proba. | Categoría
Interno |  | Administrativo | Contratos |  |  | 1 | 0% - 20% de impacto |  |  |  | 1 | 0% - 20% de impacto
|  |  | Presupuesto |  |  | 2 | 21% - 40% de impacto |  |  |  | 2 | 21% - 40% de impacto
|  |  | Instalaciones |  |  | 3 | 41% - 60% de impacto |  |  |  | 3 | 41% - 60% de impacto
|  |  | Flujo de Efectivo |  |  | 4 | 61% - 80% de impacto |  |  |  | 4 | 61% - 80% de impacto
|  |  | Cambios Organizacionales |  |  | 5 | 81% - 100% de impacto |  |  |  | 5 | 81% - 100% de impacto
Rotación de personal
|  | Equipo de Proyecto | Trabajo de Calidad
Cooperación
|  |  | Comunicación |  |  | Tabla de Exposición / Prioridad
|  |  | Habilidades |  |  | impacto/probabilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Actitud |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Ambiente de trabajo |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  | Producto | Requerimientos ambiguos |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  |  | Calidad de código |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  |  | Pruebas |  |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Externo |  | Cliente | Entrega a destiempo de información
|  |  | Validaciones a destiempo |  |  |  |  | Prioridad Baja
|  |  | Entrega de infraestructura |  |  |  |  | Prioridad Media
|  |  | Equipo de trabajo |  |  |  |  | Prioridad Alta
Flujo de Efectivo
|  | Factores externos | Desastres naturales
Cambio geográfico
Note on D4: Sam: Descripción referente al riesgo que se presenta
Note on F4: Sam: Identifico piensas que se puede ejecutar Mitigado estrategias de mitigación (preventivo) Contención estragáis de contención (Solventar riesgo)
Note on G4: Sam: Revisar taxonomía de riesgos

## Planes de Soporte
Plan de Comunicación
Plan de Comunicación
documentosorganizacional/PlanCM
Plan de QA
Plan de QA
documentosorganizacionales/QA/PlanQA_2014
Plan de Medición
Plan de Medición
documentosorganizacional/PlanMA
Plan de CM
Plan de CM
documentosorganizacional/PlanCM