## Slide 1: KICK–OFF Megacable Publicidad
30 de Junio de 2014
Notes: En caso de ser Kick-Off externo se incluye también el logo del cliente

## Slide 2: AGENDA
Estado Actual
Objetivo
Alcance
Marco de trabajo general
Cronograma general
Hitos del Proyecto
Plan de Comunicación
Requerimientos de cambio
Restricciones y supuestos
Cierre del proyecto
Organigrama del proyecto
Plan de riesgos

## Slide 3: ESTADO ACTUAL Y OBJETIVO
Estado Actual:
Dentro de TequilaSoft contamos con la mejor tecnología para la creación del Sistema Megacable Publicidad.
Objetivo:
Crear una aplicación para la empresa Megacable, la cual servirá para generar un sistema de control de bloqueos.

## Slide 4: ALCANCE DEL PROYECTO
Nombre | Descripción
Propuesta de la base de datos | Es necesario que se proporcione al cliente una propuesta de estructuración de la base de datos.
Inventario | Se deberá generar un inventario el línea, el cual cuente con un catalogo de productos y servicios existentes .
Ordenes de transmisión | El formulario de ordenes de transmisión actual debe de tomarse como base del futuro formulario en el sistema
Agenda | El inventario en conjunto con las ordenes de transmisión generadas, darán origen a la agenda de bloqueos.

## Slide 5
Nombre | Descripción
Sistema de prioridades | La concesión de espacios dentro de la agenda, dependerá del nivel de usuario que lo solicite.
Ordenes madre de transmisión | Existe un tipo de orden de transmisión en la que se vende una cantidad determinada de productos al cliente, los cuales pueden ser consumidos en un periodo indeterminado de tiempo.
Cancelación y reactivación de servicios | El sistema debe de tener la capacidad de cancelar (liberar espacios en la agenda) y reactivar un servicio (ocupar nuevamente espacios).
Registro de los diferentes usuarios | Los usuarios del sistema serán extraídos del sistema Eslabón.
Clientes | Un usuario no puede registrar clientes, ya que actualmente existe un proceso de alta, por lo tanto se deberá consultar al sistema Dynamics clientes permitidos.

## Slide 6
Nombre | Descripción
Reportes | El sistema se vinculará con el actual sistema de bloqueos, para proporcionar informes de los bloqueos transmitidos y no transmitidos.
Sistema de notificaciones | El sistema deberá notificar a los diferentes usuarios cuando una de sus pautas haya sido cambiada o no transmitida. Ver detalles
Calculo de comisiones | Actualmente los vendedores reciben comisiones porcentuales en función a lo cobrado a sus respectivos clientes, por lo tanto el sistema deberá tener la capacidad de calcular dichos montos.

## Slide 7: CRONOGRAMA GENERAL

## Slide 8: HITOS DEL PROYECTO
Nombre | Fecha
Propuesta de base de datos | 04/06/2014
Inventario | 11/07/2014
Ordenes de transmisión | 18/07/2014
Agenda | 22/07/2014

## Slide 9: PLAN DE COMUNICACIÓN
Para nosotros la comunicación constante con el cliente es de suma importancia, es por eso que a la par de las entregas, se espera retroalimentación.
Además, en caso de ser necesario se programarán reuniones vía correo electrónico con el Líder de Proyecto.
Es importante mencionar que existirá una Minuta de Reunión en donde se establecerán los acuerdos surgidos a partir de la misma, así como la definición de acciones a realizar y fecha de próximas reuniones. Esta Minuta deberá de ser firmada por todos los asistentes.
Notes: Esta diapositiva sólo se utiliza en presentaciones externas

## Slide 10: REQUERIMIENTOS DE CAMBIOS
Si el cliente cree pertinente realizar algún cambio en la aplicación una vez que el desarrollo de ésta haya sido comenzado, deberá notificarlo al Líder del Proyecto. Un cambio puede ocurrir por los siguientes motivos:
  El cliente agrega un nuevo requerimiento
  El cliente elimina un requerimiento existente
  El cliente cambia un requerimiento
En cualquiera de los casos el Comité de control de cambio evaluará el cambio y lo notificará al equipo de trabajo, dando como resultado una propuesta de requerimiento del cambio. Ésta será entregada al líder de proyecto, estableciendo tiempos de entrega y modificaciones al costo del proyecto según sea el cambio.
Notes: *** también en interno?

## Slide 11: RIESGOS DEL PROYECTO

## Slide 12: CIERRE DEL PROYECTO
Las condiciones para el cierre del proyecto son las siguientes
  Tiempo calendario: El proyecto se entrega al cliente en la fecha de finalización indicada en la propuesta del proyecto.
  Alcance: El proyecto se entrega con la totalidad del alcance escrito textualmente en la Especificación de Requerimientos de Software. Así como en las validaciones realizadas por el Analista de Requerimientos que serán plasmadas en las Minutas de Reunión correspondientes.
  Validación: El cliente ha validado la aplicación, previo a la entrega/cierre del proyecto.

## Slide 13: ÁREAS DE SOPORTE
TequilaSoft CLIENTE
Salvador Almaraz
ANALISTA
Duxstar
PROVEEDORES
Ramón Escobar
DIRECTOR
Eduardo Rodriguez
Hansel Mendoza
Salvador Almaraz
Víctor Gómez
Cesar Rodriguez
Yessica Vacio
Connie Larios
EQUIPO DE TRABAJO
Jesús Durán
LÍDER DE PROYECTO

## Slide 14: ¡GRACIAS!