## Presentación
Checklist de Auditoria de Proceso
Nombre del Proyecto: | Megacable
Etapa del Proyecto: | Prospección
Administrador de Proyecto: | Connie Larios
Emitido por: | Yessica Vacio
Fecha de Emisión: | 19 de Marzo 2014
Historial de Revisiones
Fecha | Versión | Descripción | Autor
19 de Marzo 2014 | Prospección | Auditoría | Yessica
27 de junio 2014 | Prospección | Seguimiento a No Conformidades | Yessica
27 de junio 2014 | Planeación | Auditoría | Yessica
24 de julio 2014 | Ingeniería | Auditoría | Yessica
24 de julio 2014 | Planeación | Seguimiento a No Conformidades | Yessica
17 de Febrero de 2015 | MAM | Auditoría | Alejandra
17 de Febrero de 2015 | Ingeniería | Seguimiento a No Conformidades | Alejandra
Note on C7: Agregar las etapas de acuerdo a la empresa.

## Porcentaje de Apego
Resolución | 90% - APROBADO
Porcentaje de Apego | 73.21%
Observaciones
<Observaciones surgidas de la auditoria>
Buenas Prácticas Observadas
<Buenas prácticas observadas durante la auditoria>
Resumen de Apego de Productos de Trabajo
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Porcentaje de apego productos |  | 88.59%
Listado de Requerimientos | 9 | 100%
Estimación | 29 | 100%
Propuesta | 11 | 100%
Línea base Prospección | 13 | 100%
Cronograma | 10 | 100%
Plan de Proyecto | 50 | 90.91%
Línea base Planeación | 13 | 100%
Plan de Pruebas | 13 | 72.22%
Diseño | 8 | 100%
Documento Funcional | 7 | 100%
Mockups | 7 | 100%
Flujo de Pantallas | 0 | 0%
Matriz de Rastreabilidad | 8 | 42.11%
Línea base Ingeniería | 1 | 7.692%
Resumen de Apego de Procesos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Porcentaje de apego procesos |  | 62.2%
Prospección | 14 | 100%
Planeación | 6 | 85.71%
Ingeniería | 6 | 28.57%
Medición, Análisis y Monitoreo | 6 | 85.71%
Cierre | 0 | 0%
Físicas | 9 | 81.82%
Funcionales | 15 | 53.57%
Note on B13: Observaciones sugeridas durante la Auditoría

## PROSPECCIÓN
Prospección |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
|  |  | Fecha Revisada: |  | 19 de Marzo 2014
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Proceso de Prospección
1 | ¿Se generó o actualizó la base de datos de los clientes? | x |  |  |  | 32
2 | ¿Se realizó contacto con el cliente mediante una llamada o un correo electrónico? | x |  |  |  | 10
3 | ¿Se envió mediante un correo electrónico el cuestionario de necesidades? | x
4 | ¿Se creó una carpeta del cliente en Proyectos/Prospecciones? | x
5 | ¿El cliente contestó este cuestionario de necesidades? | x
6 | ¿Se realizó un listado de requerimientos de acuerdo al cuestionario de necesidades? | x
7 | ¿Dirección realizó la Estimación en cuanto a costo? | x
8 | ¿El líder de proyecto realizó la Estimación en cuanto a esfurzo? | x
9 | ¿El líder de proyecto realizó la Propuesta? | x
10 | ¿Validó Dirección la Estimación en cuanto a esfurzo? | x
11 | ¿Validó el director la Propuesta? | x
12 | ¿Validó el cliente la propuesta? | x
13 | ¿El líder de proyecto solicitó la creación del repositorio? | x
14 | ¿El líder de proyecto generó la línea base de esta fase? | x

## ListadoRequerimientos
Listado de Requerimientos |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
|  |  | Fecha Revisada: |  | 19 de Marzo 2014
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Presentación
1 | ¿Se estipuló el nombre de quien lo elaboró? | x |  |  |  | 33
2 | ¿Se estipuló la fecha de elaboración? | x |  |  |  | 9 | 9
3 | ¿Se identificó quién aprobó el listado de requerimientos? | x
4 | ¿Se identificó la fecha de aprobación? | x
Lista de Requerimiento
5 | ¿Se identificaron los objetivos o necesidades del cliente? | x
6 | ¿Se identificó el requerimiento relacionado al objetivo o necesidad del cliente? | x
7 | ¿Se realizó una descripción del requerimiento? | x
8 | ¿Se identifica la fuente del requerimiento? | x
9 | ¿Se seleccionó el tipo de requerimiento? | x
Note on C12: Cuando la sección de respuestas está en GRIS no debe contestarse

## Estimación
Estimación |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
|  |  | Fecha Revisada: |  | 19 de Marzo 2014
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Presentación
1 | ¿Se estipuló el nombre de quien lo elaboró? | x |  |  |  | 46
2 | ¿Se estipuló la fecha de elaboración? | x
3 | ¿Se identificó quién aprobó el listado de requerimientos? | x
4 | ¿Se identificó la fecha de aprobación? | x
Estimación de tamaño
5 | ¿Los requerimientos coinciden con los identificados en el listado de requerimientos? | x
6 | ¿Se seleccionó el tipo de funcionalidad de acuerdo a cada uno de los requerimiento? | x
7 | ¿Se determinó la complejidad por cada uno de los requerimientos enlistados? | x |  |  |  | 26 | 17
8 | ¿Se estipularon la cantidad de operaciones (CO) necesarias para los requerimientos enlistados? | x
9 | ¿Se determinó la cantidad de entidades internas (EI) necesarias para cubrir cada uno de los requerimientos? | x
10 | ¿Se determinó la cantidad de entidades externas (EI) necesarias para cubrir cada uno de los requerimientos? | x
11 | ¿Se le asignó un valor a las optimizaciones (O) de cada uno de los requerimientos? | x
12 | ¿Se le asignó un valor de reusabilidad (R) a cada uno de los requerimientos? | x
13 | ¿Se asignó un valor de dominio de conocimiento (D) a cada uno de los requerimientos? | x
14 | ¿Se especificó con un valor si se realizó el testing unitario (TU)? | x
15 | ¿Se especificó mediante un valor si es necesaria la creación de documentación específica (DE)? | x
16 | ¿Se determinó un valor por ajuste de tecnología (T)? | x
17 | ¿Se asignó un valor para el factor de ajuste (FA)? | x
Estimación de esfuerzo
18 | ¿Existe un valor porcentual para la fase de prospección? | x
19 | ¿Existe un valor porcentual para la fase de planeación? | x
20 | ¿Existe un valor porcentual para la fase de análisis y diseño? | x
21 | ¿Existe un valor porcentual para la fase de pruebas? | x
22 | ¿Existe un valor porcentual para la fase de cierre? | x
23 | ¿Existe un valor porcentual para la administración de la configuración? | x
24 | ¿Se especifico el rol de los recursos? | x
25 | ¿Se especifico el número de recursos? | x
26 | ¿Se especifico el tiempo requerido de los recursos? | x
Gantt
27 | ¿Se identificaron los hitos del proyecto? | x
8 | ¿Se identificaron las actividades / funcionalidades / entregables relacionadas a cada hito? | x
29 | ¿Concuerda el tiempo estimado de la Estimación de Esfuerzos con el Gantt Cliente? | x
Note on B26: Cuando la sección de respuestas está en GRIS no debe contestarse
Note on B36: Cuando la sección de respuestas está en GRIS no debe contestarse

## Estimación Cambio
Estimación Cambio |  |  | Fecha de Auditoría:
Fecha Revisada:
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Presentación
1 | ¿Se estipuló el nombre de quien lo elaboró?
2 | ¿Se estipuló la fecha de elaboración?
3 | ¿Se identificó quién aprobó el listado de requerimientos?
4 | ¿Se identificó la fecha de aprobación?
Estimación de tamaño
5 | ¿Los requerimientos coinciden con los identificados en el listado de requerimientos?
6 | ¿Se seleccionó el tipo de funcionalidad de acuerdo a cada uno de los requerimiento?
7 | ¿Se determinó la complejidad por cada uno de los requerimientos enlistados?
8 | ¿Se estipularon la cantidad de operaciones (CO) necesarias para los requerimientos enlistados?
9 | ¿Se determinó la cantidad de entidades internas (EI) necesarias para cubrir cada uno de los requerimientos?
10 | ¿Se determinó la cantidad de entidades externas (EI) necesarias para cubrir cada uno de los requerimientos?
11 | ¿Se le asignó un valor a las optimizaciones (O) de cada uno de los requerimientos?
12 | ¿Se le asignó un valor de reusabilidad (R) a cada uno de los requerimientos?
13 | ¿Se asignó un valor de dominio de conocimiento (D) a cada uno de los requerimientos?
14 | ¿Se especificó con un valor si se realizó el testing unitario (TU)?
15 | ¿Se especificó mediante un valor si es necesaria la creación de documentación específica (DE)?
16 | ¿Se determinó un valor por ajuste de tecnología (T)?
17 | ¿Se asignó un valor para el factor de ajuste (FA)?
Estimación de esfuerzo
18 | ¿Existe un valor porcentual para la fase de prospección?
19 | ¿Existe un valor porcentual para la fase de planeación?
20 | ¿Existe un valor porcentual para la fase de análisis y diseño?
21 | ¿Existe un valor porcentual para la fase de pruebas?
22 | ¿Existe un valor porcentual para la fase de cierre?
23 | ¿Existe un valor porcentual para la administración de la configuración?
24 | ¿Se especifico el rol de los recursos?
25 | ¿Se especifico el número de recursos?
26 | ¿Se especifico el tiempo requerido de los recursos?
Gantt
27 | ¿Se identificaron los hitos del proyecto?
8 | ¿Se identificaron las actividades / funcionalidades / entregables relacionadas a cada hito?
29 | ¿Concuerda el tiempo estimado de la Estimación de Esfuerzos con el Gantt Cliente?
Note on B26: Cuando la sección de respuestas está en GRIS no debe contestarse
Note on B36: Cuando la sección de respuestas está en GRIS no debe contestarse

## Propuesta
Propuesta |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
|  |  | Fecha Revisada: |  | 19 de Marzo 2014
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Carta al cliente
1 | ¿Se escribió la fecha del envío del documento? | x |  |  |  | 33
2 | ¿Se escribió el nombre de la persona a la que va dirigida? | x |  |  |  | 11 | 5
3 | ¿Se escribió el puesto de la persona a la que va dirigida? | x
4 | ¿Se escribió el nombre de la empresa? | x
5 | ¿Se escribió el nombre de la aplicación / proyecto? | x
Descripción de la propuesta
6 | ¿Se describe que tipo de aplicación será? (Nativa, web, híbrida) | x
7 | ¿Se menciona en que tipo de dispositivos o navegadores se usará la App? | x
8 | ¿Se definen los objetivos específicos de la aplicación? | x
9 | ¿Se mencionan las funcionalidades generales de la aplicación? | x
10 | ¿Se adjunta el Gantt del proyecto de acuerdo al documento de estimación? | x
11 | ¿Se enlistan los hitos del proyecto de acuerdo al documento de estimación? | x
Note on B13: Cuando la sección de respuestas está en GRIS no debe contestarse

## Propuesta Cambio
Propuesta Cambio |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
Fecha Revisada:
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Carta al cliente
1 | ¿Se escribió la fecha del envío del documento?
2 | ¿Se escribió el nombre de la persona a la que va dirigida?
3 | ¿Se escribió el puesto de la persona a la que va dirigida?
4 | ¿Se escribió el nombre de la empresa?
5 | ¿Se escribió el nombre de la aplicación / proyecto?
Descripción de la propuesta
6 | ¿Se describe que tipo de aplicación será? (Nativa, web, híbrida)
7 | ¿Se menciona en que tipo de dispositivos o navegadores se usará la App?
8 | ¿Se definen los objetivos específicos de la aplicación?
9 | ¿Se mencionan las funcionalidades generales de la aplicación?
10 | ¿Se adjunta el Gantt del proyecto de acuerdo al documento de estimación?
11 | ¿Se enlistan los hitos del proyecto de acuerdo al documento de estimación?
Note on B13: Cuando la sección de respuestas está en GRIS no debe contestarse

## LíneaBaseProspección
Línea Base Prospección |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
|  |  | Fecha Revisada: |  | 27 de junio 2014
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Presentación
1 | ¿Se estipuló el nombre de quien lo elaboró? | x
2 | ¿Se estipuló la fecha de elaboración? | x
Línea base
3 | ¿El líder de proyecto generó la línea base de esta fase? | x
4 | ¿Se estipuló la fecha de elaboración? | x
5 | ¿Se escribe la ubicación de la línea base? | x
6 | ¿Se escribe el momento de creación de la línea base? | x
7 | ¿Se identifican los componentes que la integran? | x
8 | ¿Se identifican el nombre de los componentes que la integran? | x
9 | ¿Se identifican el número de versión de los componentes que la integran? | x
10 | ¿Se identifican el estado de los componentes? | x
Cambios
11 | ¿Se identifican cambios en la línea base? |  |  | x
12 | ¿Se identifican el cambio? |  |  | x
13 | ¿Se identifican la referencia del cambio? |  |  | x

## PLANEACIÓN
| Planeación |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
|  |  |  | Fecha Revisada: |  | 27 de junio 2014
|  | Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  |  | Si | No | No Aplica
Proceso de Planeación
| 1 | ¿Se creó el cronograma de actividades para el proyecto? | x |  |  |  | 28
| 2 | ¿Se realizó el Plan de Proyecto? | x |  |  |  | 7 | 3
| 5 | ¿Se realizó el Kick Off con todos los interesados y el equipo de trabajo? | x
| 6 | ¿Se generó la minuta del Kick Off con el equipo? |  | x
| 7 | ¿Se realizó el Kick Off con el cliente? | x
| 8 | ¿Se generó la minuta del Kick Off con el cliente? | x
| 9 | ¿El líder de proyecto generó la línea base de esta fase? | x
Etapa |  | Valor
Planificación |  | FALSE
Ejecución |  | FALSE
Cierre |  | FALSE

## Cronograma
Cronograma |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
|  |  | Fecha Revisada: |  | 27 de junio 2014
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
1 | ¿Se menciona el nombre del proyecto? | x |  |  |  | 31
2 | ¿Se nombra al líder del desarrollo? | x |  |  |  | 9 | 5
3 | ¿Están escritos todos los miembros del equipo? | x
4 | ¿En la columna de tareas, están contempladas cada fase del proyecto? | x
5 | ¿Cada tarea cuenta con una duración en horas? | x
6 | ¿Cada tarea cuenta con una fecha de inicio? | x
7 | ¿Cada tarea cuenta con una fecha de fin? | x
8 | ¿La duración de las tareas concuerdan con las contempladas en el documento de estimación? | x
9 | ¿Se menciona una hito por cada fase? | x
10 | ¿Todos los hitos de proyecto están en día lunes? | x

## PlanProyecto
| Plan de Proyecto |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
|  |  |  | Fecha Revisada: |  | 27 de junio 2014
|  | Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  |  | Si | No | No Aplica
Presentación
| 1 | ¿Se identificó el nombre del proyecto? | x |  |  |  | 45
| 2 | ¿Se menciona el nombre de la empresa? | x
| 3 | ¿Se estipuló el nombre de quien lo elaboró? | x |  |  |  | 32 | 6
| 4 | ¿Se estipuló la fecha de elaboración? | x
| 5 | ¿Se identificó quién aprobó el listado de requerimientos? | x
| 6 | ¿Se identificó la fecha de aprobación? | x
Datos Generales
| 7 | ¿Se describe el objetivo del proyecto? | x
| 8 | ¿Se describen los supuestos y las restricciones? | x
| 9 | ¿Se indica la estrategia a utilizar? | x
| 10 | ¿Se listan los entregables del proyecto? | x
| 11 | ¿Se listan los hitos del proyecto? | x
| 12 | ¿Para cada hito se indica las fechas de entrega? | x
| 13 | ¿Se agrega la referencia del cronograma relacionado? |  | x
| 14 | ¿Se realiza la referencia de la estimación relacionada? |  | x
Organización
| 15 | ¿Se listan los roles de TequilaSoft? | x
| 16 | ¿Se indica el nombre de la persona? | x
| 17 | ¿Se indica el teléfono? | x
| 18 | ¿Se agrega uno o más correos electrónicos? | x
| 19 | ¿Se describen las responsabilidades para rol? | x
| 20 | ¿Se adjunta el organigrama del equipo? | x
| 21 | ¿Se listan las capacitaciones necesarias? | x
| 22 | ¿Se indica la fecha límite para las capacitaciones? | x
| 23 | ¿Se seleccionó un tipo para las capacitaciones? |  | x
Ambientes y Recursos
| 24 | ¿Se indica los recursos necesarios? | x
| 25 | ¿Se seleccionó un tipo para los todos los recursos? | x
| 26 | ¿Se estipula la cantidad necesaria? | x
| 27 | ¿Se indica la fecha de necesidad? |  | x
| 28 | ¿Se indica la fecha de obtenido? |  | x
Ambiente Desarrollo
| 29 | ¿Se indican las herramientas necesarias? | x
| 30 | ¿Se indica el nombre de la herramienta? | x
| 31 | ¿Se menciona la versión necesaria? | x
| 32 | ¿Se describe el propósito? | x
Ambiente Pruebas
| 33 | ¿Se indican las herramientas necesarias? | x
| 34 | ¿Se indica el nombre de la herramienta? | x
| 35 | ¿Se menciona la versión necesaria? | x
| 36 | ¿Se describe el propósito? | x
Etapa |  | Valor
Planificación |  | FALSE
Ejecución |  | FALSE
Cierre |  | FALSE
Ambiente Producción
| 37 | ¿Se indican las herramientas necesarias? | x
| 38 | ¿Se indica el nombre de la herramienta? | x
| 39 | ¿Se menciona la versión necesaria? | x
| 40 | ¿Se describe el propósito? | x
Plan de Riesgos
| 41 | ¿Se indica la descripción del riesgo? | x
| 42 | ¿Se identificaron la fuente? | x
| 43 | ¿Se selecciona una categoría? | x
| 44 | ¿Se indica el tipo? | x
| 45 | ¿Se menciona el impacto? | x
| 46 | ¿Se especifica la probabilidad? | x
| 47 | ¿Se selecciona la prioridad | x
| 48 | ¿Se enuncia una estrategia de mitigación? | x
| 49 | ¿Se determina una estrategia de contingencia? | x
| 50 | ¿Se determina el plan de comunicación? | x
| 51 | ¿Se determina la estrategia de monitoreo? | x
Planes de Soporte
| 52 | ¿Se hace referencia al plan de comunicación? | x
| 53 | ¿Se hace referencia al plan QA? | x
| 54 | ¿Se hace referencia al plan de medición? | x
| 55 | ¿Se hace referencia al plan de CM? | x

## LíneaBasePlaneación
Línea Base Planeación |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
|  |  | Fecha Revisada: |  | 27 de junio 2014
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Presentación
1 | ¿Se estipuló el nombre de quien lo elaboró? | x
2 | ¿Se estipuló la fecha de elaboración? | x
Línea base
3 | ¿El líder de proyecto generó la línea base de esta fase? | x
4 | ¿Se estipuló la fecha de elaboración? | x
5 | ¿Se escribe la ubicación de la línea base? | x
6 | ¿Se escribe el momento de creación de la línea base? | x
7 | ¿Se identifican los componentes que la integran? | x
8 | ¿Se identifican el nombre de los componentes que la integran? | x
9 | ¿Se identifican el número de versión de los componentes que la integran? | x
10 | ¿Se identifican el estado de los componentes? | x
Cambios
11 | ¿Se identifican cambios en la línea base? |  |  | x
12 | ¿Se identifican el cambio? |  |  | x
13 | ¿Se identifican la referencia del cambio? |  |  | x

## INGENIERÍA
| Ingeniería |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
|  |  |  | Fecha Revisada: |  | 24 de julio 2014
|  | Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  |  | Si | No | No Aplica
Proceso de Ingeniería
Requerimientos
| 1 | ¿Se revisaron los requerimientos con el cliente? | x
| 2 | ¿Se revisaron los requerimientos con el equipo de desarrollo? | x
| 3 | ¿Se aceptaron los requerimientos por parte del cliente? | x
| 4 | ¿Se aceptaron los requerimientos por parte del equipo de desarrollo? | x
Diseño
| 5 | ¿Se realizó la propuesta de arte y diseño? |  |  | x
| 6 | ¿Se validó el arte y el diseño? |  |  | x
Análisis
| 7 | ¿Se realizó el documento funcional, lo Mockups y el screenflow? |  | x
| 8 | ¿Se validaron las actividades con el cliente quedando una minuta de esto? |  | x
| 9 | ¿El analista comunicó la validación de los documentos? |  | x
| 10 | ¿Los desarrolladores analizaron las tareas descritas? |  | x
Desarrollo
| 11 | ¿Se desarrollaron las funcionalidades pedidas por el cliente? |  | x
| 12 | ¿Se comunicó la generación de una versión mediante las herramientas en línea? |  | x
| 13 | ¿Se realizó la integración del código? |  | x
Pruebas
| 14 | ¿Se realizaron pruebas de las versiones? |  | x |  |  | 22
| 15 | ¿El Tester analizó las tareas a probar? |  | x
| 16 | ¿Se generó el plan de pruebas? |  | x
| 17 | ¿Se ejecutó el plan de pruebas? |  | x |  |  | 7 | 6
| 18 | ¿Se comunicó el término de las pruebas? |  | x
Entregable
| 19 | ¿Se le envió un correo electrónico al cliente con la versión estable? |  | x
| 20 | ¿Se actualizó la matriz de rastreabilidad? |  | x
| 21 | ¿El cliente validó y aceptó el entregable? |  | x
Etapa |  | Valor
Planificación |  | FALSE
Ejecución |  | FALSE
Cierre |  | FALSE

## PlanPruebas
Plan de Pruebas |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
|  |  | Fecha Revisada: |  | 10 de Febrero de 2015
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Presentación
1 | ¿Se identificó el nombre del proyecto? | x |  |  |  | 28
2 | ¿Se menciona el nombre de la empresa? | x
3 | ¿Se estipuló el nombre de quien lo elaboró? | x |  |  |  | 7 | 7
4 | ¿Se estipuló la fecha de elaboración? | x
5 | ¿Se identificó quién aprobó el listado de requerimientos? |  | x
6 | ¿Se identifico el nombre de quien aprobó el plan de pruebas? |  | x
7 | ¿Se identificó la fecha de aprobación? |  | x
Plan de Pruebas
Pruebas de Sistema
8 | ¿Se determina el id de la prueba? | x
9 | ¿Se especifica el requerimiento asociado? | x
10 | ¿Se determinan los métodos/caso de prueba? | x
11 | ¿Se especifican el o los responsables? | x
Bugs
12 | ¿Se identifica el id del bug? | x
13 | ¿Se identifica el estado del bug? | x
14 | ¿Se identifica el titulo del bug? | x
15 | ¿Se define la prioridad del bug? | x
16 | ¿Se especifican el o los responsables? | x
17 | ¿Se identifica la fecha de inicio y fin del bug? |  | x
18 | ¿Se hace referencia al tiempo estimado del bug? |  | x

## Diseño
Diseño |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
|  |  | Fecha Revisada: |  | 10 de Febrero de 2015
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Proceso Diseño
1 | ¿Existe un repositorio para almacenar la información del proyecto? | x
2 | ¿Dentro del repositorio existe la carpeta de Ingeniería? | x
3 | ¿Dentro de Ingeniería se identifica la carpeta de Diseño? | x
4 | ¿En la carpeta de Diseño se encuentra la carpeta elementos? | x
5 | ¿En la carpeta de Diseño se encuentra la carpeta flujo? | x
6 | ¿Las carpetas respetan el esquema de identificación y nomenclatura establecido en el Plan de CM? | x
7 | ¿Se identifican los elementos que serán parte del proyecto? | x
8 | ¿Lo elementos respetan el esquema de identificación y nomenclatura establecido en el Plan de CM? | x

## Doc.funcional
| Documento Funcional |  | Fecha de Auditoría: |  | 10 de Febrero de 2015
Fecha Revisada:
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No aplica
1 | ¿Se realizó el documento funcional del proyecto? | x
2 | ¿El archivo respeta el esquema de identificación y nomenclatura establecido en el Plan de CM? | x
3 | ¿Se identifica en dicho documento el objetivo o necesidad del cliente? | x
4 | ¿Cada ventana tiene su objetivo establecido? | x
5 | ¿Todos los componentes que conforman la ventana tienen definida su nombre y función? | x
6 | ¿Es especifica la descripción de ese componente? | x
7 | ¿Visualmente es entendible la pantalla? | x

## Mockups
| Mockups |  | Fecha de Auditoría: |  | 10 de Febrero de 2015
Fecha Revisada:
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No aplica
1 | ¿Se realizó el documento Mockups del proyecto? | x
2 | ¿El archivo respeta el esquema de identificación y nomenclatura establecido en el Plan de CM? | x
3 | ¿Se identifica en dicho documento el objetivo o necesidad del cliente? | x
4 | ¿Cada ventana tiene nombre? | x
5 | ¿Todos los componentes que conforman la ventana tienen definida su nombre y función? | x
6 | ¿Es especifica la descripción de ese componente? | x
7 | ¿Visualmente es entendible la pantalla? | x

## FlujoPantallas
| Flujo de Pantallas |  | Fecha de Auditoría: |  | 10 de Febrero de 2015
Fecha Revisada:
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No aplica
1 | ¿Se realizó el documento Screenflow del proyecto?
2 | ¿El archivo respeta el esquema de identificación y nomenclatura establecido en el Plan de CM?
3 | ¿Se identifica en dicho documento el objetivo o necesidad del cliente?
4 | ¿Cada ventana tiene nombre?
5 | ¿Todos los componentes que conforman la ventana están relacionados?
6 | ¿Es especifica la dirección del componente?
7 | ¿Visualmente es entendible la pantalla?

## MatrizRastreabilidad
Matriz de Rastreabilidad |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 10 de Febrero de 2015
Fecha Revisada:
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Presentación
1 | ¿Se identificó el nombre del proyecto? | x
2 | ¿Se menciona el nombre de la empresa? | x
3 | ¿Se estipuló el nombre de quien lo elaboró? | x
4 | ¿Se estipuló la fecha de elaboración? | x
5 | ¿Se identificó quién aprobó el listado de requerimientos? |  | x
6 | ¿Se identifico el nombre de quien aprobó el plan de pruebas? |  | x
7 | ¿Se identificó la fecha de aprobación? |  | x
Lista de Requerimientos
8 | ¿Se identifica el requerimiento? | x
9 | ¿Se describe el requerimiento? | x
10 | ¿Se menciona la fuente del requerimeinto? | x
11 | ¿Se selecciona el tipo? | x
12 | ¿Se identifica el mockups del requerimeinto? |  | x
13 | ¿Se identifica el diseño del requerimeinto? |  | x
14 | ¿Se identifica el documento funcional del requerimeinto? |  | x
15 | ¿Se estipula la plataforma de desarrollo del requerimeinto? |  | x
16 | ¿Se identifica el plan de pruebas del requerimeinto? |  | x
17 | ¿Se menciona la versión del entregable del requerimeinto? |  | x
18 | ¿Se identifica la documentación del requerimeinto? |  | x
19 | ¿Se identifica un cambio del requerimeinto? |  | x

## LíneaBaseIngeniería
Línea Base Ingeniería |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
Fecha Revisada:
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Presentación
1 | ¿Se estipuló el nombre de quien lo elaboró?
2 | ¿Se estipuló la fecha de elaboración?
Línea base
3 | ¿El líder de proyecto generó la línea base de esta fase?
4 | ¿Se estipuló la fecha de elaboración?
5 | ¿Se escribe la ubicación de la línea base?
6 | ¿Se escribe el momento de creación de la línea base?
7 | ¿Se identifican los componentes que la integran?
8 | ¿Se identifican el nombre de los componentes que la integran?
9 | ¿Se identifican el número de versión de los componentes que la integran?
10 | ¿Se identifican el estado de los componentes?
Cambios
11 | ¿Se identifican cambios en la línea base?
12 | ¿Se identifican el cambio?
13 | ¿Se identifican la referencia del cambio?

## FÍSICAS
Físicas |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
|  |  | Fecha Revisada: |  | 17 de Febrero de 2015
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Administración de la Configuración
1 | ¿Existe un plan de la Administración de la Configuración? |  | x
2 | ¿Existe un repositorio para almacenar la información del proyecto? | x
3 | ¿Se encuentra identificados y funcionales los links de los repositorios identificados en el Plan de CM? | x
4 | ¿Dentro del repositorio existen carpetas que definen el proceso? | x
5 | ¿Las carpetas respetan la ubicación física definida en el Plan de CM? | x
6 | ¿Las carpetas respetan el esquema de identificación y nomenclatura establecido en el Plan de CM? | x
7 | Los productos de trabajo afectados por un cambio, ¿se han actualizado apropiadamente y se indicó el cambio en el registro de los mismos? | x
8 | ¿Dentro de las carpetas existen los archivos necesario para cumplir el proceso? |  | x
9 | ¿Los archivos respetan el esquema de identificación y nomenclatura establecido en el Plan de CM? | x
10 | ¿Los archivos respetan la ubicación física definida en el Plan de CM? | x
11 | ¿Se hacen respaldos de la información? | x

## FUNCIONALES
| Funcionales |  | Fecha de Auditoría: |  | 19 de Marzo 2014
Fecha Revisada:
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No aplica
1 | ¿Existe un Plan de configuración para el Proyecto?
2 | ¿Se cumplieron las actividades de revisión para el mismo?
Requerimientos
3 | ¿Se realizó un listado de requerimientos de acuerdo al cuestionario de necesidades? | x
4 | ¿Se identificó el requerimiento relacionado al objetivo o necesidad del cliente? | x
5 | ¿Se realizo la estimación de esfuerzo y tiempo en base a el listado de requerimientos? | x
6 | ¿Hubo un desacuerdo con alguno de los requerimientos del cliente? |  | x
7 | ¿Hubo un desacuerdo con alguno de los requerimientos por parte del equipo de desarrollo? |  | x
8 | ¿Ante la existencia de un cambio a los requerimientos, estos fueron actualizados? | x
9 | ¿Todos los requerimientos especificados en la Propuesta de Proyecto que forman parte de la Línea Base, han sido probados? | x
10 | ¿En base al listado de requerimientos se cubre por lo menos el 50% de ellos? | x
Entregables
11 | ¿Se identificaron las actividades / funcionalidades / entregables relacionadas a cada hito? | x
12 | ¿Cada área del proceso se esta cumpliendo en el proyecto? | x
13 | ¿Se ha diseñado al menos un caso de prueba para cada requerimiento especificado? | x
14 | ¿Se cumplió con los criterios de éxito especificados para la prueba? | x
15 | ¿Está disponible el Reporte de Pruebas? |  | x
16 | ¿Se ha realizado un seguimiento de las fallas detectadas? | x
17 | ¿En base a los Mockups las pantallas cumplen su funcionalidad? | x
18 | ¿Cada componente de la pantalla cumple su objetivo? | x
19 | ¿El diseño implementado es el mismo que se valido por el cliente? | x
20 | ¿La aplicación en su totalidad es funcional? |  | x
21 | ¿Se esta entregando en tiempo y forma cada uno de los entregables? | x
Cambios
22 | ¿Se hizo una solicitud de cambio? |  | x
23 | ¿La solicitud de cambio se realizo por parte del cliente? |  | x
24 | ¿Se valido la solicitud de cambio? |  | x
25 | ¿Si el cambio no fue validado, hubo un motivo de rechazo para la solicitud de cambios? |  | x
26 | ¿Hubo alguna inconformidad por parte del cliente ante el cambio solicitado? |  | x
27 | ¿Se cumplieron los cambios solicitados? |  | x
28 | ¿Se actualizo la línea base? |  | x

## MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MONITOREO
Medición, Análisis y Monitoreo |  |  | Fecha de Auditoría: |  | 17 de Febrero de 2015
Fecha Revisada:
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Proceso de Monitoreo y Control
1 | ¿Se esta recolectando las Metricas del proyecto? | x
2 | ¿Se realiza la presentación de dichas metricas a Dirección? | x
3 | ¿Se hace una revision de las metricas del proyecto? | x
4 | ¿Se genero una minuta de la reunión de presentación de Métricas? |  | x
5 | ¿Se toman accciones correctivas ante desvios encontrados en el proyecto? | x
6 | ¿Se les dan seguimiento hasta su cierre? | x
7 | ¿Se asigna un responsable para el seguimiento de las metricas? | x
Recolección de Metricas
8 | ¿Se identifica quien recolecta? | x
9 | ¿Se menciona el objetivo de la metrica que se esta recolectando? | x
10 | ¿Se genero la recolección de metricas? | x
11 | ¿Se genero el grafico representativo de los datos recolectados? | x
Monitoreo de proyecto
12 | ¿Se asigna un responsable para el seguimiento de las metricas? | x
13 | ¿Se escribe la fecha de las presentaciones de metricas con Dirección? | x
14 | ¿Se monitorean los resultados de esas presentaciones? | x
15 | ¿Se asigna un responsable para el seguimiento de las metricas? | x
16 | ¿Se les dan seguimiento hasta su cierre? | x

## CIERRE
| Cierre |  |  | Fecha de Auditoría:
Fecha Revisada:
|  | Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  |  | Si | No | No Aplica
Proceso de Cierre
| 1 | ¿Se validó el pago del cliente con dirección? |  |  |  |  | 22
| 2 | ¿Se envió la versión final al cliente? |  |  |  |  | 5
| 3 | ¿Se envió un correo de cierre?
| 4 | ¿Se realizó una junta de cierre de proyecto?
| 5 | ¿Se realizó un reporte de lecciones aprendidas?
Etapa |  | Valor
Planificación |  | FALSE
Ejecución |  | FALSE
Cierre |  | FALSE