## Megacable
Del 13 al 17 de Abril |  | Estado | % | Asignado a: |  | Observaciones | % de proyecto
| Generación de Mockups de Paquete | Pendiente de Validación | 100% |  |  | En espera de validación de los cambios implementados | 92.73%
| Correcciones a Mockups de Versiones | Pendiente de Validación | 90% |  |  | En espera de Validación a lo que se había entendido por TequilaSoft, probablemente cambie dependiendo de las modificaciones a la orden de transmisión.
| Conexión a servidor Megacable | Terminado | 100% |  |  | Solo falta esperar tener acceso a la BD .
| Generación de algoritmo validación clientes | Pendiente de Validación | 100% |  |  | Falta realizar las pruebas de validación, se arán una vez que tengamos la conexión a la BD.
| Pruebas locales para la conexión al servidor | Terminado | 100%
| Pruebas en contenedores | Terminado | 100%
| Solicitud de cambios a el equipo de la BPM | Terminado | 100%
| Implementación Diagrama BPM | Trabajando | 30% |  |  | Es el diagrama que se les proporciono, para validación.
| Análisis de implementación Sistema Prioridades/Administrador | Terminado | 100% |  |  | Se trabajo en los cambios
| Generación WS consumo Sistema Prioridades | Pendiente de Validación | 100% |  |  | En pruebas
| Login BPM y Administrador Web | Pendiente de Validación | 100% |  |  | En pruebas
Del 20 al 24 de Abril |  | Estado | % |  |  | Observaciones
Cintillo
1 | Los cintillos son en base a la duración del programa y/o sección | Pendiente de Validación | 0% | Lalo
2 | El campo de sección es optativo | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-20
3 | Ajustar diseño |  |  | Laura
4 | Falta Acento en la palabra versión | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-23
Programa
| Agregar el campo de localidad | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-21
| Agregar campo de duración del programa | Pendiente de Validación | 0% | Lalo | 2015-04-21
| Agregar campo de duración de sección | Pendiente de Validación | 0% | Lalo | 2015-04-21
| Agregar campo de sección | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-21
Duración
1 | En la creación de una duración falta decir para que es o a que le pertenece | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-21
| Agregar lista de tipos de productos | Terminado | 100% | Hansel
| Eliminar productos que no tienen duración | Terminado | 100% | Hansel
Cortinilla
1 | El campo sección es optativo | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-21
2 | Implementar Duración | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-21
| Agregar campo de fecha fin | Terminado | 100%
Entrevista
1 | Implementar Duración | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-21
2 | El campo sección es optativo | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-21
Infomercial
1 | Implementar Duración | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-21
3 | El campo sección es optativo | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-21
| Eliminar horario y hora ya que se tomará de programa | Pendiente de Validación |  | Lalo
Mención
| Implementar Duración | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-21
| El campo sección es optativo | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-21
Megatips
| Implementar Duración | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-22
| El tiempo libre se calcula dependiendo la duración por el número de diapositivas | Pendiente de Validación | 0% | Hansel | 2015-04-22
| Agregar el campo de fecha de fin | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-22
Presencia de producto
| Poner acento a la palabra Descripción | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-23
Revista
| Cambiar etiqueta de NOMBRE a NOMBRE DE EDICIÓN | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-23
| Agregar campo de Número de paginas en FECHAS DE PUBLICACIÓN | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-23
| Agregar campo fecha en vista de OT | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-28
| Agregar nombre a las fechas de publicaciones | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-28
Spot
| Implementar Duración | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-21
Tiempo aire independiente
| Implementar Duración | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-21
| Agregar el campo de Giro Comercial | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-21
| Agregar el campo de Localidad | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-21
| Agregar campo de fecha inicio y fecha fin | Pendiente de Validación |  |  | 2015-04-28
Sello en pantalla
| Implementar duración | Terminado | 100% | Lalo
Banner
| Realizar vista dinámica para agregar espacios Agregar número y capacidad de los espacios | Pendiente de Validación |  | Lalo | 2015-04-28
| Quitar el campo de cantidad de imágenes | Terminado | 100% | Lalo
| Agregar campo de dirección de material | Pendiente de Validación |  | Lalo
Orden de transmisión
Agregar el campo de RFC o Nombre Comercial
27 al 30 de Abril |  | Estado |  |  |  | Observaciones
Generación de WS
| Calculo de costos | Pendiente de Validación |  | Hansel | 2015-04-28
| Valida Material | Pendiente de Validación |  | lalo | 2015-04-28
| Consulta disponibilidad | Pendiente de Validación |  | lalo | 2015-04-29
| Envió de correos | Pendiente de Validación |  | Hansel | 2015-04-29
| Reemplazo por prioridad de producto | Pendiente de Validación |  | Hansel | 2015-04-30
Ajuste de diseño de los productos
1 | Banner | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-29
2 | Cintillo | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-29
3 | Cortinilla | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-29
4 | Entrevista | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-29
5 | Flyer | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-29
6 | Infomercial | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-29
7 | Logo en pantalla de back | Terminado | 100% | Hansel | 2015-04-29
8 | Mención | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-29
9 | Megatips | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-29
10 | Presencia de producto | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-29
11 | Revista | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-29
12 | Sello en pantalla | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-29
13 | Spot |  |  | Lalo | 2015-04-29
14 | Tiempo aire independiente | Terminado | 100% | Lalo | 2015-04-29
06 al 08 de Mayo |  | Estado |  |  |  | Observaciones
| Análisis y creación de Mockups de reportes de venta de los productos | Pendiente de Validación | 100%
| Análisis y creación de Mockups de eventos especiales | Pendiente de Validación | 100%
|  | Estado |  |  |  | Observaciones
|  | Estado |  |  |  | Observaciones
|  | Estado |  |  |  | Observaciones
Note on J5: Porcentaje de entrega correspondiente a las funcionalidades que se establecieron con Alfredo que se entregarían el día de hoy 06 de marzo, esto no incluye módulos que no se llegaron a ellos y módulos que se quitaron.
Note on C25: Hansel Abraham Mendoza García: Dependencia de Connie - Duraciones de programa
Note on C26: Hansel Abraham Mendoza García: Dependencia de Connie - Duraciones de programa
Note on C42: Hansel Abraham Mendoza García: Dependencia de Connie - Duraciones de programa

## Hoja1
Reglas de Negocio |  | Estado | % | Observaciones
Citillo
1 | Máximo de cintillos para vender
Cortinilla
Definir cuantos clientes pueden quedar en una cortinilla
Flyer
Dar de alta el mínimo de flyers a vender a un cliente
Infomercial
Establecer el número de infomercial que se puede vender
Mención
Número de menciones que se pueden vender por programa y sección
Megatips
Mínimo de compra por orden de transmisión
Número de impactos
Revista
Número de revistas a vender