## Escritorio (Sprint 1)
Lista de Casos de Uso Escritorio | [14 empty] | En Elaboración
Proyecto: Módulo Administrativo (ADM) | [13 empty] | Terminado | Terminado
[14 empty] | En Elaboración | Revisado
[14 empty] | Atrazado | En corrección
Clave | Caso de Uso | Responsable | C | Hrs | DCU | DCL | DS | ECU | ES | GT | RN | GM | ESTATUS | N/A | Aprobado
CUADMESC01 | Administrar Tipos de Vendedores | Armando Cortés
CUADMESC02 | Controlar Inventarios y Movimientos de Entrada y Salida | Lizza Pasindo
CUADMESC03 | Administrar Movimientos del Almacén | Lizza Pasindo
CUADMESC04 | Registrar Movimientos de Entradas y Salidas | Lizza Pasindo
CUADMESC05 | Controlar Inventarios | Lizza Pasindo
CUADMESC06 | Administrar Liquidaciones del Vendedor | Armando Cortés
CUADMESC07 | Registrar Liquidaciones del Vendedor (Corte de caja) | Armando Cortés
CUADMESC08 | Registrar Devoluciones de Producto | Jairo Rdriguez
CUADMESC09 | Registrar Cobranza | Jairo Rdriguez
CUADMESC10 | Registrar Consignacion | Jairo Rdriguez
CUADMESC11 | Registrar Carga | Armando Cortés
CUADMESC12 | Surtir Pedidos Generados en Preventa (Reparto) | Jairo Rdriguez
Note on D5: Ana Lizza Pasindo: S - Simple P - Promedio C - Complejo
Note on F5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on G5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on H5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on I5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on J5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on K5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on L5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on M5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on N5: Ana Lizza Pasindo: En Elaboración Terminado Revisado En corrección Aprobado

## Web
Lista de Casos de Uso WEB | [14 empty] | En Elaboración
Proyecto: Módulo Administrativo (ADM) | [13 empty] | Terminado | Terminado
[14 empty] | En Elaboración | Revisado
[14 empty] | Atrazado | En corrección
Clave | Caso de Uso | Responsable | C | Hrs | DCU | DCL | DS | ECU | ES | GT | RN | GM | ESTATUS | N/A | Aprobado
CUADMWEB01
CUADMWEB02
CUADMWEB03
CUADMWEB04
CUADMWEB05
CUADMWEB06
CUADMWEB07
Note on D5: Ana Lizza Pasindo: S - Simple P - Promedio C - Complejo
Note on F5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on G5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on H5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on I5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on J5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on K5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on L5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on M5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on N5: Ana Lizza Pasindo: En Elaboración Terminado Revisado En corrección Aprobado

## Interfaces
Lista de Casos de Uso Interfaces | [14 empty] | En Elaboración
Proyecto:módulo Administrativo (ADM) | [13 empty] | Terminado | Terminado
[14 empty] | En Elaboración | Revisado
[14 empty] | Atrazado | En corrección
Clave | Caso de Uso | Responsable | C | Hrs | DCU | DCL | DS | ECU | ES | GT | RN | GM | ESTATUS | N/A | Aprobado
CUADMINT01 | Generar Interfaces de Salida para Magic
Note on D5: Ana Lizza Pasindo: S - Simple P - Promedio C - Complejo
Note on F5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on G5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on H5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on I5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on J5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on K5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on L5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on M5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on N5: Ana Lizza Pasindo: En Elaboración Terminado Revisado En corrección Aprobado