## Sprnt1
Lista de Casos de Uso Escritorio | [14 empty] | En Elaboración
Proyecto: Administrativo (ADM) | [13 empty] | Terminado | Terminado
[14 empty] | En Elaboración | Revisado
[14 empty] | Atrazado | En corrección
Clave | Caso de Uso | Responsable | C | Hrs | DCU | DCL | DS | ECU | ES | GT | RN | GM | ESTATUS | N/A | Aprobado
CUADMESC01 | Administrar Tipos de Vendedores | Armando Cortés
CUADMESC02 | Controlar Inventarios y Movimientos de Entrada y Salida | Lizza Pasindo
CUADMESC03 | Administrar Movimientos al Almacén | Lizza Pasindo
CUADMESC04 | Registrar Moviminetos de Entradas y Salidas | Lizza Pasindo
CUADMESC05 | Controlar Inventarios | Lizza Pasindo
CUADMESC06 | Administrar Liquidaciones del Vendedor | Armando Cortés
CUADMESC07 | Registrar Liquidaciones del Vendedor (Corte de caja) | Armando Cortés
CUADMESC08 | Registrar Devoluciones de Producto | Jairo Rodriguez
CUADMESC09 | Registrar Cobranza | Armando Cortés
CUADMESC10 | Registrar Consignacion | Jairo Rodriguez
CUADMESC11 | Registra Carga | Jairo Rodriguez
CUADMESC12 | Surtir pedidos generados en preventa (Reparto) | Jairo Rodriguez
Note on D5: Ana Lizza Pasindo: S - Simple P - Promedio C - Complejo
Note on F5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on G5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on H5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on I5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on J5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on K5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on L5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on M5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on N5: Ana Lizza Pasindo: En Elaboración Terminado Revisado En corrección Aprobado

## Integrar ADM a Route
Lista de Casos de Uso Escritorio |  |  |  | En Elaboración
Proyecto: Módulo Administrativo (ADM) |  |  |  | Terminado
Revisado
En corrección
Clave | Caso de Uso | Responsable | Observaciones | Aprobado
| Administrar Tipos de Vendedores | Igor Aviles | Se elimino este caso de uso, funcionalidad dentro de la liquidación
| Administrar Embalajes (tarima, caja, etc) prestamo a vendedor y cliente | Lizza Pasindo | Fuera de sprint 1
| Administrar Movimientos al Almacén (considerar familias) | Adriana Martínez | Sprint 1
| Controlar Inventarios | Adriana Martínez | Sprint 1
| Registrar Movimientos de Entradas y Salidas (Traspasos) | Adriana Martínez | Sprint 1
| Administrar Liquidaciones de Vendedores | Igor Aviles | Sprint 1
| Registrar Liquidaciones de Vendedores (Corte de caja) | Igor Aviles | Sprint 1
| Registrar Devoluciones de Producto | Paula Rojas | Sprint 1
| Registrar Cobranza | Igor Aviles | Sprint 1 (No terminado)
| Registrar Consignacion | Paula Rojas | Sprint 1 (No terminado)
| Registra Carga Sugerida | Igor Aviles | Sprint 1
| Registrar Reparto | Paula Rojas | Sprint 1 (No terminado)
| Administrar Comisiones | Armando Cortes | Sprint 1 (No terminado)
| Impuestos por cliente(desglose de impuestos según la necesidad del cliente) | Paula Rojas | Fuera de sprint 1
| Imprimir carga con codigo 2D | Igor Aviles | Sprint 1
| Actualizar entradas y salidas de actividades existentes (Punto de venta, nota de credito, carga, etc) | Lizza Pasindo | Sprint 1 (No terminado)
| Facturacion diaria | Adriana Martínez | Fuera de sprint 1
| Agregar a las actividades la selección del módulo de la terminal | Lizza Pasindo | Sprint 1
| Modificar lo del formato del codigo 2D en el movil para la actividad de cargas |  | Fuera de sprint 1
| Agregar el reporte de devolución del cliente del caso de uso CUADMESC08 |  | Fuera de sprint 1
| El reparto de los pedidos de fase 7 "Captura en Escritorio" |  | Fuera de sprint 1
| Folios para los movimientos almacén |  | Fuera de sprint 1
| Almacenes de Merma |  | Fuera de sprint 1
| Registrar las cuotas del vendedor en los casos de uso de punto de venta y surtido del escritorio revisar si hay mas |  | Fuera de sprint 1
| Revisar la asignación de puntos en preventa y surtido (preventa de mostrador) |  | Fuera de sprint 1
Homologar las actividades para que consideren la selección de ruta
Relacionar el almacén a bordo a un CEDI y modificar el vendedor para que al momento de seleccionar el almacén se asigne automáticamente el centro de distribución
Verificar si apartamos pedidos por surtir
Automaticamente cuando se crea un producto nuevo agregarlo a todos los movimientos configurados
Considerar la impresión de los productos seleccionados en el conteo, para realizar el inventario teórico
Validación de los movimientos necesarios para sincronizar la terminal
Validación del producto contenido de que no se pueda modificar
CUADMESC17 | Consultar Kardex | Lizza Pasindo (pendiente de asignación siguiente sprint) | Fuera de sprint 1
CUADMESC18 | Calcular Comisiones | Armando Cortes (pendiente de asignación siguiente sprint) | Fuera de sprint 1
CUADMESC19 | Registrar Deudas de Vendedores | Armando Cortes (pendiente de asignación siguiente sprint) | Fuera de sprint 1
CUADMESC20 | Registrar Abonos de Vendedores | Armando Cortes (pendiente de asignación siguiente sprint) | Fuera de sprint 1
CUADMESC21 | Registrar Gastos de Vendedores | Adriana Martínez (pendiente de asignación siguiente sprint) | Fuera de sprint 1
CUADMESC01 | Administrar Grupos de Clientes |  | Fuera de sprint 1
CUADMESC02 | Administrar Cadena de Clientes |  | Fuera de sprint 1
CUADMESC03 | Administrar Canales de Distribución |  | Fuera de sprint 1
Modificar
Inventarios | Agregar la selección del tipo de unidad y al registrar realizar el cálculo para convertirlo a su unidad mínima |  | Quedó pendiente de corregir
| Manejar un conteo en lugar de la aplicación del inventario |  | Falta definir las validaciones de inventario
El cambio de las fases en el inventario se haría internamente
Se consideraría una tabla para el conteo del físico
No tendriamos una tabla para el Kardex, se recalcularia y se manejarian vistas
Se calcularía en inventario inicial y el final de cada dia en una tabla
Se consideraria la fecha de movimientos de almacen y no el de transprod
En la tabla de inventario considerar el apartado
A la hora de realizar la carga generariamos el movimiento y le pondriamos otra fase
Agregar columna de merma al inventario y manejarlo con en el móvil el punto de venta
Columnas existencia, apartado , merma (y contenido solo en el movil) a los inventarios
Tener un almacén de merma
Agregar descripcion a la configuración para poder identificar Disponibles o No Disponibles
Envases | Manejar el envase como en el móvil, solo se utilizara el producto contenido para el envase y no para los kids, se deberá validar el producto para no cambiar su configuración

## Escritorio
Lista de Casos de Uso Escritorio | [14 empty] | En Elaboración
Proyecto: Módulo Administrativo (ADM) | [13 empty] | Terminado | Terminado
[14 empty] | En Elaboración | Revisado
[14 empty] | Atrazado | En corrección
Clave | Caso de Uso | Responsable | C | Hrs | DCU | DCL | DS | ECU | ES | GT | RN | GM | ESTATUS | N/A | Aprobado
CUADMESC01 | Accesar al Sistema
CUADMESC02 | Seleccionar Actividades
CUADMESC03 | Administrar Clientes
CUADMESC04 | Asignar Clientes a Sucursales
CUADMESC05 | Administrar Grupos de Clientes
CUADMESC06 | Administrar Cadena de Clientes
CUADMESC07 | Administrar Canales de Distribución
CUADMESC08 | Administrar Marcas
CUADMESC09 | Administrar Grupos de Productos
CUADMESC10 | Administrar Familias de Productos
CUADMESC11 | Administrar Subfamilias de Productos
CUADMESC12 | Administrar Productos
CUADMESC13 | Administrar Presentaciones
CUADMESC14 | Administrar Tipos de Devolución Mala
CUADMESC15 | Administrar Tipos de Vendedores
CUADMESC16 | Administrar Vendedores
CUADMESC17 | Administrar Rutas
CUADMESC18 | Administrar Unidades
CUADMESC19 | Administrar Listas de Precios
CUADMESC20 | Administrar Precios y Productos
CUADMESC21 | Asignar Listas de Precios
CUADMESC22 | Administrar Movimientos al Almacén
CUADMESC23 | Asignar Familias a Movimientos
CUADMESC24 | Administrar Tipos de Cambios
CUADMESC25 | Utilizar Herramientas del Sistema
CUADMESC26 | Controlar Inventarios
CUADMESC27 | Aplicar Inventario Físico
CUADMESC28 | Aplicar Inventario Inicial
CUADMESC29 | Registrar Liquidaciones de Vendedores
CUADMESC30 | Realizar Cargas de Rutas
CUADMESC31 | Realizar Carga de Productos
CUADMESC32 | Registrar Devoluciones de Producto
CUADMESC33 | Registrar Ventas
CUADMESC34 | Registrar Cobranza
CUADMESC35 | Asignar Esquemas de Comisiones
CUADMESC36 | Definir Pagos
CUADMESC37 | Calcular Comisiones
CUADMESC38 | Capturar Pedidos
CUADMESC39 | Administrar Usuarios
CUADMESC40 | Administrar Módulos
CUADMESC41 | KPI's WEB
CUADMESC42 | Administrar CEDIS CPC
CUADMESC43 | Administrar Modulos CPC
CUADMESC44 | Administrar Documentos CPC
CUADMESC45
CUADMESC46
CUADMESC47
CUADMESC48
CUADMESC49
CUADMESC50
CUADMESC51
CUADMESC52
CUADMESC53
CUADMESC54
CUADMESC55
CUADMESC56
CUADMESC57
CUADMESC58
CUADMESC59
CUADMESC60
CUADMESC61
CUADMESC62
CUADMESC63
CUADMESC64
CUADMESC65
CUADMESC66
CUADMESC67 | Generar Reportes
CUADMESC68 | Generar Reporte de Cambios Físicos
CUADMESC69 | Generar Reporte de Carátula de Venta
CUADMESC70 | Generar Reporte de Carga de Producto
CUADMESC71 | Generar Reporte de Comisiones
CUADMESC72 | Generar Reporte de Corte de Caja
CUADMESC73 | Generar Reporte de Corte de Producto
CUADMESC74 | Generar Reporte de Efectivo y Documentos
CUADMESC75 | Generar Reporte de Existencia en Inventario Físico
CUADMESC76 | Generar Reporte de Factura Global
CUADMESC77 | Generar Reporte de Hoja de Liquidación
CUADMESC78 | Generar Reporte de Kardex de Inventario de Productos
CUADMESC79 | Generar Reporte de Libros de Rutas
CUADMESC80 | Generar Reporte de Listas de Precios
CUADMESC81 | Generar Reporte de Mermas Por Ruta y Tipo de Merma
CUADMESC82 | Generar Reporte de Movimientos de Almacén
CUADMESC83 | Generar Reporte de Registro de Kilometraje
CUADMESC84 | Generar Reporte de Resumen de Listas de Precios
CUADMESC85 | Generar Reporte de Saldos de Tarimas y Rejas
CUADMESC86 | Generar Reporte de Saldos del Vendedor
CUADMESC87 | Generar Reporte de Ventas Acreditadas
CUADMESC88 | Generar Reporte de Ventas de Contado
CUADMESC89 | Generar Reporte de Ventas a Crédito
CUADMESC90 | Generar Reporte de Ventas por Cliente
CUADMESC91 | Generar Reporte de Ventas por Marca
CUADMESC92 | Generar Reporte de Ventas por Producto a Precio Base
CUADMESC93 | Generar Reporte de Ventas por Sucursal de Cliente
Note on D5: Ana Lizza Pasindo: S - Simple P - Promedio C - Complejo
Note on F5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on G5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on H5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on I5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on J5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on K5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on L5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on M5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on N5: Ana Lizza Pasindo: En Elaboración Terminado Revisado En corrección Aprobado

## Web
Lista de Casos de Uso WEB | [14 empty] | En Elaboración
Proyecto: Módulo Administrativo (ADM) | [13 empty] | Terminado | Terminado
[14 empty] | En Elaboración | Revisado
[14 empty] | Atrazado | En corrección
Clave | Caso de Uso | Responsable | C | Hrs | DCU | DCL | DS | ECU | ES | GT | RN | GM | ESTATUS | N/A | Aprobado
CUADMWEB01
CUADMWEB02
CUADMWEB03
CUADMWEB04
CUADMWEB05
CUADMWEB06
CUADMWEB07
CUADMWEB08
CUADMWEB09
CUADMWEB10
CUADMWEB11
CUADMWEB12
CUADMWEB13
CUADMWEB14
CUADMWEB15
CUADMWEB16
CUADMWEB17
CUADMWEB18
CUADMWEB19
CUADMWEB20
CUADMWEB21
CUADMWEB22
CUADMWEB23
CUADMWEB24
CUADMWEB25
CUADMWEB26
CUADMWEB27
CUADMWEB28
CUADMWEB29
CUADMWEB30
CUADMWEB31
CUADMWEB32
CUADMWEB33
CUADMWEB34
CUADMWEB35
CUADMWEB36
CUADMWEB37
CUADMWEB38
CUADMWEB39
CUADMWEB40
CUADMWEB41
CUADMWEB42
CUADMWEB43
CUADMWEB44
CUADMWEB45
CUADMWEB46
CUADMWEB47
CUADMWEB48
CUADMWEB49
CUADMWEB50
CUADMWEB51
CUADMWEB52
CUADMWEB53
CUADMWEB54
CUADMWEB55
CUADMWEB56
CUADMWEB57
CUADMWEB58
CUADMWEB59
CUADMWEB60
Note on D5: Ana Lizza Pasindo: S - Simple P - Promedio C - Complejo
Note on F5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on G5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on H5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on I5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on J5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on K5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on L5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on M5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on N5: Ana Lizza Pasindo: En Elaboración Terminado Revisado En corrección Aprobado

## Interfaces
Lista de Casos de Uso Interfaces | [14 empty] | En Elaboración
Proyecto:módulo Administrativo (ADM) | [13 empty] | Terminado | Terminado
[14 empty] | En Elaboración | Revisado
[14 empty] | Atrazado | En corrección
Clave | Caso de Uso | Responsable | C | Hrs | DCU | DCL | DS | ECU | ES | GT | RN | GM | ESTATUS | N/A | Aprobado
CUADMINT01 | Generar Interfaces de Salida para Magic
CUADMINT02 | Generar Interfaces de Salida para Route
CUADMINT03
CUADMINT04
CUADMINT05
CUADMINT06
CUADMINT07
CUADMINT08
CUADMINT09
CUADMINT10
CUADMINT11
CUADMINT12
CUADMINT13
CUADMINT14
CUADMINT15
CUADMINT16
CUADMINT17
CUADMINT18
CUADMINT19
CUADMINT20
CUADMINT21
CUADMINT22
CUADMINT23
CUADMINT24
CUADMINT25
CUADMINT26
CUADMINT27
CUADMINT28
CUADMINT29
CUADMINT30
CUADMINT31
CUADMINT32
CUADMINT33
CUADMINT34
CUADMINT35
CUADMINT36
CUADMINT37
CUADMINT38
CUADMINT39
CUADMINT40
CUADMINT41
CUADMINT42
CUADMINT43
CUADMINT44
CUADMINT45
CUADMINT46
CUADMINT47
CUADMINT48
CUADMINT49
CUADMINT50
CUADMINT51
CUADMINT52
CUADMINT53
CUADMINT54
CUADMINT55
CUADMINT56
CUADMINT57
CUADMINT58
CUADMINT59
CUADMINT60
CUADMINT61
CUADMINT62
CUADMINT63
CUADMINT64
CUADMINT65
CUADMINT66
CUADMINT67
CUADMINT68
CUADMINT69
CUADMINT70
CUADMINT71
CUADMINT72
CUADMINT73
CUADMINT74
CUADMINT75
CUADMINT76
CUADMINT77
CUADMINT78
CUADMINT79
CUADMINT80
CUADMINT81
CUADMINT82
CUADMINT83
CUADMINT84
CUADMINT85
CUADMINT86
CUADMINT87
CUADMINT88
CUADMINT89
CUADMINT90
CUADMINT91
CUADMINT92
CUADMINT93
CUADMINT94
CUADMINT95
CUADMINT96
CUADMINT97
CUADMINT98
CUADMINT99
CUADMINT100
Note on D5: Ana Lizza Pasindo: S - Simple P - Promedio C - Complejo
Note on F5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on G5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on H5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on I5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on J5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on K5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on L5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on M5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on N5: Ana Lizza Pasindo: En Elaboración Terminado Revisado En corrección Aprobado