## Móvil
Lista de Casos de Uso Móvil | [15 empty] | En Elaboración
Proyecto: eRoute(ROL) | [14 empty] | Terminado | Terminado
Ubicación: C:\Duxstar\Productos\eRoute\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV | [14 empty] | En Elaboración | Revisado
[15 empty] | Atrasado | En corrección
Clave | Caso de Uso | Responsable | REPORTEA VAVClave | C | Hrs | DCU | DCL | DS | ECU | ES | GT | RN | GM | ESTATUS | N/A | Aprobado
PRIMER SPRINT
CUROLMOV01 | Acceder al Sistema | Nancy Villalobos |  | S
CUROLMOV02 | Configurar Terminal | Lizza Pasindo
CUROLMOV03 | Seleccionar Actividades del Vendedor | Lizza Pasindo
CUROLMOV04 | Iniciar Route Lite | Lizza Pasindo
CUROLMOV05 | Solicitar Agenda del Vendedor | Nancy Villalobos |  | P
CUROLMOV06 | Recibir Informacion | Lizza Pasindo
SEGUNDO SPRINT
CUROLMOV07 | Atender a mis Clientes | Nancy Villalobos |  | C | 65 Horas
CUROLMOV08 | Mantenimiento de Nuevos Clientes (Registro) | Nancy Villalobos |  | C | 45 Horas
TERCER SPRINT
CUROLMOV09 | Consultar Cliente | Nancy Villalobos |  | S | 6
CUROLMOV10 | Registrar Visita e Imporoductividad del Cliente | Nancy Villalobos |  | C | 65
CUROLMOV11 | Seleccionar Actividades para la Visita | Nancy Villalobos |  | P | 27
CUROLMOV12 | Mantenimiento de Visitas en la Terminal | Nancy Villalobos |  | S | 9
CUROLMOV13 | Obtención de Contraseña Dinamica | Nancy Villalobos |  | P | 45
CUROLMOV14 | Autorización de Movimientos en Terminal | Nancy Villalobos |  | S | 9
CUROLMOV15 | Resumen de Movimientos de la Visita | Nancy Villalobos |  | C | 53
CUROLMOV16 | Registrar Tiempos Muertos | Nancy Villalobos |  | S | 9
CUARTO SPRINT
CUROLGEN01 | Calcular Descuentos | Lizza Pasindo
CUROLGEN02 | Calcular Impuestos | Nancy Villalobos |  | P | 25
CUROLGEN03 | Calcular Promociones | Nayeli Márquez
CUROLGEN04 | Determinar Lista de Precios | Lizza Pasindo
CUROLMOV17 | Administrar Pedidos | Lizza Pasindo
CUROLMOV18 | Capturar Pedido | Nancy Villalobos
CUROLMOV19 | Aplicar Promociones | Nayeli Márquez
CUROLMOV20 | Buscar Producto | Nayeli Márquez
CUROLMOV21 | Consultar Promociones | Marcela Gallegos
QUINTO SPRINT
CUROLMOV22 | Registrar Improductividad de Venta | Lizza Pasindo |  | S
CUROLMOV23 | Realizar Cobranza | Lizza Pasindo |  | C
CUROLMOV24 | Consultar Indicadores | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV25 | Revisar Pendientes | Belem Jiménez |  | S
SEXTO SPRINT
CUROLMOV26 | Administrar Cambios de Producto | Belem Jiménez |  | C
CUROLMOV27 | Administrar Devoluciones de Producto del Cliente | Belem Jiménez |  | P
SÉPTIMO SPRINT
CUROLMOV28 | Consultar Inventario | Belem Jiménez |  | S
CUROLMOV29 | Presentar Pedido Sugerido | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV30 | Consultar Desglose de Impuestos y Promociones Aplicadas | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV31 | Capturar Movimiento sin Inventario Fuera de la Visita | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV32 | Capturar PreLiquidación | Nancy Villalobos |  | C
CUROLMOV33 | Seleccionar Día y Ruta de Trabajo | Belem Jiménez |  | S
CUROLMOV34 | Solicitar Contraseña de Usuario | Belem Jiménez |  | S
CUROLMOV35 | Capturar Ajustes al Inventario | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV36 | Capturar Descarga de Producto | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV37 | Modificar Precio | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV38 | Capturar Depósitos Manuales | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV39 | Capturar Devoluciones al Almacén | Nancy Villalobos |  | P
CUROLMOV40 | Aplicar Encuestas a Clientes | Nancy Villalobos |  | C
CUROLMOV41 | Capturar Carga de Producto | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV42 | Registrar Kilometraje Recorrido | Nancy Villalobos |  | S
CUROLMOV43 | Registrar Inicio y Fin de Jornada | Nancy Villalobos |  | S
CUROLMOV44 | Capturar Ventas a Consignación | Belem Jiménez |  | C
CUROLMOV45 | Generar Factura Electrónica | Belem Jiménez |  | C
CUROLMOV46 | Imprimir Ticket de Consulta de Inventario | Belem Jiménez |  | S
CUROLMOV47 | Generar Reportes | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV48 | Reporte de Resumen de Movimientos (La Costeña) | Belem Jiménez | 1 | S
CUROLMOV49 | Imprimir Ticket de Pedido (La Costeña) | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV50 | Reporte de Inventario (La Costeña) | Belem Jiménez | 2 | P
CUROLMOV51 | Reporte de Cuadre de Caja (La Costeña) | Belem Jiménez | 3 | S
CUROLMOV52 | Reporte de Liquidación de Ventas (La Costeña) | Belem Jiménez | 4 | P
CUROLMOV53 | Capturar Traspaso de Inventario | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV54 | Reporte de Pedido Preventa (GONAC) | Nancy Villalobos | 5 | P
CUROLMOV55 | Reporte de Cobranza (GONAC) | Nancy Villalobos | 6 | P
CUROLMOV56 | Validar Permisos de Usuario para Actividad | Belem Jiménez |  | S
CUROLMOV57 | Reporte de Cobranza Genérico | Belem Jiménez | 7 | P
CUROLMOV58 | Reporte de Liquidación (Disposur) | Belem Jiménez | 8 | P
CUROLMOV59 | Reporte de Efectividad por Ruta | Belem Jiménez | 9 | P
CUROLMOV60 | Generar PDF del Ticket de Pedido(Ayari) | Nancy Villalobos |  | P
CUROLMOV61 | Reporte de Transacciones del Día (CRJ) | Belem Jiménez | 10 | P
CUROLMOV62 | Administrar Pedidos de Pago Anticipado | Belem Jiménez |  | C
CUROLMOV63 | Reporte de Pedidos Confirmados por SAP (La Costeña) | Belem Jiménez | 11 | P
CUROLMOV64 | RealizarEnviosParciales | Nancy Villalobos |  | S
CUROLMOV65 | Reporte de Resumen de Movimientos Grupo Masivo (La Costeña) | Belem Jiménez | 12 | S
CUROLMOV66 | Reporte de Ventas (Genérico) | Belem Jiménez | 13 | P
CUROLMOV67 | Reporte de Resumen de Movimientos (Genérico) | Belem Jiménez | 14 | P
CUROLMOV68 | Reporte de Inventario (Genérico) | Belem Jiménez | 15 | P
CUROLMOV69 | Reporte de Cargas (Genérico) | Belem Jiménez | 16 | S
CUROLMOV70 | Reporte de Saldo Cliente - Efectivo (Genérico) | Belem Jiménez | 17 | S
CUROLMOV71 | Reporte de Saldo Cliente - Envase (Genérico) | Belem Jiménez | 18 | S
CUROLMOV72 | Reporte de Resumen de Cobranza (Genérico) | Belem Jiménez | 19 | S
CUROLMOV73 | Reporte de Movimientos sin Inventario sin Visita (Genérico) | Belem Jiménez | 20 | S
CUROLMOV74 | Reporte de Movimientos sin Inventario en Visita (Genérico) | Belem Jiménez | 21 | S
CUROLMOV75 | Reporte de Recolección de Envase (NGO) | Belem Jiménez | 22 | S
CUROLMOV76 | Reporte de Ventas (Nombre Corto) (Productos Araceli) | Belem Jiménez | 23 | P
CUROLMOV77 | Reporte de Devoluciones y Cambios (LEC) | Belem Jiménez | 24 | P
CUROLMOV78 | Reporte de Pre-Liquidación (Casa García) | Belem Jiménez | 25 | C
CUROLMOV79 | Reporte General de Promociones (Genérico) | Belem Jiménez | 26 | C
CUROLMOV80 | Reporte de Descargas y Devoluciones al Almacén (Genérico) | Belem Jiménez | 27 | C
CUROLMOV81 | Capturar Mercadeo de Productos | Nancy Villalobos |  | C
CUROLMOV82 | Capturar Firma Digital del Usuario | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV83 | Validar Permisos de Usuario para Firma | Belem Jiménez |  | S
CUROLMOV84 | Capturar Solicitudes | Nancy Villalobos |  | S
CUROLMOV85 | Enviar Ticket por Correo o SMS | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV86 | Imprimir Ticket de Nota de Venta (Modelo de Oriente) | Belem Jiménez | 31 | P
CUROLMOV87 | Reporte de Extensión de Almacén a Bordo (Modelo de Oriente) | Belem Jiménez | 32 | P
CUROLMOV88 | Reporte de Venta de Producto y Movimiento de Envase (Modelo de Oriente) | Belem Jiménez | 33 | P
CUROLMOV89 | Imprimir Ticket de Pedido Preventa (Vitere) | Belem Jiménez |  | S
CUROLMOV90 | Capturar Gastos del Vendedor | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV91 | Imprimir Ticket de Factura Electrónica con Timbrado (ByFa) | Belem Jiménez |  | S
CUROLMOV92 | Reporte de Indicadores (CRJ) | Belem Jiménez | 36 | C
CUROLMOV93 | Reporte de Diferencia Inventario Inicial (CRJ) | Belem Jiménez | 37 | S
CUROLMOV94 | Mostrar Información General del Cliente (Disposur) | Nancy Villalobos |  | P
CUROLMOV95 | Mostrar Objetivo Mensual de la Ruta (Disposur) | Nancy Villalobos |  | P
CUROLMOV96 | Mostrar Comportamiento de Compra del Cliente (Disposur) | Nancy Villalobos |  | P
CUROLMOV97 | Mostrar los Ultimos Pedidos del Cliente (Disposur) | Nancy Villalobos |  | S
CUROLMOV98 | Mostrar Portafolio Recomendado para el Cliente (Disposur) | Nancy Villalobos |  | P
CUROLMOV99 | Mostrar los Inventarios y Materiales del Cliente (Disposur) | Nancy Villalobos |  | S
CUROLMOV100 | Mostrar Política Trade y Comercial del Cliente (Disposur) | Nancy Villalobos |  | S
CUROLMOV101 | Imprimir Ticket de Nota de Venta (BYD) | Nancy Villalobos |  | S
CUROLMOV102 | Capturar Depósitos Vinculados | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV103 | Imprimir Ticket de Carga de Producto (BYD) | Belem Jiménez |  | S
CUROLMOV104 | Reporte de Indicadores (BYD) | Nancy Villalobos | 38 | S
CUROLMOV105 | Reporte Móvil de Gestión (BYD) | Belem Jiménez | 40 | S
CUROLMOV106 | Reporte de Distribución (BYD) | Nancy Villalobos | 39 | S
CUROLMOV107 | Registrar Aseguramiento de Activos | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV108 | Registrar Conteo de Inventario | Belem Jiménez |  | C
CUROLMOV109 | Reporte De Inventario(BYD) | Nancy Villalobos | 42 | S
CUROLMOV110 | Reporte de Devoluciones y Cambios (BYD) | Nancy Villalobos | 43 | S
CUROLMOV111 | Imprimir Ticket de Prefactura (FLI) | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV112 | Imprimir Ticket de Pedido (COM) | Nancy Villalobos |  | P
CUROLMOV113 | Histórico de Ventas | Nancy Villalobos |  | P
CUROLMOV114 | Reporte de Liquidación (FAM) | Nancy Villalobos | 49 | S
CUROLMOV115 | Reporte de Nota de Venta (NGO) | Alejandro Amador | 47
CUROLMOV116 | Resumen de Venta (NGO) | Alejandro Amador | 48
CUROLMOV117 | Reporte de Inventario con Lotes (DEL) | Alejandro Amador | 50
CUROLMOV118 | Imprimir Ticket de Preventa (MOO) | Alejandro Amador
CUROLMOV119 | Reporte de Pedidos Confirmados (PRS) | Alejandro Amador | 51
CUROLMOV120 | Reporte de Entregas a Surtir (DIS) | Alejandro Amador | 52
CUROLMOV121 | Reporte de Visitas a Ejecutar (DIS) | Alejandro Amador | 53
CUROLMOV122 | Reporte de Inventario (Disposur) | Alejandro Amador | 41
CUROLMOV123 | Reprote de Liquidación (NOR) | Alejandro Amador | 54 | P
CUROLMOV124 | Reporte de Inventario (NOR) | Alejandro Amador | 55 | S
CUROLMOV125 | Administrar Pedidos de Backorder Disponible (PRS) | Belem Jiménez |  | C
CUROLMOV126 | Reporte de Ventas (MEL) | Alejandro Amador | 56 | S
CUROLMOV127 | Reporte de Efectividad por Ruta (MEL) | Alejandro Amador | 57 | S
CUROLMOV128 | Imprimir Ticket de Venta (NUT) | Alejandro Amador |  | S
ANEXOS CAPTURAR PEDIDO
CUROLMOV18 | CUROLMOV18_CapturarPedido(Anexo1) - ModificaciónDePrecio | Belem Jiménez |  | P
CUROLMOV18 | CUROLMOV18_CapturarPedido(Anexo2) - TotalesPedido | Belem Jiménez |  | C
CUROLMOV18 | CUROLMOV18_CapturarPedido(Anexo3) - ManejoDeEnvase | Belem Jiménez |  | C
CUROLMOV18 | CUROLMOV18_CapturarPedido(Anexo5) - CapturarPedidoAdicionalSinModifVenta | Belem Jiménez |  | S
CUROLMOV18 | CUROLMOV18_CapturarPedido(Anexo6) - ConvertirPedidoPorSurtirEnConsigna | Belem Jiménez |  | C
CUROLMOV18 | CUROLMOV18_CapturarPedido(Anexo7) - CapturaPedidoConLotes | Belem Jiménez |  | C
Note on E5: Ana Lizza Pasindo: S - Simple P - Promedio C - Complejo
Note on G5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on H5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on I5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on J5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on K5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on L5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on M5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on N5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on O5: Ana Lizza Pasindo: En Elaboración Terminado Revisado En corrección Aprobado

## Sincronización
Lista de Casos de Uso Sincronización de Información | [14 empty] | En Elaboración
Proyecto: ROUTE LITE (ROL) | [13 empty] | Terminado | Terminado
Ubicación: C:\Duxstar\Productos\eRoute\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_SIN | [13 empty] | En Elaboración | Revisado
[14 empty] | Atrazado | En corrección
Clave | Caso de Uso | Responsable | C | Hrs | DCU | DCL | DS | ECU | ES | GT | RN | GM | ESTATUS | N/A | Aprobado
CUROLSIN01 | Actualizar Información Agenda | Nancy Villalobos
CUROLSIN02 | Actualizar Información Servidor | Lizza Pasindo
CUROLSIN03 | Servidor de Comunicaciones | Lizza Pasindo
CUROLSIN04 | Sincronizar Información | Pendiente
Note on D5: Ana Lizza Pasindo: S - Simple P - Promedio C - Complejo
Note on F5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on G5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on H5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on I5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on J5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on K5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on L5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on M5: Ana Lizza Pasindo: Terminado En Elaboración Atrazado
Note on N5: Ana Lizza Pasindo: En Elaboración Terminado Revisado En corrección Aprobado

## Escritorio (hidden)
TERCER SPRINT
CUROLESC01 | Configurar Actividades de la Terminal | Nancy Villalobos
CUROLESC02 | Generar Pedido Sugerido | Belem Jiménez

## Métodos
Lista de Casos de Uso Móvil |  |  | En Elaboración
Proyecto: ROUTE LITE(ROL) |  |  | Terminado
Ubicación: C:\Duxstar\Productos\eRoute\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN |  |  | Revisado
En corrección
Clave | Caso de Uso | Parametros de Entrada | Aprobado | Parametros de Salida
CUROLGEN01 | Calcular Descuentos
CalcularDescuentoCliente
|  | Descuento |  | PS_Descuento
|  | Subtotal |  | Verdadero o Falso
Impuesto
TransProdId
TransProdDetalleId
CalcularDescuentoProductoPorProducto
|  | Descuento |  | PS_Descuento
|  | Subtotal |  | PS_ImporteDescuento
|  | Cantidad |  | Verdadero o Falso
TransProdId
TransProdDetalleId
CalcularDescuentoProductoPorEsquema
|  | Descuento |  | PS_Descuento
|  | Subtotal |  | PS_ImporteDescuento
|  | TransProdId |  | Verdadero o Falso
TransProdDetalleId
ObtenerAplicablesAlClientePorCliente
|  | ClienteClave |  | PS_Descuento
Nueva
ObtenerAplicablesAlClientePorEsquema
|  | ClienteClave |  | PS_Descuento
Nueva
ObtenerAplicablesAlProductoPorProducto
|  | ProdutoClave |  | PS_Descuento
Nueva
ObtenerAplicablesAlProductoPorEsquema
|  | ProdutoClave |  | PS_Descuento
Nueva
CUROLGEN02 | Calcular Impuestos
BuscarImpuestos
|  | ProdutoClave |  | PS_ImpuestosRelacionados
TipoImpuesto
CalcularImpuestos
|  | ImpuestosRelacionados |  | PS_ImpuestosRelacionados
|  | PrecioBase |  | PS_TotalImpuesto
|  | PrecioUnitario |  | PS_TotalImpuestoPU
GuardarDetalle
|  | TransProdId |  | Verdadero o Falso
TransProdIdDetalle
ImpuestoRelacionado
RecalcularGlobal
|  | TransProd |  | Verdadero o Falso
CUROLGEN03 | Calcular Promociones
CalcularPromocion
|  | TransProd |  | PS_TransProd
CUROLGEN04 | Determinar Lista de Precios
DeterminarListaPrecio
|  | Cliente |  | PS_Precio (lista)
ModuloMovDet
ObtenerPrecio
|  | ProdutoClave |  | PS_Precio
PRUTipoUnidad
ObtenerPreciodeLista
|  | ProdutoClave |  | PS_PrecioProductoVig (Lista)
PRUTipoUnidad
CUROLGEN05 | Administrar Transacción
GenerarTransaccion
|  | DiaClave |  | PS_TransProd
ClienteClave
Tipo
UsuarioID
ActualizarTransaccion
|  | TransProdID |  | PS_TransProd
Dia
Vendedor
EliminarTransaccion
|  | TransProd |  | Verdadero o Falso
ObtenerTransaccion
|  | TransProd |  | PS_TransProd
CalcularTotalesTransaccion
|  | TransProd |  | PS_TransProd
GenerarPedidoModificado
|  | PedidoModificado |  | PS_PedidoModificado
EliminarDescuentosVendedor
|  | TransProd |  | Verdadero o Falso
ObtenerDescuentosVendedor
|  | TransProd |  | PS_TPDDesVendedor
CUROLGEN06 | Administrar Detalle de Transacción
RegistrarDetalleTransaccion
|  | TransProdId |  | PS_TransProdIdDetalle
ProductoClave
TipoUnidad
Precio
ActualizarDetalleTransaccion
|  | TransProdId |  | PS_TransProdDetalle
ObtenerDetalleTransaccion
|  | TransProd |  | PS_TransProdDetalle
TransProdDetalleId
RegistrarPromocion
|  | TransProdDetalle |  | PS_TranProdDetalle
Cliente
EliminarDetalleTransaccion
|  | TransProdId |  | Verdadero o Falso
TransProdDetalleId
CUROLGEN07 | Calcular Cuotas
VerificarCuotas
|  | VendedorId |  | PS_CuoVen
ClienteClave
FechaActual
ProductoClave
Cantidad
Tipo
CalcularCuotasPorEfectivo
|  | TransProd |  | PS_CuoVen
CUROLGEN08 | Administrar Abonos
CrearAbonoPedido
|  | TransProd |  | PS_TransProd
EliminarAbonoPedido
|  | TransProd |  | Verdadero o Falso
AfectarInventario
|  | ProductoClave |  | MovDetalle
Cantidad
TipoUnidad
TipoMovPerm
TipoAplicacion
AlmacenID
CMAId
TransProdID
Tipo
MOVId
Cancelado
TransProdID
ValidarExistencia
AplicarApartado
|  | MOVId |  | MovAlamacen
AlmacenID
TipoFase
ProductoClave
Contenido
TipoUnidad
Cantidad
ObtenerExistenciaProducto
|  | ProductoClave |  | ProductoClave
|  | AlmacenID |  | ExistenciaBE
ExistenciaME
Apartado
UnidadMinima
CUROLGEN09 | Obtener Valores por Referencia
CUROLGEN10 | Consultar Características del Producto
ObtenerUnidadesProducto
|  | ProductoClave |  | PS_TipoUnidad (Lista)
CUROLGEN11 | Revisar Caracteristicas de Cobranza
PermiteVenta
|  | Cliente |  | Verdadero o Falso
ModuloActual
CUROLGEN12 | Administrar Puntos
| CalcularPuntos | ClienteClave |  | TRUE
TipoMovimiento
TransProdId
CUROLGEN13 | Administrar Inventario Móvil
CUROLGEN14 | Administrar Clientes
CUROLGEN15 | Administrar Préstamo De Producto
CUROLGEN16 | Administrar Folios Fiscales
CUROLGEN17 | Generar Datos Fiscales de la Transacción