## Hoja1
Prioridad | Actividad | Descripción | Responsable(s) | Fecha | Tiempos
Inducción
1 | Permisos de usuario | Dominio, tiempos laborales, Cai y Repositorio | Alfredo / Chema | 2013-09-17
2 | Instalación y uso del SVN | Capacitación sobre la estructura de los repositorios, documentación de análisis, código. | Alfredo / Paula / Nancy | 2013-09-18
3 | Instalación de herramientas para desarrollo | Verificar sdks, versiones de Eclipse, etc. | Paula | 2013-09-18
4 | Introducción al proceso general de Ingeniería | Presentación sobre el proceso y métodos de trabajo | Nancy | 2013-09-17
5 | Capacitación Rafiki | Manejo de estructuras para versionamiento, scripts, etc. | Paula | 2013-09-18
6 | Capacitación sistemas de control interno | Capacitación en sistemas de control interno: Cai, tiempos laborales. | Chema | 2013-09-17
7 | Capacitación Admin Central | Capacitación sobre el funcionamiento de las comunicaciones | Paula | 2013-09-19
8 | Capacitación sobre la estructura del proyecto RouteLite | Capacitación sobre la estructuración del código para el proyecto | Paula | 2013-09-19
9 | Presentación de Prototipo Route Android | Presentar prototipo v1.0 Route Android | Belem | 2013-09-20
Etapa 1
1 | Revisión de la línea base de la 4.0 a la 4.3 | Revisión de los cambios realizados de la versión 4.0 a la 4.3 para verificar cuáles afectan a la vesrión de Android y hacer los ajustes necesarios | Paula. Folio CAI 0002747 | 2013-09-19 | Analisis: Desarrollo: 9 Pruebas:
2 | Modificar estilos Route Android | Definición de estilos, tamaños de controles y apariencia de acuerdo al prototipo. | Ezequiel.Folio CAI 0002727 | 2013-09-25 | Analisis: Desarrollo: 45 Pruebas:
| Comprimir actualizaciones parciales en la actividad recibir información *Revisar el 3G y evaluar el cambio | Después de serializar el data set, comprimirlo y enviarlo. | Paula. Folio 0002728 |  | Analisis: Desarrollo: Pruebas:
8 | Modificar listas de precios para manejar rangos de precio | Modificar la entidad PrecioProductoVig para agregar el precio mínimo (Interfaz, Escritorio, Móvil) |  |  | Analisis: Desarrollo: Pruebas:
| Investigación sobre generación de reportes en el móvil | Investigar sobre las opciones para la generación de reportes en el móvil |  |  | Analisis: Desarrollo: Pruebas:
5 | Revisar pedido sugerido en Android | Revisar y corregir la funcionalidad del pedido sugerido en Android, productos prioritarios * Revisar el tema con Grupo Premiere ya que los pedidos considerados para el sugerido son en fase Surtido o Facturado | Belem. Folio 0002748 | 2013-09-19 | Analisis: 14 Desarrollo: 27 Pruebas:
| Desbloquear las salidas del Route | Desbloquear el Route para permitir salir de la aplicación desde cualquier lugar |  |  | Analisis: Desarrollo: Pruebas:
3 | Considerar el total de productos en la unidad mínima dentro del pedido | Modificar el pedido para agregar una línea con el total de productos capturados expresado en la unidad mínima, y cambiar la etiqueta Productos por "Filas" | Belem. Folio 0002733 | 2013-09-18 | Analisis: 1 Desarrollo: 1 Pruebas:
| Modificar actividad Recibir Información | Modificar la actividad de Recibir Información de acuerdo a la nueva agrupación de información | Belem. Folio 0002734 | 2013-10-01 | Analisis: 15 Desarrollo: Pruebas:
4 | Modificar Tab Totales | Modificar el Tab de Totales de acuerdo a la última versión del prototipo | Belem. Folio 0002735 | 2013-09-18 | Analisis: 2 Desarrollo: 2 Pruebas:
| Consulta de promociones aplicadas al pedido | Agregar la consulta de las promociones aplicadas al pedido en la pantalla del desglose de impuestos | Belem. Folio 0002736 | 2013-10-01 | Analisis: 15 Desarrollo: Pruebas:
9 | Restringir modificación de precios a nivel vendedor | Restrigir la modificación de precios por medio de un parámetro a nivel del vendedor |  |  | Analisis: Desarrollo: Pruebas:
| Modificar Mantenimiento de Clientes | Eliminar la sección de Configuración del Mantenimiento de Clientes de acuerdo a la última versión del prototipo Agregar opción para permitir copiar un domicilio del cliente que ya fue capturado, como otro tipo de domicilio Crear la Clave del Cliente de acuerdo a un prefijo asignado por ruta y al consecutivo correspondiente (agregar dos campos a la entidad Ruta para almacenar el prefijo y el último cliente nuevo de la ruta) | Belem. Folio 0002738 | 2013-10-01 | Analisis: 9 Desarrollo: Pruebas:
10 | Inventario en línea | Sincronización del inventario del almacén al enviar pedidos |  |  | Analisis: Desarrollo: Pruebas:
11 | Inventario informativo en captura de productos | Agregar el inventario informativo en la captura de productos en Preventa, de acuerdo al parámetro <Ruta.Inventario> |  |  | Analisis: Desarrollo: Pruebas:
12 | Captura de precio por producto | Mostrar precio mínimo y captura del precio por el vendedor de acuerdo al parámetro para el mismo. Validar que lo capturado no sobrepase el precio mínimo. Para la modificación de precio, dar clic sostenido y mostrar la opción "Modificar Precio" (sólo si el vendedor está habilitado para ello), mostrar una ventana emergente para modificar el precio, y realizar las validaciones de rango. |  |  | Analisis: Desarrollo: Pruebas:
6 | Probar transmisión de datos vía 3G y GPS | Probar la transmisión de datos a través de 3G | Paula. Folio CAI 0002746 |  | Analisis: Desarrollo: 9 Pruebas:
13 | Interfaces Sil |  |  |  | Analisis: Desarrollo: Pruebas:
| Actividad Mis Pendientes | Modificar iconos, utilizar sobre abierto para indicar cuando no hay mensajes sin revisar, sobre cerrado para indicar lo contrario. Opción Enviar y recibir mensajes arrastrando la pantalla | Belem. Folio CAI 0002742 | 2013-10-01 | Analisis: 3 Desarrollo: Pruebas:
7 | Agregar opción"Inventario" al menú principal, crear actividad de Cosulta de Inventario | Agregar opción Inventario al menú principal, y un submenú con la opción "Consultar". Crear actividad de Cosulta de Inventario. | Belem. Folio 0002743 | 2013-09-19 | Analisis: 9 Desarrollo: 9 Pruebas:
| Agregar Código de Barras por Unidad de Producto |  |  |  | Analisis: 9 Desarrollo: Pruebas:
| Descripción de Actividades | Se deberá generar un nuevo mensaje para cada una de las actividades relacionadas al móvil (android), cada mensaje contendrá la descripción detalla de la actividad y se dará de alta el mensaje con la clave que corresponda al nombre de la actividad, al presentar las actividades se obtendrán sus mensajes relacionados. | Belem. Folio 0002752 | 2013-09-26 | Analisis: 5 Desarrollo: 5 Pruebas:
| Presentar menú de Atender a Mis Clientes de manera dinámica | Se deberá modificar el menú de la actividad 'Atender a Mis Clientes' para que sea presentado de manera dinámica asociado a un valor por referencia, al igual que el menú de Actividades del Vendedor. | Belem. Folio 0002781 | 2013-01-10 | Analisis: 3 Desarrollo: Pruebas:
| Validación de Inventario en Preventa | Se cambio el manejo del inventario en preventa para que al tener el parámetro Ruta.inventario = 1, se muestre la existencia, se muestre un mensaje cuando no haya suficiente, pero te deje continuar con la captura. | Belem. Folio 0002773 | 2013-10-08 | Analisis: 15 Desarrollo: Pruebas:
| Solicitud de Contraseña para Seleccionar día de trabajo distinto | Se agregará una pantalla nueva que se presentará al momento de seleccionar un día de trabajo distinto al día de trabajo actual, dicha pantalla solicitará el usuario y contraseña para acceder y se validará que el usuario que intenta entrar, corresponda a un usuario administrador, de ser así, permitir el acceso de lo contrario presentar mensaje de que no se puede acceder. | Belem. Folio 0002770 | 2013-10-08 | Analisis: 6 Desarrollo: Pruebas:
| Filtro de Clientes con Cobranza - Cobranza a facturas | Se requiere modificar la consulta de clientes con cobranza (Filtros de Vista de Clientes en el móvil) para que cuando se cobran facturas no se excluyan los transprod con fase 1, ya que las facturas se guardan con esta fase | Belem. Folio 0002766 | 2013-10-08 | Analisis: 3 Desarrollo: Pruebas:
| Existencia en captura de Producto | En la Captura de productos mostrar la existencia en la primera unidad que tiene precio y dividirla entre el factor, buscando del menor factor al mayor factor. | Belem. Folio 0002780 | 2013-10-08 | Analisis: 7 Desarrollo: Pruebas:
| Errores en captura del pedido en Route Android | Ver folio para conocer detalles | Paula. Folio 0002762 | 2013-10-11 | Analisis: Desarrollo: Pruebas:
| Cambiar Parámetro CobrarVentas a TipoCobranza - Móvil | Sustituir el parámetro CobrarVentas por el parámetro tipoCobranza y realizar las validaciones correspondientes. | Belem. Folio 0002803 | 2013-10-15 | Analisis: 5 Desarrollo: Pruebas:
| Revisar Pedido Sugerido en Android | Revisar y corregir la funcionalidad del pedido sugerido y productos prioritarios en Android. Agregar a la configuración del Pedido Sugerido un parámetro para que se pueda seleccionar la fase de los pedidos que se deben de considerar en el cálculo, ya sea en fase Captura o Surtidos/Facturados. También agregar un parámetro alterno al de "Ventas Anteriores" para separar la configuración de las ventas consideradas para el sugerido, de las del Histórico de Ventas | Belem. Folio 0002748 | 2013-10-08 | Analisis: 14 Desarrollo: Pruebas:
Etapa 2
| Mejora en la creación de la base de datos del móvil | Mejorar la creación de la base de datos del móvil para que no se suban las tablas que no se utilizan
| Agregar nuevas opciones a "Inventario" y "Depósitos y Gastos" al menú principal | Agregar opción Depósitos y Gatos al menú principal, con el submenú Depósitos. Al menú Inventario agregar: Descargas, Devoluciones al Almacén
| Leer código QR en la devolución del Cliente | Leer código QR en la devolución del Cliente para obtener el folio fiscal de la factura
Crear actividad de Descargas
Crear actividad de Devoluciones al Almacén
Crear actividad de Depósitos
| Modificar Cobranza | Modificar la cobranza para permitir identificar el tipo de pago de los abonos realizados sobre documentos. Agregar funcionalidad para permitir cobranza sobre ventas, facturas, o ambas.
Agregar Facturación Electrónica al menú de la visita, crear actividad
Crear actividad de Preliquidación, agregarla al menú principal
Etapa 3
| Mejora en la creación de la base de datos del móvil | Mejorar la creación de la base de datos del móvil para que no se suban las tablas que no se utilizan
| Agregar opciones "Inventario" y "Depósitos y Gastos" al menú principal | Agregar opción Inventario y Depósitos y Gatos al menú principal
| Agregar nuevas opciones al submenú de "Inventario" y "Depósitos y Gatos" | Agregar opciones para Inventario: Cargas, Reporte Kardex; para Depósitos y Gastos: Gastos del Vendedor
Crear actividad Gastos del Vendedor
Módulo de Reparto
Crear actividad de Control de Activos, menú Visita
| Agregar imágenes y archivos adjuntos a la Búsqueda de Productos | Agregar en la búsqueda de productos dos opciones para ver imagen y archivo adjunto por producto, en caso de que los tenga asignados
| Firma y envío de pedido por correo electrónico | Agregar al pedido una ventana para incluir el nombre y firma del cliente, así como la opcion para enviar el pedido por correo electrónico
Actividades Extras
| Homologar documentación para control de versiones | Agregar a la documentación información sobre la versión en la que se realiza el cambio: campo, tabla, mensaje, reglas de negocio, etc.